## Приложение 1
Приложение 1
к региональной программе «Адресная программа Тверской области
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы»
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется переселение граждан в рамках Программы
№ п/п | Наименование муниципального образования Тверской области | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения
|  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата
По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | х | х | 84431.19 | 4752 | х
Итого по Андреапольскому району |  |  | х | х | 1210.2 | 58 | х
1 | г. Андреаполь | г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 16 | 1973 | 2016-01-19 | 456 | 28 | 2022-12-31
2 | г. Андреаполь | г. Андреаполь, ул. М.Складская, д. 2 | 1980 | 2014-07-24 | 754.2 | 30 | 2022-12-31
Итого по Бежецкому району |  |  | х | х | 289.8 | 22 | х
3 | г. Бежецк | г. Бежецк, ул. Вокзальная, д. 28 | 1917 | 2014-08-18 | 189.8 | 13 | 2023-12-31
4 | г. Бежецк | г. Бежецк, ул. Пролетарская, д. 55 | 1917 | 2014-10-01 | 100 | 9 | 2023-12-31
Итого по Бельскому району |  |  | х | х | 1147.3 | 75 | х
5 | г. Белый | г. Белый, ул. Гагарина, д. 1б | 1977 | 2015-12-30 | 30.9 | 1 | 2024-12-31
6 | г. Белый | г. Белый, ул. Генерала Латышева, д. 9 | 1979 | 2013-07-08 | 62.4 | 1 | 2024-12-31
7 | г. Белый | г. Белый, ул. Генерала Латышева, д. 17 | 1980 | 2013-07-08 | 34.3 | 4 | 2024-12-31
8 | г. Белый | г. Белый, пер. Детский, д. 1 | 1954 | 2014-08-26 | 64.5 | 3 | 2024-12-31
9 | г. Белый | г. Белый, ул. Доватора, д. 4 | 1962 | 2015-01-23 | 129.2 | 8 | 2024-12-31
10 | г. Белый | г. Белый, ул. Кирова, д. 12 | 1941 | 2015-01-23 | 128.1 | 12 | 2024-12-31
11 | г. Белый | г. Белый, ул. Ленина, д. 7 | 1960 | 2015-12-30 | 320.3 | 22 | 2024-12-31
12 | г. Белый | г. Белый, ул. Льнозаводская, д. 15 | 1962 | 2015-12-30 | 95.5 | 6 | 2024-12-31
13 | г. Белый | г. Белый, ул. Льнозаводская, д. 19 | 1965 | 2015-12-30 | 18 | 1 | 2024-12-31
14 | г. Белый | г. Белый, ул. Октябрьская, д. 65 | 1985 | 2016-12-30 | 136 | 6 | 2024-12-31
15 | г. Белый | г. Белый, ул. Смирнова, д. 7 | 1976 | 2016-12-30 | 61.6 | 6 | 2024-12-31
16 | г. Белый | г. Белый, ул. Шменкеля, д. 18 | 1976 | 2015-12-30 | 66.5 | 5 | 2024-12-31
Итого по Бологовскому району |  |  | х | х | 1903.68 | 109 | х
17 | г. Бологое | г. Бологое, ул. 1-я Замостинская, д. 1 | 1942 | 2016-12-30 | 527.78 | 35 | 2024-12-31
18 | г. Бологое | г. Бологое, ул. Дачная, д. 10 | 1914 | 2012-03-29 | 197.6 | 8 | 2024-12-31
19 | г. Бологое | г. Бологое, ул. Кобликова, д. 1 | 1957 | 2014-04-29 | 300.8 | 16 | 2024-12-31
20 | г. Бологое | г. Бологое, ул. Куженкинское шоссе, д. 40 | 1960 | 2014-04-21 | 173.7 | 8 | 2024-12-31
21 | г. Бологое | г. Бологое, ул. Ленинградская, д. 7 | 1928 | 2014-08-18 | 386.6 | 14 | 2024-12-31
22 | г. Бологое | г. Бологое, ул. Поддубская, д. 12 | 1962 | 2014-08-18 | 317.2 | 28 | 2024-12-31
Итого по городу Вышний Волочек |  |  | х | х | 3506.28 | 185 | х
23 | г. Вышний Волочек | г. Вышний Волочек, ул. Б.Зайцева, д. 13 | 1916 | 2012-04-24 | 558.1 | 52 | 2023-12-31
24 | г. Вышний Волочек | г. Вышний Волочек, наб. Валентины Терешковой, д. 13а | 1917 | 2012-06-28 | 164.5 | 6 | 2023-12-31
25 | г. Вышний Волочек | г. Вышний Волочек, ул. Двор ф-ки Пролетарский Авангард, д. 27 | 1917 | 2014-10-20 | 169.8 | 10 | 2023-12-31
26 | г. Вышний Волочек | г. Вышний Волочек, ул. Дрожжина, д. 5 | 1966 | 2012-12-06 | 166.2 | 13 | 2023-12-31
27 | г. Вышний Волочек | г. Вышний Волочек, ул. Дрожжина, д. 7 | 1965 | 2012-03-27 | 36.9 | 1 | 2023-12-31
28 | г. Вышний Волочек | г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д. 63 | 1830 | 2013-06-06 | 30.8 | 1 | 2023-12-31
29 | г. Вышний Волочек | г. Вышний Волочек, п. Кирова, д. 4 | 1931 | 2015-11-02 | 684.78 | 28 | 2023-12-31
30 | г. Вышний Волочек | г. Вышний Волочек, п. Кирова, д. 5 | 1931 | 2012-04-24 | 361.1 | 15 | 2023-12-31
31 | г. Вышний Волочек | г. Вышний Волочек, ул. Красных Печатников, д. 128 | 1926 | 2014-01-24 | 277.6 | 15 | 2023-12-31
32 | г. Вышний Волочек | г. Вышний Волочек, ш. Ленинградское, д. 11 | 1917 | 2016-10-21 | 359.2 | 11 | 2023-12-31
33 | г. Вышний Волочек | г. Вышний Волочек, пер. Лечебный, д. 7 | 1917 | 2015-05-14 | 267.8 | 11 | 2023-12-31
34 | г. Вышний Волочек | г. Вышний Волочек, пер. Лечебный, д. 8 | 1917 | 2012-04-24 | 242.6 | 12 | 2023-12-31
35 | г. Вышний Волочек | г. Вышний Волочек, ул. Урицкого, д. 96а | 1939 | 2012-12-06 | 186.9 | 10 | 2023-12-31
Итого по городу Кимры |  |  | х | х | 145.7 | 17 | х
36 | г. Кимры | г. Кимры, ул. Пушкина, д. 44/8 | 1909 | 2015-01-21 | 145.7 | 17 | 2024-12-31
Итого по городу Ржеву |  |  | х | х | 7743.87 | 553 | х
37 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Бехтерева, д. 75/13 | 1946 | 2014-11-03 | 51 | 4 | 2020-12-31
38 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Волжская, д. 9 | 1958 | 2016-06-02 | 50.9 | 2 | 2023-12-31
39 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Грацинского, д. 6 | 1917 | 2013-01-07 | 293.77 | 23 | 2020-12-31
40 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Грацинского, д. 20 | 1958 | 2011-06-08 | 419.1 | 16 | 2019-12-31
41 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Декабристов, д. 56 | 1917 | 2012-12-05 | 113.9 | 11 | 2019-12-31
42 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Калинина, д. 60 | 1917 | 2012-03-30 | 290.1 | 22 | 2023-12-31
43 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Кривощапова, д. 5 | 1946 | 2015-11-20 | 199.3 | 14 | 2023-12-31
44 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Лесозаводская, д. 3 | 1946 | 2013-01-07 | 244.9 | 22 | 2023-12-31
45 | г. Ржев | г. Ржев, пос. Льночесальная фабрика, д. 23 | 1951 | 2013-01-09 | 576.43 | 37 | 2020-12-31
46 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Матросова, д. 13 | 1959 | 2013-01-02 | 126 | 11 | 2023-12-31
47 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Народная, д. 43/10 | 1917 | 2016-01-21 | 138 | 13 | 2023-12-31
48 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Партизанская, д. 28 | 1917 | 2012-03-30 | 155.2 | 12 | 2023-12-31
49 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Пархоменко, д. 2 | 1959 | 2011-03-28 | 151.5 | 14 | 2023-12-31
50 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Пархоменко, д. 11 | 1960 | 2016-06-02 | 119.3 | 11 | 2023-12-31
51 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Паши Савельевой, д. 14а | 1965 | 2012-03-30 | 303 | 21 | 2020-12-31
52 | г. Ржев | г. Ржев, наб. Пушкинская, д. 17а | 1917 | 2012-12-05 | 91.4 | 3 | 2023-12-31
53 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Рабочая, д. 1 | 1963 | 2014-11-11 | 162.5 | 9 | 2023-12-31
54 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Рижская, д. 16 | 1958 | 2012-12-05 | 226.5 | 13 | 2019-12-31
55 | г. Ржев | г. Ржев, пер. Рижский 1-й, д. 2 | 1965 | 2016-10-24 | 308.3 | 28 | 2020-12-31
56 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Смольная, д. 20 | 1945 | 2014-11-03 | 126.2 | 12 | 2023-12-31
57 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Соколова, д. 38/138 | 1945 | 2013-01-10 | 66.7 | 3 | 2023-12-31
58 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Солнечная, д. 25 | 1961 | 2016-06-02 | 417.4 | 30 | 2020-12-31
59 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Солнечная, д. 47/1 | 1962 | 2015-11-20 | 451.87 | 28 | 2020-12-31
60 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 5 | 1934 | 2012-10-12 | 314.8 | 17 | 2023-12-31
61 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 7 | 1934 | 2012-02-01 | 276.6 | 12 | 2023-12-31
62 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 9 | 1934 | 2012-10-12 | 313.9 | 22 | 2020-12-31
63 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 12 | 1947 | 2012-08-21 | 437.5 | 35 | 2023-12-31
64 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 14 | 1947 | 2012-03-30 | 449.9 | 39 | 2019-12-31
65 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 18 | 1948 | 2014-11-01 | 425.2 | 21 | 2020-12-31
66 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Щорса, д. 5 | 1959 | 2016-12-30 | 142.7 | 14 | 2020-12-31
67 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Щорса, д. 6 | 1957 | 2014-05-22 | 52 | 5 | 2023-12-31
68 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Щорса, д. 11 | 1959 | 2013-11-01 | 148.4 | 18 | 2020-12-31
69 | г. Ржев | г. Ржев, ул. Щорса, д. 13 | 1960 | 2014-11-07 | 99.6 | 11 | 2023-12-31
Итого по городу Твери |  |  | х | х | 2200.84 | 135 | х
70 | г. Тверь | г. Тверь, пер. 1-й (Элеватор), д. 3 | 1951 | 2014-08-08 | 523.8 | 30 | 2019-12-31
71 | г. Тверь | г. Тверь, пер. 3-й (Элеватор), д. 3 | 1951 | 2013-12-13 | 323.6 | 15 | 2019-12-31
72 | г. Тверь | г. Тверь, ш. Волоколамское, д. 39 | 1937 | 2014-02-26 | 190.2 | 10 | 2019-12-31
73 | г. Тверь | г. Тверь, п. Городское торфопредприятие 2-е, д. 9 | 1960 | 2012-10-25 | 154.3 | 8 | 2019-12-31
74 | г. Тверь | г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 47, к. 1 | 1917 | 2014-08-08 | 371.5 | 28 | 2019-12-31
75 | г. Тверь | г. Тверь, ул. Жореса, д. 23 | 1938 | 2014-08-08 | 65.7 | 6 | 2019-12-31
76 | г. Тверь | г. Тверь, п. Лоцманенко, д. 17 | 1926 | 2013-12-13 | 327 | 24 | 2019-12-31
77 | г. Тверь | г. Тверь, ул. Поселковая 1-я, д. 8 | 1926 | 2014-08-08 | 73.84 | 4 | 2019-12-31
78 | г. Тверь | г. Тверь, ул. Поселковая 1-я, д. 8, к. а | 1926 | 2013-08-02 | 170.9 | 10 | 2019-12-31
Итого по городу Торжку |  |  | х | х | 5308.51 | 374 | х
79 | г. Торжок | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 37 | 1951 | 2016-12-29 | 228.4 | 18 | 2021-12-31
80 | г. Торжок | г. Торжок, ул. Вокзальная, д. 16 | 1950 | 2014-04-01 | 518.3 | 26 | 2021-12-31
81 | г. Торжок | г. Торжок, ул. Вокзальная, д. 20 | 1917 | 2014-12-17 | 140.9 | 17 | 2021-12-31
82 | г. Торжок | г. Торжок, ул. Вокзальная, д. 25 | 1917 | 2014-03-05 | 281.6 | 19 | 2022-12-31
83 | г. Торжок | г. Торжок, ул. Демьяна Бедного, д. 21 | 1905 | 2014-08-28 | 253.4 | 19 | 2021-12-31
84 | г. Торжок | г. Торжок, ш. Калининское, д. 28 | 1935 | 2013-03-22 | 281.9 | 16 | 2019-12-31
85 | г. Торжок | г. Торжок, ул. Красный городок, д. 18 | 1917 | 2015-06-22 | 191 | 18 | 2021-12-31
86 | г. Торжок | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 1 | 1949 | 2013-03-22 | 454.9 | 28 | 2022-12-31
87 | г. Торжок | г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 23 | 1949 | 2014-07-22 | 414.9 | 23 | 2022-12-31
88 | г. Торжок | г. Торжок, ул. Лермонтова, д. 1 | 1956 | 2015-12-30 | 394.88 | 17 | 2021-12-31
89 | г. Торжок | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 53 | 1962 | 2014-12-17 | 164.5 | 10 | 2021-12-31
90 | г. Торжок | г. Торжок, наб. Новгородская, д. 5 | 1956 | 2013-12-23 | 231.1 | 23 | 2019-12-31
91 | г. Торжок | г. Торжок, ул. Пролетарская, д. 12 | 1917 | 2012-06-07 | 297.83 | 23 | 2019-12-31
92 | г. Торжок | г. Торжок, ул. Стадионная, д. 5 | 1961 | 2015-12-30 | 301.9 | 31 | 2022-12-31
93 | г. Торжок | г. Торжок, ул. Степана Разина, д. 1 | 1917 | 2014-11-18 | 387.4 | 30 | 2022-12-31
94 | г. Торжок | г. Торжок, ул. Степана Разина, д. 74 | 1961 | 2016-07-29 | 329.8 | 30 | 2022-12-31
95 | г. Торжок | г. Торжок, наб. Тверецкая, д. 6\7 | 1917 | 2016-12-29 | 435.8 | 26 | 2021-12-31
Итого по Жарковскому району |  |  | х | х | 547 | 15 | х
96 | пгт Жарковский | пгт Жарковский, ул. Комсомольская, д. 10 | 1954 | 2014-03-21 | 314.5 | 9 | 2023-12-31
97 | пгт Жарковский | пгт Жарковский, ул. Первомайская, д. 6 | 1949 | 2012-03-19 | 232.5 | 6 | 2023-12-31
Итого по Зубцовскому району |  |  | х | х | 948.7 | 81 | х
98 | г. Зубцов | г. Зубцов, ул. Декабристов, д. 12/11 | 1967 | 2015-07-30 | 472.3 | 41 | 2020-12-31
99 | г. Зубцов | г. Зубцов, ул. Декабристов, д. 26 | 1898 | 2012-06-08 | 208.8 | 13 | 2020-12-31
100 | г. Зубцов | г. Зубцов, ул. Имени Павлова, д. 16/10 | 1917 | 2014-09-29 | 165.1 | 16 | 2020-12-31
101 | г. Зубцов | г. Зубцов, ул. Льнозаводская, д. 17а | 1960 | 2014-10-01 | 102.5 | 11 | 2020-12-31
Итого по Калининскому району |  |  | х | х | 2749.1 | 181 | х
102 | д Полубратово | д. Полубратово, ул. Центральная, д. 6 | 1972 | 2014-06-18 | 437.3 | 36 | 2024-12-31
103 | пгт Орша | пгт Орша, ул. Калинина, д. 1/7 | 1956 | 2014-02-04 | 403.8 | 26 | 2024-12-31
104 | пгт Орша | пгт Орша, ул. Калинина, д. 3 | 1956 | 2014-02-04 | 349.2 | 27 | 2024-12-31
105 | пгт Орша | пгт Орша, ул. Привокзальная, д. 2/1 | 1956 | 2014-02-04 | 361.1 | 23 | 2024-12-31
106 | пгт Орша | пгт Орша, ул. Привокзальная, д. 4 | 1956 | 2014-02-04 | 403.2 | 21 | 2024-12-31
107 | пгт Орша | пгт Орша, ул. Привокзальная, д. 10 | 1955 | 2014-02-04 | 405.9 | 24 | 2024-12-31
108 | пгт Орша | пгт Орша, ул. Привокзальная, д. 12 | 1955 | 2014-02-04 | 388.6 | 24 | 2024-12-31
Итого по Калязинскому району |  |  | х | х | 263.1 | 12 | х
109 | г. Калязин | г. Калязин, ул. Володарского, д. 7 | 1960 | 2013-04-18 | 142.3 | 7 | 2024-12-31
110 | г. Калязин | г. Калязин, ул. Циммерманова, д. 38/18 | 1953 | 2012-12-17 | 120.8 | 5 | 2024-12-31
Итого по Кашинскому городскому округу |  |  | х | х | 1568.9 | 76 | х
111 | д Давыдово | с/п Давыдовское, д. Давыдово, д. 1 | 1981 | 2014-09-16 | 803.7 | 18 | 2024-12-31
112 | г. Кашин | г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 57/2 | 1917 | 2015-12-25 | 223.6 | 24 | 2024-12-31
113 | г. Кашин | г. Кашин, тер. Льнозавода, д. 1 | 1917 | 2015-07-01 | 251.6 | 14 | 2024-12-31
114 | г. Кашин | г. Кашин, наб. Южная, д. 39 | 1980 | 2014-10-23 | 290 | 20 | 2024-12-31
Итого по Конаковскому району |  |  | х | х | 4968.9 | 364 | х
115 | пгт Козлово | пгт Козлово, ул. Прядильщиков, д. 1 | 1867 | 2013-10-16 | 872.8 | 89 | 2023-12-31
116 | г. Конаково | г. Конаково, ул. Жилкооп, д. 8 | 1926 | 2012-05-10 | 343.2 | 38 | 2022-12-31
117 | г. Конаково | г. Конаково, ул. Жилкооп, д. 9 | 1926 | 2012-05-10 | 404.3 | 35 | 2022-12-31
118 | г. Конаково | г. Конаково, ул. Жилкооп, д. 10 | 1926 | 2012-05-10 | 473.8 | 33 | 2022-12-31
119 | г. Конаково | г. Конаково, ул. Жилкооп, д. 11 | 1926 | 2012-05-10 | 405.8 | 26 | 2022-12-31
120 | г. Конаково | г. Конаково, ул. Жилкооп, д. 13 | 1926 | 2012-05-10 | 326.3 | 18 | 2022-12-31
121 | г. Конаково | г. Конаково, ул. Жилкооп, д. 16 | 1926 | 2012-05-10 | 444.3 | 15 | 2023-12-31
122 | г. Конаково | г. Конаково, ул. Первомайская, д. 54 | 1957 | 2016-04-28 | 954.3 | 60 | 2022-12-31
123 | пгт Редкино | пгт Редкино, ул. Новая Жизнь, д. 3а | 1867 | 2016-02-20 | 71.9 | 5 | 2023-12-31
124 | пгт Редкино | пгт Редкино, ул. Торфяная, д. 7 | 1927 | 2016-08-05 | 127.3 | 9 | 2023-12-31
125 | пгт Редкино | пгт Редкино, ул. Торфяная, д. 19 | 1924 | 2016-08-05 | 163.6 | 15 | 2019-12-31
126 | пгт Редкино | пгт Редкино, ул. Транспортная, д. 8 | 1950 | 2016-08-05 | 381.3 | 21 | 2019-01-01
Итого по Максатихинскому району |  |  | х | х | 2642 | 161 | х
127 | пгт Максатиха | пгт Максатиха, ул. 40 лет Октября, д. 7 | 1958 | 2014-12-30 | 148.8 | 13 | 2023-12-31
128 | пгт Максатиха | пгт Максатиха, проезд. Боровых, д. 4а | 1975 | 2016-12-22 | 118.9 | 9 | 2023-12-31
129 | пгт Максатиха | пгт Максатиха, пл. Вокзальная, д. 1 | 1917 | 2014-12-30 | 241.8 | 15 | 2023-12-31
130 | пгт Максатиха | пгт Максатиха, ул. Железнодорожная, д. 17 | 1932 | 2016-12-22 | 211.4 | 10 | 2023-12-31
131 | пгт Максатиха | пгт Максатиха, ул. Колхозная, д. 11 | 1931 | 2014-12-30 | 419.1 | 29 | 2023-12-31
132 | пгт Максатиха | пгт Максатиха, ул. Почтовая, д. 5 | 1966 | 2014-12-13 | 146.5 | 7 | 2023-12-31
133 | пгт Максатиха | пгт Максатиха, ул. Пролетарская, д. 17 | 1931 | 2014-12-30 | 127 | 3 | 2023-12-31
134 | пгт Максатиха | пгт Максатиха, ул. Советская, д. 10 | 1948 | 2014-12-30 | 544.4 | 24 | 2023-12-31
135 | пгт Максатиха | пгт Максатиха, ул. Советская, д. 12 | 1934 | 2014-12-30 | 175.3 | 9 | 2023-12-31
136 | пгт Максатиха | пгт Максатиха, ул. Советская, д. 28 | 1934 | 2014-12-30 | 126.2 | 10 | 2023-12-31
137 | пгт Максатиха | пгт Максатиха, ул. Советская, д. 41 | 1934 | 2014-12-30 | 183 | 13 | 2023-12-31
138 | пгт Максатиха | пгт Максатиха, пер. Сосновый, д. 2 | 1961 | 2014-12-30 | 199.6 | 19 | 2023-12-31
Итого по Нелидовскому городскому округу |  |  | х | х | 24169.11 | 1110 | х
139 | д. Березовка | д. Березовка, ул. Юбилейная, д. 6 | 1982 | 2016-03-02 | 52.5 | 5 | 2023-12-31
140 | д. Верхнее Заборье | д. Верхнее Заборье, ул. Лесная, д. 2 | 1982 | 2012-08-03 | 110 | 5 | 2023-12-31
141 | д. Верхнее Заборье | д. Верхнее Заборье, ул. Центральная, д. 21а | 1966 | 2015-01-16 | 118.5 | 4 | 2023-12-31
142 | д. Кривцово | д. Кривцово, ул. Северная, д. 5а | 1963 | 2014-11-14 | 54 | 3 | 2023-12-31
143 | д. Малое Чернецово | д. Малое Чернецово, д. 5 | 1958 | 2016-09-30 | 31 | 2 | 2023-12-31
144 | д. Монино | д. Монино, ул. Набережная, д. 12 | 1970 | 2013-05-23 | 117.2 | 2 | 2023-12-31
145 | д. Новоникольское | д. Новоникольское, ул. Мира, д. 13 | 1985 | 2015-11-06 | 114.4 | 6 | 2023-12-31
146 | д. Новоникольское | д. Новоникольское, ул. Мира, д. 18 | 1975 | 2015-11-06 | 55 | 1 | 2023-12-31
147 | д. Новоселки | д. Новоселки, ул. Мира, д. 6 | 1975 | 2014-11-14 | 102 | 9 | 2023-12-31
148 | д. Новоселки | д. Новоселки, ул. Центральная, д. 16 | 1980 | 2014-11-13 | 123.8 | 5 | 2023-12-31
149 | д. Селы | д. Селы, ул. Центральная, д. 1 | 1975 | 2016-10-31 | 467.1 | 26 | 2023-12-31
150 | д. Селы | д. Селы, ул. Центральная, д. 2 | 1981 | 2016-10-31 | 525.5 | 26 | 2023-12-31
151 | д. Семеновское | д. Семеновское, ул. Зелёная, д. 2 | 1964 | 2013-04-22 | 139.7 | 4 | 2023-12-31
152 | д. Семеновское | д. Семеновское, ул. Новая, д. 1 | 1956 | 2016-01-25 | 30.5 | 2 | 2023-12-31
153 | д. Семеновское | д. Семеновское, ул. Центральная, д. 16 | 1964 | 2014-08-15 | 181.4 | 12 | 2023-12-31
154 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Герцена, д. 1 | 1955 | 2016-03-01 | 422.3 | 23 | 2020-12-31
155 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Герцена, д. 7 | 1955 | 2015-12-31 | 422.6 | 20 | 2020-12-31
156 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Герцена, д. 9 | 1960 | 2015-09-25 | 424.2 | 22 | 2021-12-31
157 | г. Нелидово | г. Нелидово, пер. Горького, д. 1 | 1951 | 2016-10-04 | 402.2 | 10 | 2020-12-31
158 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 33 | 1955 | 2016-08-01 | 427.6 | 20 | 2021-12-31
159 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 43 | 1954 | 2016-05-23 | 428.6 | 29 | 2021-12-31
160 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 45 | 1954 | 2016-05-23 | 425.3 | 21 | 2021-12-31
161 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 47 | 1954 | 2015-03-26 | 427.7 | 27 | 2021-12-31
162 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 48 | 1954 | 2014-11-13 | 105.6 | 6 | 2023-12-31
163 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 49 | 1955 | 2016-03-01 | 425.6 | 18 | 2021-12-31
164 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 51 | 1954 | 2016-03-01 | 419.2 | 29 | 2022-12-31
165 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 66 | 1958 | 2015-10-08 | 423 | 18 | 2022-12-31
166 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 70 | 1958 | 2014-11-20 | 417.4 | 14 | 2022-12-31
167 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 76 | 1954 | 2015-03-26 | 380.8 | 25 | 2024-12-31
168 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 3 | 1951 | 2014-11-24 | 389 | 20 | 2021-12-31
169 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 5 | 1950 | 2014-10-14 | 389.9 | 17 | 2021-12-31
170 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 7 | 1951 | 2015-12-31 | 389.6 | 15 | 2021-12-31
171 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 9 | 1951 | 2016-05-23 | 382.5 | 15 | 2022-12-31
172 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 11 | 1951 | 2015-10-08 | 387.5 | 15 | 2021-12-31
173 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Матросова, д. 12 | 1951 | 2015-12-31 | 336 | 17 | 2022-12-31
174 | г. Нелидово | г. Нелидово, пер. Мира, д. 1 | 1951 | 2016-05-23 | 398.2 | 24 | 2022-12-31
175 | г. Нелидово | г. Нелидово, пер. Мира, д. 2 | 1951 | 2016-05-23 | 394.4 | 15 | 2020-12-31
176 | г. Нелидово | г. Нелидово, пер. Мира, д. 4 | 1951 | 2016-05-23 | 398.2 | 21 | 2022-12-31
177 | г. Нелидово | г. Нелидово, пер. Мира, д. 5 | 1951 | 2015-04-03 | 400.1 | 14 | 2022-12-31
178 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Мира, д. 13 | 1951 | 2015-10-08 | 372.5 | 14 | 2022-12-31
179 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Мира, д. 15 | 1953 | 2016-08-01 | 398.7 | 16 | 2022-12-31
180 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Мира, д. 17 | 1949 | 2015-10-08 | 384.9 | 19 | 2022-12-31
181 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Нахимова, д. 5 | 1954 | 2016-03-01 | 616.6 | 26 | 2022-12-31
182 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Пархоменко, д. 1 | 1951 | 2015-12-31 | 105 | 2 | 2024-12-31
183 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Пархоменко, д. 4а | 1951 | 2015-10-08 | 337.9 | 21 | 2022-12-31
184 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Пархоменко, д. 9 | 1951 | 2015-10-08 | 51.4 | 2 | 2022-12-31
185 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Пархоменко, д. 14 | 1958 | 2014-11-06 | 324.2 | 12 | 2024-12-31
186 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Пархоменко, д. 16 | 1961 | 2014-11-06 | 374.8 | 13 | 2022-12-31
187 | г. Нелидово | г. Нелидово, пер. Патриса Лумумбы, д. 15 | 1951 | 2016-03-01 | 412.3 | 11 | 2020-12-31
188 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Пионерская, д. 8 | 1948 | 2016-12-06 | 503.7 | 13 | 2022-12-31
189 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Победы, д. 8 | 1958 | 2016-08-01 | 356.7 | 23 | 2023-12-31
190 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Пролетарская, д. 13 | 1948 | 2014-11-20 | 98.7 | 3 | 2020-12-31
191 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Пролетарская, д. 17 | 1954 | 2014-06-06 | 108 | 6 | 2020-12-31
192 | г. Нелидово | г. Нелидово, пер. Пролетарский 1-й, д. 8 | 1955 | 2015-10-08 | 394.9 | 18 | 2020-12-31
193 | г. Нелидово | г. Нелидово, пер. Пролетарский 1-й, д. 11 | 1954 | 2015-12-31 | 88.1 | 5 | 2022-12-31
194 | г. Нелидово | г. Нелидово, пер. Пролетарский 1-й, д. 12 | 1953 | 2014-11-06 | 75.1 | 5 | 2022-12-31
195 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Пугачева, д. 3а | 1972 | 2015-09-25 | 95.2 | 2 | 2020-12-31
196 | г. Нелидово | г. Нелидово, пер. Пугачева, д. 5 | 1952 | 2014-11-20 | 362.9 | 22 | 2020-12-31
197 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Пятницкая, д. 3 | 1958 | 2016-10-04 | 426.2 | 10 | 2020-12-31
198 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Пятницкая, д. 4а | 1958 | 2016-03-01 | 85.3 | 5 | 2020-12-31
199 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Рабочая, д. 7 | 1947 | 2016-05-23 | 388.4 | 18 | 2020-12-31
200 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Рабочая, д. 21 | 1953 | 2016-08-01 | 395.2 | 19 | 2020-12-31
201 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Свердлова, д. 2 | 1952 | 2016-08-01 | 405.3 | 23 | 2023-12-31
202 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Советская, д. 10 | 1951 | 2015-10-08 | 379.9 | 17 | 2023-12-31
203 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Советская, д. 39 | 1953 | 2015-10-08 | 407.8 | 22 | 2023-12-31
204 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Строителей, д. 4 | 1951 | 2016-10-04 | 394 | 17 | 2023-12-31
205 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Строителей, д. 6 | 1951 | 2016-10-04 | 396.8 | 11 | 2023-12-31
206 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Толбухина, д. 5 | 1955 | 2014-06-06 | 424.6 | 18 | 2023-12-31
207 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Толбухина, д. 9 | 1952 | 2015-10-08 | 381.2 | 11 | 2023-12-31
208 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Черняховского, д. 11 | 1955 | 2014-07-07 | 429.8 | 14 | 2023-12-31
209 | г. Нелидово | г. Нелидово, ул. Черняховского, д. 14 | 1955 | 2014-06-06 | 429.8 | 20 | 2023-12-31
210 | г. Нелидово | г. Нелидово, проезд. Шахтерский, д. 3 | 1949 | 2014-11-06 | 39.5 | 3 | 2023-12-31
211 | пос. Бутаки | пос. Бутаки, ул. Зелёная, д. 2 | 1947 | 2016-11-28 | 84.2 | 2 | 2023-12-31
212 | пос. Ильюшино | пос. Ильюшино, д. 7 | 1991 | 2014-09-09 | 43.6 | 2 | 2023-12-31
213 | пос. Копейки | пос. Копейки, ул. Приречная, д. 15 | 1984 | 2016-01-21 | 113 | 5 | 2023-12-31
214 | пос. Копейки | пос. Копейки, ул. Приречная, д. 20 |  | 2015-01-16 | 125.5 | 4 | 2023-12-31
215 | пос. Межа | пос. Межа, ул. Комсомольская, д. 3 | 1960 | 2015-10-15 | 157.59 | 9 | 2023-12-31
216 | пос. Межа | пос. Межа, ул. Советская, д. 9 | 1947 | 2014-11-06 | 155.18 | 7 | 2023-12-31
217 | пос. Южный | пос. Южный, ул. Космонавтов, д. 4 | 1956 | 2013-07-29 | 106 | 3 | 2023-12-31
218 | пос. Южный | пос. Южный, ул. Космонавтов, д. 6 | 1953 | 2016-11-01 | 105.7 | 9 | 2023-12-31
219 | пос. Южный | пос. Южный, ул. Мелиораторов, д. 1/7 | 1975 | 2014-11-20 | 75.5 | 4 | 2023-12-31
220 | пос. Южный | пос. Южный, ул. Мелиораторов, д. 5 | 1976 | 2015-10-15 | 36.1 | 5 | 2023-12-31
221 | пос. Южный | пос. Южный, ул. Мелиораторов, д. 7а | 1980 | 2014-11-20 | 108.5 | 5 | 2023-12-31
222 | пос. Южный | пос. Южный, ул. Мелиораторов, д. 13 | 1980 | 2013-04-22 | 110.5 | 8 | 2023-12-31
223 | пос. Южный | пос. Южный, пер. Молодежный, д. 5 | 1975 | 2014-11-20 | 109.1 | 4 | 2023-12-31
224 | пос. Южный | пос. Южный, пер. Молодежный, д. 6 | 1979 | 2015-05-28 | 83.9 | 3 | 2023-12-31
225 | пос. Южный | пос. Южный, ул. Моторная, д. 10 | 1975 | 2014-11-20 | 102.2 | 9 | 2023-12-31
226 | пос. Южный | пос. Южный, ул. Моторная, д. 12 | 1975 | 2014-11-20 | 112 | 6 | 2023-12-31
227 | пос. Южный | пос. Южный, ул. Моторная, д. 16 | 1980 | 2012-05-23 | 57.3 | 2 | 2023-12-31
228 | пос. Южный | пос. Южный, ул. Моторная, д. 18 | 1974 | 2014-11-20 | 52.5 | 1 | 2023-12-31
229 | пос. Южный | пос. Южный, ул. Пионерская, д. 2 | 1978 | 2014-11-20 | 80.5 | 6 | 2023-12-31
230 | пос. Южный | пос. Южный, пер. Спортивный, д. 3 | 1956 | 2015-10-15 | 89.84 | 4 | 2023-12-31
231 | пос. Южный | пос. Южный, пер. Спортивный, д. 6 | 1975 | 2014-11-20 | 37.5 | 1 | 2023-12-31
232 | пос. Южный | пос. Южный, ул. Фестивальная, д. 21 | 1980 | 2014-11-20 | 137.4 | 3 | 2023-12-31
Итого по Осташковскому городскому округу |  |  | х | х | 9687.7 | 615 | х
233 | г. Осташков | г. Осташков, ул. 112 км, д. 12 | 1965 | 2014-12-25 | 140.1 | 4 | 2024-12-31
234 | г. Осташков | г. Осташков, пер. 1-й Путейский, д. 20 | 1968 | 2014-04-17 | 92.5 | 2 | 2024-12-31
235 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Володарского, д. 10 | 1917 | 2013-11-08 | 326.1 | 28 | 2024-12-31
236 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Володарского, д. 25, стр. а | 1917 | 2012-11-22 | 109 | 3 | 2024-12-31
237 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Володарского, д. 41 | 1917 | 2013-11-08 | 258.2 | 14 | 2024-12-31
238 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Гагарина, д. 60 | 1925 | 2012-11-22 | 462.2 | 31 | 2024-12-31
239 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Гагарина, д. 62 | 1925 | 2012-11-22 | 469.2 | 38 | 2024-12-31
240 | г. Осташков | г. Осташков, проспект Гвардейский, д. 9 | 1949 | 2012-11-22 | 199.4 | 7 | 2024-12-31
241 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 4 | 1917 | 2013-11-08 | 258.9 | 17 | 2024-12-31
242 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 18 | 1917 | 2013-11-08 | 208.4 | 12 | 2024-12-31
243 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 30 | 1917 | 2013-11-15 | 223.9 | 15 | 2024-12-31
244 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 54 | 1917 | 2013-10-16 | 147 | 10 | 2024-12-31
245 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Заводская, д. 3 | 1960 | 2014-05-25 | 124.2 | 4 | 2024-12-31
246 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Загородная, д. 12 | 1969 | 2013-11-15 | 219.6 | 29 | 2024-12-31
247 | г. Осташков | г. Осташков, пер. Ленинский, д. 2 | 1917 | 2013-11-16 | 105.1 | 5 | 2024-12-31
248 | г. Осташков | г. Осташков, проспект Ленинский, д. 25а | 1917 | 2013-11-22 | 187.4 | 6 | 2024-12-31
249 | г. Осташков | г. Осташков, проспект Ленинский, д. 36а | 1917 | 2013-11-22 | 239.3 | 8 | 2024-12-31
250 | г. Осташков | г. Осташков, проспектЛенинский, д. 67 | 1917 | 2013-11-15 | 193.7 | 13 | 2024-12-31
251 | г. Осташков | г. Осташков, проспект Ленинский, д. 68 | 1917 | 2012-11-22 | 102.3 | 7 | 2024-12-31
252 | г. Осташков | г. Осташков, проспект Ленинский, д. 110а | 1968 | 2013-11-22 | 85.1 | 5 | 2024-12-31
253 | г. Осташков | г. Осташков, проспект Локомотивная, д. 1 | 1960 | 2013-11-22 | 164 | 4 | 2024-12-31
254 | г. Осташков | г. Осташков, проспект Локомотивная, д. 5 | 1960 | 2013-11-22 | 207.9 | 9 | 2024-12-31
255 | г. Осташков | г. Осташков, проспект Локомотивная, д. 9 | 1960 | 2013-11-22 | 194 | 10 | 2024-12-31
256 | г. Осташков | г. Осташков, пер. Луначарского, д. 2а | 1960 | 2013-11-22 | 309.2 | 24 | 2024-12-31
257 | г. Осташков | г. Осташков, пер. Любы Богомоловой, д. 10 | 1917 | 2013-11-15 | 410.2 | 48 | 2024-12-31
258 | г. Осташков | г. Осташков, пер. Осташковский, д. 10 | 1917 | 2013-11-22 | 158 | 18 | 2024-12-31
259 | г. Осташков | г. Осташков, пер. Панфилова, д. 3а | 1917 | 2013-09-05 | 156.7 | 13 | 2024-12-31
260 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Привокзальная, д. 4 | 1961 | 2013-11-29 | 529.1 | 23 | 2024-12-31
261 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Привокзальная, д. 6 | 1917 | 2013-09-05 | 157.5 | 19 | 2024-12-31
262 | г. Осташков | г. Осташков, проезд Продольный, д. 14 | 1957 | 2012-11-22 | 288.9 | 18 | 2024-12-31
263 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Рабочая, д. 8 | 1917 | 2012-12-10 | 413.5 | 32 | 2024-12-31
264 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Рабочая, д. 25 | 1917 | 2016-10-11 | 354.6 | 18 | 2024-12-31
265 | г. Осташков | г. Осташков, городок Рабочий, д. 32 | 1917 | 2013-11-29 | 52.9 | 7 | 2024-12-31
266 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Рябочкина, д. 66 | 1958 | 2013-09-05 | 164.1 | 8 | 2024-12-31
267 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Садовая, д. 2 | 1960 | 2013-12-06 | 134.8 | 8 | 2024-12-31
268 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Садовая, д. 6 | 1917 | 2013-09-05 | 213.3 | 13 | 2024-12-31
269 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Тимофеевская, д. 75 | 1972 | 2013-12-06 | 297.5 | 19 | 2024-12-31
270 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Урицкого, д. 10 | 1917 | 2012-11-22 | 145 | 10 | 2024-12-31
271 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Урицкого, д. 14 | 1969 | 2013-12-06 | 294.8 | 13 | 2024-12-31
272 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Урицкого, д. 16 | 1917 | 2013-12-06 | 250.9 | 15 | 2024-12-31
273 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Урицкого, д. 21 | 1917 | 2012-11-22 | 163.5 | 7 | 2024-12-31
274 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Урицкого, д. 26 | 1917 | 2014-12-25 | 185.3 | 9 | 2024-12-31
275 | г. Осташков | г. Осташков, ул. Урицкого, д. 48 | 1917 | 2013-09-05 | 146.8 | 4 | 2024-12-31
276 | г. Осташков | г. Осташков, пер. Чайкин, д. 3 | 1917 | 2013-12-13 | 143.6 | 8 | 2024-12-31
Итого по Ржевскому району |  |  | х | х | 1793.4 | 120 | х
277 | д. Дешевки | д. Дешевки, д. 21 | 1980 | 2015-10-26 | 66.7 | 4 | 2024-12-31
278 | д. Дмитрово | д. Дмитрово, д. 44 | 1985 | 2016-01-26 | 37.5 | 1 | 2024-12-31
279 | д. Крупцово | д. Крупцово, д. 9 | 1954 | 2015-10-07 | 63.4 | 6 | 2024-12-31
280 | д. Крупцово | д. Крупцово, д. 11 | 1959 | 2015-10-26 | 57.2 | 7 | 2024-12-31
281 | д. Леонтьево | д. Леонтьево, д. 20 | 1980 | 2015-10-26 | 56.5 | 3 | 2024-12-31
282 | д. Леонтьево | д. Леонтьево, д. 25 | 1980 | 2015-10-26 | 106.7 | 4 | 2024-12-31
283 | д. Леонтьево | д. Леонтьево, д. 27 | 1980 | 2015-10-26 | 57.9 | 3 | 2024-12-31
284 | д. Находово | д. Находово, д. 7 | 1967 | 2015-10-26 | 35.9 | 5 | 2024-12-31
285 | д. Образцово | д. Образцово, д. 2 | 1961 | 2015-10-07 | 37.9 | 2 | 2024-12-31
286 | д. Образцово | д. Образцово, д. 20 | 1977 | 2015-10-07 | 53.6 | 5 | 2024-12-31
287 | д. Орехово | д. Орехово, ул. Центральная, д. 20 | 1955 | 2015-10-26 | 50.8 | 6 | 2024-12-31
288 | д. Орехово | д. Орехово, ул. Центральная, д. 30 | 1987 | 2015-10-07 | 42.2 | 3 | 2024-12-31
289 | д. Орехово | д. Орехово, ул. Центральная, д. 42 | 1956 | 2015-10-07 | 91.4 | 3 | 2024-12-31
290 | д. Осипово | д. Осипово, д. 14 | 1978 | 2015-10-26 | 112.2 | 6 | 2024-12-31
291 | д. Плешки | д. Плешки, д. 28 | 1950 | 2015-10-26 | 123 | 5 | 2024-12-31
292 | д. Пятницкое | д. Пятницкое, д. 15 | 1969 | 2015-12-01 | 111.6 | 5 | 2024-12-31
293 | д. Пятницкое | д. Пятницкое, д. 25 | 1965 | 2015-10-07 | 38.8 | 4 | 2024-12-31
294 | д. Пятницкое | д. Пятницкое, д. 26 | 1967 | 2015-10-07 | 77.1 | 6 | 2024-12-31
295 | д. Пятницкое | д. Пятницкое, д. 27 | 1969 | 2015-10-07 | 69.8 | 12 | 2024-12-31
296 | д. Светлая | д. Светлая, д. 26 | 1970 | 2015-10-26 | 32.5 | 5 | 2024-12-31
297 | д. Трубино | д. Трубино, ул. Полевая, д. 32 | 1963 | 2015-12-01 | 32.8 | 2 | 2024-12-31
298 | д. Трубино | д. Трубино, ул. Полевая, д. 42 | 1960 | 2015-10-26 | 37.6 | 3 | 2024-12-31
299 | д. Шолохово | д. Шолохово, д. 8 | 1969 | 2015-10-26 | 70 | 2 | 2024-12-31
300 | пос. Заволжский | пос. Заволжский, ул. Торопецкий тракт, д. 2 | 1949 | 2015-10-07 | 63.9 | 3 | 2024-12-31
301 | пос. Осуга | пос. Осуга, ул. Привокзальная, д. 46 | 1975 | 2015-10-26 | 97.8 | 6 | 2024-12-31
302 | пос. Победа | пос. Победа, ул. Школьная, д. 5 | 1961 | 2015-10-07 | 53 | 4 | 2024-12-31
303 | пос. Чертолино | пос. Чертолино, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1954 | 2015-10-26 | 115.6 | 5 | 2024-12-31
Итого по Сандовскому району |  |  | х | х | 23.9 | 4 | х
304 | пгт Сандово | пгт Сандово, ул. А.И.Виноградова, д. 7 | 1964 | 2014-11-20 | 23.9 | 4 | 2023-12-31
Итого по Селижаровскому району |  |  | х | х | 7553.4 | 315 | х
305 | пгт Селижарово | пос. Селище, ул. Комсомольская, д. 4 | 1948 | 2014-12-24 | 368.5 | 15 | 2022-12-31
306 | пгт Селижарово | пос. Селище, ул. Комсомольская, д. 5 | 1948 | 2014-12-24 | 367.1 | 14 | 2022-12-31
307 | пгт Селижарово | пос. Селище, ул. Комсомольская, д. 6 | 1948 | 2014-12-24 | 368.3 | 8 | 2022-12-31
308 | пгт Селижарово | пос. Селище, ул. Комсомольская, д. 7 | 1948 | 2014-12-24 | 361.5 | 15 | 2022-12-31
309 | пгт Селижарово | пос. Селище, ул. Комсомольская, д. 8 | 1948 | 2014-08-26 | 359.8 | 11 | 2022-12-31
310 | пгт Селижарово | пос. Селище, ул. Комсомольская, д. 9 | 1948 | 2014-12-24 | 377.6 | 14 | 2022-12-31
311 | пгт Селижарово | пос. Селище, ул. Комсомольская, д. 10 | 1948 | 2014-12-24 | 368.9 | 19 | 2022-12-31
312 | пгт Селижарово | пос. Селище, ул. Комсомольская, д. 11 | 1948 | 2014-12-24 | 382.4 | 16 | 2022-12-31
313 | пгт Селижарово | пос. Селище, ул. Комсомольская, д. 12 | 1950 | 2014-12-24 | 380.5 | 9 | 2022-12-31
314 | пгт Селижарово | пос. Селище, ул. Комсомольская, д. 13 | 1948 | 2014-12-24 | 380.2 | 10 | 2022-12-31
315 | пгт Селижарово | пос. Селище, ул. Комсомольская, д. 14 | 1950 | 2014-12-24 | 383.2 | 9 | 2022-12-31
316 | пгт Селижарово | пос. Селище, ул. Комсомольская, д. 15 | 1949 | 2014-12-30 | 381.6 | 16 | 2022-12-31
317 | пгт Селижарово | пос. Селище, ул. Комсомольская, д. 17 | 1950 | 2014-12-30 | 384.3 | 13 | 2022-12-31
318 | пгт Селижарово | пос. Селище, ул. Комсомольская, д. 20 | 1948 | 2014-12-30 | 380.2 | 32 | 2022-12-31
319 | пгт Селижарово | пос. Селище, ул. Комсомольская, д. 21 | 1948 | 2014-12-30 | 385.2 | 17 | 2022-12-31
320 | пгт Селижарово | пос. Селище, ул. Ленина, д. 11 | 1937 | 2014-12-30 | 425.6 | 13 | 2022-12-31
321 | пгт Селижарово | пос. Селище, ул. Ленина, д. 20 | 1937 | 2014-12-30 | 611.7 | 23 | 2022-12-31
322 | пгт Селижарово | пгт Селижарово, ул. Гагарина, д. 11 | 1965 | 2016-12-23 | 526.8 | 43 | 2022-12-31
323 | пгт Селижарово | пгт Селижарово, ул. Завокзальная, д. 22 | 1986 | 2016-11-30 | 292.1 | 16 | 2022-12-31
324 | пгт Селижарово | пгт Селижарово, ул. Энгельса, д. 7 | 1942 | 2016-11-30 | 67.9 | 2 | 2022-12-31
Итого по Сонковскому району |  |  | х | х | 165.5 | 6 | х
325 | пгт Сонково | пгт Сонково, ул. Клубная, д. 5-а | 1954 | 2014-02-18 | 165.5 | 6 | 2024-12-31
Итого по Спировскому району |  |  | х | х | 2107.3 | 76 | х
326 | пос. Спирово | пос. Спирово, ул. Дачная, д. 2 | 1957 | 2015-12-31 | 292.3 | 9 | 2021-12-31
327 | пос. Спирово | пос. Спирово, ул. Железнодорожная, д. 15 | 1954 | 2012-02-14 | 334.4 | 14 | 2021-12-31
328 | пос. Спирово | пос. Спирово, ул. Железнодорожная, д. 17 | 1964 | 2012-08-09 | 361.1 | 13 | 2021-12-31
329 | пос. Спирово | пос. Спирово, ул. Красная Горка, д. 20 | 1954 | 2013-12-19 | 264.9 | 9 | 2021-12-31
330 | пос. Спирово | пос. Спирово, ул. Пионерская, д. 1 | 1954 | 2015-03-04 | 242.8 | 4 | 2021-12-31
331 | пос. Спирово | пос. Спирово, ул. Советская, д. 15 | 1917 | 2013-12-19 | 393.6 | 20 | 2021-12-31
332 | пос. Спирово | пос. Спирово, ул. Страховая, д. 14 | 1917 | 2013-06-14 | 218.2 | 7 | 2021-12-31
Итого по Старицкому району |  |  | х | х | 147.3 | 7 | х
333 | г. Старица | г. Старица, ул. им Ленина, д. 67 | 1917 | 2012-07-05 | 147.3 | 7 | 2023-12-31
Итого по Торжокскому району |  |  | х | х | 238.2 | 6 | х
334 | д. Селихово | д. Селихово, ул. Центральная, д. 7 | 1965 | 2014-05-12 | 238.2 | 6 | 2021-12-31
Итого по Торопецкому району |  |  | х | х | 1401.5 | 75 | х
335 | г. Торопец | г. Торопец, ул. Александра Невского, д. 6 | 1985 | 2016-11-07 | 177.7 | 17 | 2019-12-31
336 | г. Торопец | г. Торопец, ул. Калинина, д. 38 | 1961 | 2016-11-07 | 235.9 | 11 | 2019-12-31
337 | г. Торопец | г. Торопец, ул. Карла Маркса, д. 70 | 1957 | 2014-10-31 | 420.8 | 15 | 2019-12-31
338 | г. Торопец | г. Торопец, ул. Ломоносова, д. 14 | 1939 | 2014-10-31 | 254.4 | 14 | 2019-12-31
339 | г. Торопец | г. Торопец, ул. Некрасова, д. 14 | 1940 | 2014-12-30 | 152.1 | 6 | 2019-12-31
340 | г. Торопец | г. Торопец, ул. Соловьева, д. 45 | 1917 | 2014-11-28 | 160.6 | 12 | 2019-12-31

## Приложение 2
Приложение 2
к региональной программе «Адресная программа
Тверской области по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы»
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе
|  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по ДРЗТ)
|  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 4752 | 2200 | 1350 | 850 | 84431.19 | 53769.7 | 30661.49 | 3779704298.42 | 3258322047.43 | 521382250.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по I этапу | 387 | 181 | 125 | 56 | 6167.47 | 4206.98 | 1960.49 | 290954468.46 | 238011610.15 | 52942858.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по городу Ржеву | 79 | 26 | 9 | 17 | 1209.4 | 518.4 | 691 | 53439212 | 46672499.63 | 6766712.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Итого по городу Твери | 135 | 61 | 47 | 14 | 2200.84 | 1733.95 | 466.89 | 97388507.93 | 84933606.82 | 12454901.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Итого по городу Торжку | 62 | 25 | 17 | 8 | 810.83 | 531.33 | 279.5 | 37000050.01 | 31291105.41 | 5708944.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого по Конаковскому району | 36 | 15 | 9 | 6 | 544.9 | 342.7 | 202.2 | 23604440.51 | 21028481.11 | 2575959.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Итого по Торопецкому району | 75 | 54 | 43 | 11 | 1401.5 | 1080.6 | 320.9 | 79522258.01 | 54085917.18 | 25436340.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по II этапу | 509 | 211 | 102 | 109 | 8789.27 | 4762.8 | 4026.47 | 381367074.51 | 339190673.75 | 42176400.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по Зубцовскому району | 81 | 28 | 19 | 9 | 948.7 | 682 | 266.7 | 42343175.51 | 36611708.62 | 5731466.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Итого по Нелидовскому городскому округу | 182 | 89 | 75 | 14 | 4408.6 | 3708 | 700.6 | 180580136.5 | 170134266.47 | 10445870.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Итого по Ржевскому району | 246 | 94 | 8 | 86 | 3431.97 | 372.8 | 3059.17 | 158443762.5 | 132444698.66 | 25999063.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по III этапу | 437 | 220 | 141 | 79 | 8787.68 | 5881.33 | 2906.35 | 380847482.41 | 339129313.34 | 41718169.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по городу Торжку | 151 | 64 | 32 | 32 | 2327.18 | 1276.53 | 1050.65 | 105988831.4 | 89809250.61 | 16179580.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Итого по Нелидовскому городскому округу | 204 | 85 | 64 | 21 | 4115 | 3080.8 | 1034.2 | 165756245.5 | 158803816.75 | 6952428.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Итого по Спировскому району | 76 | 65 | 45 | 20 | 2107.3 | 1524 | 583.3 | 99625618.51 | 81323762.59 | 18301855.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого по Торжокскому району | 6 | 6 | 0 | 6 | 238.2 | 0 | 238.2 | 9476787 | 9192483.39 | 284303.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по IV этапу | 1030 | 467 | 370 | 97 | 20220.1 | 16212.1 | 4008 | 853085884.03 | 780322978.16 | 72762905.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по Андреапольскому району | 58 | 27 | 14 | 13 | 1210.2 | 679.5 | 530.7 | 49480604.5 | 46703372.79 | 2777231.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Итого по городу Торжку | 161 | 52 | 40 | 12 | 2170.5 | 1706 | 464.5 | 95006580.01 | 83762742.23 | 11243837.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Итого по Конаковскому району | 210 | 75 | 50 | 25 | 2907.7 | 1857.3 | 1050.4 | 129197809.01 | 112212359.17 | 16985449.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого по Нелидовскому городскому округу | 286 | 137 | 111 | 26 | 6378.3 | 5146.6 | 1231.7 | 261085084.01 | 246147845.54 | 14937238.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Итого по Селижаровскому району | 315 | 176 | 155 | 21 | 7553.4 | 6822.7 | 730.7 | 318315806.5 | 291496658.43 | 26819148.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по V этапу | 1139 | 543 | 229 | 314 | 20232.29 | 9388.51 | 10843.78 | 919958899.14 | 780793407.94 | 139165491.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по Бежецкому району | 22 | 12 | 1 | 11 | 289.8 | 17.9 | 271.9 | 15754860 | 11183802.21 | 4571057.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Итого по городу Вышний Волочек | 185 | 105 | 34 | 71 | 3506.28 | 1128.28 | 2378 | 170422230.3 | 135312429.31 | 35109800.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Итого по городу Ржеву | 228 | 96 | 20 | 76 | 3102.5 | 682.7 | 2419.8 | 145640949.51 | 119729973.63 | 25910975.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого по Жарковскому району | 15 | 11 | 8 | 3 | 547 | 395.7 | 151.3 | 21762395 | 21109523.15 | 652871.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Итого по Конаковскому району | 118 | 64 | 10 | 54 | 1516.3 | 550.1 | 966.2 | 84193017.01 | 58516215.64 | 25676801.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Итого по Максатихинскому району | 161 | 77 | 57 | 20 | 2642 | 1936.5 | 705.5 | 124869201 | 101958610.9 | 22910590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Итого по Нелидовскому городскому округу | 399 | 172 | 93 | 79 | 8457.21 | 4506.13 | 3951.08 | 348635159.3 | 326375996.85 | 22259162.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Итого по Сандовскому району | 4 | 1 | 1 | 0 | 23.9 | 23.9 | 0 | 1750540.01 | 922335.66 | 828204.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Итого по Старицкому району | 7 | 5 | 5 | 0 | 147.3 | 147.3 | 0 | 6930547.01 | 5684520.59 | 1246026.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по VI этапу | 1250 | 578 | 383 | 195 | 20234.38 | 13317.98 | 6916.4 | 953490489.87 | 780874064.09 | 172616425.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по Бельскому району | 75 | 40 | 21 | 19 | 1147.3 | 593.1 | 554.2 | 58273089.51 | 44275970.59 | 13997118.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Итого по Бологовскому району | 109 | 62 | 45 | 17 | 1903.68 | 1512.48 | 391.2 | 86109855.3 | 73465771.54 | 12644083.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Итого по городу Кимры | 17 | 6 | 6 | 0 | 145.7 | 145.7 | 0 | 7320440.01 | 5622774.27 | 1697665.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого по Калининскому району | 181 | 57 | 21 | 36 | 2749.1 | 1012 | 1737.1 | 110196493.01 | 106091755.2 | 4104737.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Итого по Калязинскому району | 12 | 7 | 4 | 3 | 263.1 | 145.4 | 117.7 | 12305500.51 | 10153410.5 | 2152090.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Итого по Кашинскому городскому округу | 76 | 41 | 26 | 15 | 1568.9 | 1131.1 | 437.8 | 71593107.51 | 60546125.91 | 11046981.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Итого по Нелидовскому городскому округу | 39 | 17 | 14 | 3 | 810 | 663.1 | 146.9 | 34055960 | 31259074.5 | 2796885.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Итого по Осташковскому городскому округу | 615 | 293 | 230 | 63 | 9687.7 | 7632 | 2055.7 | 485178075.01 | 373862390.17 | 111315684.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Итого по Ржевскому району | 120 | 49 | 13 | 36 | 1793.4 | 417.2 | 1376.2 | 80485055 | 69209906.43 | 11275148.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Итого по Сонковскому району | 6 | 6 | 3 | 3 | 165.5 | 65.9 | 99.6 | 7972914.01 | 6386884.98 | 1586029.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Приложение 3
Приложение 3
к региональной программе «Адресная программа Тверской области
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы»
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения
№ п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  |  |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего |  |  | в том числе:
|  |  |  | выкуп жилых помещений у собственников |  | договор о развитии застроен-ной террито-рии | переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | строительство домов |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: |  |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками
[13 empty] | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию
|  |  | расселяемая площадь | рассе-ляемая площадь | стоимость | рассе-ляемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость
|  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв.м | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб.
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 84431.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84431.19 | 95002.95 | 3779704298.42 | 85596.68 | 3405475846.41 | 930 | 37000050.01 | 6383.17 | 253954418.45 | 2093.1 | 83273983.55
| Всего по I этапу | 6167.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6167.47 | 7313.17 | 290954468.46 | 0 | 0 | 930 | 37000050.01 | 6383.17 | 253954418.45 | 0 | 0
1 | Итого по городу Ржеву | 1209.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.4 | 1343.2 | 53439212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.2 | 53439212 | 0 | 0
2 | Итого по городу Твери | 2200.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.84 | 2447.87 | 97388507.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.87 | 97388507.93 | 0 | 0
3 | Итого по городу Торжку | 810.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.83 | 930 | 37000050.01 | 0 | 0 | 930 | 37000050.01 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого по Конаковскому району | 544.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.9 | 593.3 | 23604440.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.3 | 23604440.51 | 0 | 0
5 | Итого по Торопецкому району | 1401.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.5 | 1998.8 | 79522258.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.8 | 79522258.01 | 0 | 0
| Всего по II этапу | 8789.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8789.27 | 9585.7 | 381367074.51 | 9585.7 | 381367074.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по Зубцовскому району | 948.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.7 | 1064.3 | 42343175.51 | 1064.3 | 42343175.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Итого по Нелидовскому городскому округу | 4408.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408.6 | 4538.9 | 180580136.5 | 4538.9 | 180580136.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Итого по Ржевскому району | 3431.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431.97 | 3982.5 | 158443762.5 | 3982.5 | 158443762.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по III этапу | 8787.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8787.68 | 9572.64 | 380847482.41 | 9334.44 | 371370695.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 9476787
1 | Итого по городу Торжку | 2327.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327.18 | 2664.04 | 105988831.4 | 2664.04 | 105988831.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Итого по Нелидовскому городскому округу | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4115 | 4166.3 | 165756245.5 | 4166.3 | 165756245.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Итого по Спировскому району | 2107.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107.3 | 2504.1 | 99625618.51 | 2504.1 | 99625618.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого по Торжокскому району | 238.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 238.2 | 9476787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 9476787
| Всего по IV этапу | 20220.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220.1 | 21442.1 | 853085884.03 | 21442.1 | 853085884.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по Андреапольскому району | 1210.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210.2 | 1243.7 | 49480604.5 | 1243.7 | 49480604.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Итого по городу Торжку | 2170.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170.5 | 2388 | 95006580.01 | 2388 | 95006580.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Итого по Конаковскому району | 2907.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907.7 | 3247.4 | 129197809.01 | 3247.4 | 129197809.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого по Нелидовскому городскому округу | 6378.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6378.3 | 6562.4 | 261085084.01 | 6562.4 | 261085084.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Итого по Селижаровскому району | 7553.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7553.4 | 8000.6 | 318315806.5 | 8000.6 | 318315806.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по V этапу | 20232.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20232.29 | 23123.26 | 919958899.14 | 21962.06 | 873760557.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.2 | 46198342.02
1 | Итого по Бежецкому району | 289.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8 | 396 | 15754860 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 396 | 15754860
2 | Итого по городу Вышний Волочек | 3506.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3506.28 | 4283.58 | 170422230.3 | 4283.58 | 170422230.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Итого по городу Ржеву | 3102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3102.5 | 3660.7 | 145640949.51 | 3660.7 | 145640949.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого по Жарковскому району | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 547 | 21762395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 21762395
5 | Итого по Конаковскому району | 1516.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.3 | 2116.2 | 84193017.01 | 2116.2 | 84193017.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Итого по Максатихинскому району | 2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2642 | 3138.6 | 124869201 | 3138.6 | 124869201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Итого по Нелидовскому городскому округу | 8457.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8457.21 | 8762.98 | 348635159.3 | 8762.98 | 348635159.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Итого по Сандовскому району | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 44 | 1750540.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1750540.01
9 | Итого по Старицкому району | 147.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.3 | 174.2 | 6930547.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.2 | 6930547.01
| Всего по VI этапу | 20234.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20234.38 | 23966.08 | 953490489.87 | 23272.38 | 925891635.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.7 | 27598854.53
1 | Итого по Бельскому району | 1147.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.3 | 1464.7 | 58273089.51 | 1464.7 | 58273089.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Итого по Бологовскому району | 1903.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.68 | 2164.38 | 86109855.3 | 2164.38 | 86109855.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Итого по городу Кимры | 145.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.7 | 184 | 7320440.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 7320440.01
4 | Итого по Калининскому району | 2749.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749.1 | 2769.8 | 110196493.01 | 2769.8 | 110196493.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Итого по Калязинскому району | 263.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.1 | 309.3 | 12305500.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.3 | 12305500.51
6 | Итого по Кашинскому городскому округу | 1568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568.9 | 1799.5 | 71593107.51 | 1799.5 | 71593107.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Итого по Нелидовскому городскому округу | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 856 | 34055960 | 856 | 34055960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Итого по Осташковскому городскому округу | 9687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9687.7 | 12195 | 485178075.01 | 12195 | 485178075.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Итого по Ржевскому району | 1793.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793.4 | 2023 | 80485055 | 2023 | 80485055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Итого по Сонковскому району | 165.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5 | 200.4 | 7972914.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4 | 7972914.01

## Приложение 4
Приложение 4
к региональной программе «Адресная программа Тверской области
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы»
Объемы и источники финансирования региональной программы
«Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварйного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы»
№ п/п | Наименование муниципального образования | Объем аварийного жилищного фонда (кв. м) | Общий объем финансирования Программы, руб. | Общий объем финансирования Программы, реализуемой с привлечением средств Фонда, руб. | в том числе: |  | средства областного бюджета Тверской области на оплату площади, превышающей площадь изымаемого помещения, руб.
[5 empty] | средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, руб. | софинансирование мероприятий по переселению за счет средств областного бюджета Тверской области, руб.
I этап
1 | г. Ржев | 1209.4 | 53439212 | 48115979 | 46672499.63 | 1443479.37 | 5323233
2 | г. Тверь | 2200.84 | 97388507.95 | 87560419.4 | 84933606.818 | 2626812.582 | 9828088.55
3 | Конаковский район | 544.9 | 23604440.5 | 21678846.5 | 21028481.105 | 650365.395 | 1925594
4 | г. Торжок | 810.83 | 37000050.0065 | 32258871.5565 | 31291105.41 | 967766.1465 | 4741178.45
5 | Торопецкий район | 1401.5 | 79522258 | 55758677.5 | 54085917.175 | 1672760.325 | 23763580.5
Итого по I этапу |  | 6167.47 | 290954468.4565 | 245372793.9565 | 238011610.138 | 7361183.8185 | 45581674.5
II этап
1 | Ржевский район | 3431.97 | 158443762.5 | 136540926.45 | 132444698.6565 | 4096227.7935 | 21902836.05
2 | Зубцовский район | 948.7 | 42343175.51 | 37744029.51 | 36611708.615 | 1132320.885 | 4599146
3 | Нелидовский городской округ | 4408.6 | 180580136.5 | 175396151 | 170134266.47 | 5261884.53 | 5183985.5
Итого по II этапу |  | 8789.27 | 381367074.51 | 349681106.96 | 339190673.75 | 10490433.2085 | 31685967.55
III этап
1 | г. Торжок | 2327.18 | 105988831.4 | 92586856.3 | 89809250.611 | 2777605.689 | 13401975.1
2 | Нелидовский городской округ | 4115 | 165756245.5 | 163715275 | 158803816.75 | 4911458.25 | 2040970.5
3 | Спировский район | 2107.3 | 99625618.51 | 83838930.51 | 81323762.585 | 2515167.915 | 15786688
4 | Торжокский район | 238.2 | 9476787 | 9476787 | 9192483.39 | 284303.61 | 0
Итого по III этапу |  | 8787.68 | 380847482.41 | 349617848.81 | 339129313.336 | 10488535.464 | 31229633.6
IV этап
1 | Андреапольский район | 1210.2 | 49480604.5 | 48147807 | 46703372.79 | 1444434.21 | 1332797.5
2 | г. Торжок | 2170.5 | 95006580.01 | 86353342.51 | 83762742.225 | 2590600.275 | 8653237.5
3 | Конаковский район | 2907.7 | 129197809.01 | 115682844.51 | 112212359.165 | 3470485.335 | 13514964.5
4 | Нелидовский городской округ | 6378.3 | 261085084.01 | 253760665.51 | 246147845.535 | 7612819.965 | 7324418.5
5 | Селижаровский район | 7553.4 | 318315806.5 | 300512019 | 291496658.43 | 9015360.57 | 17803787.5
Итого по IV этапу |  | 20220.1 | 853085884.03 | 804456678.53 | 780322978.16 | 24133700.355 | 48629205.5
V этап
1 | Бежецкий район | 289.8 | 15754860 | 11529693 | 11183802.21 | 345890.79 | 4225167
2 | г. Вышний Волочек | 3506.28 | 170422230.3 | 139497349.8 | 135312429.306 | 4184920.494 | 30924880.5
3 | г. Ржев | 3102.5 | 145640949.51 | 123432962.5 | 119729973.625 | 3702988.875 | 22207987
4 | Жарковский район | 547 | 21762395 | 21762395 | 21109523.15 | 652871.85 | 0
5 | Конаковский район | 1516.3 | 84193017.01 | 60325995.5 | 58516215.635 | 1809779.865 | 23867021.5
6 | Максатихинский район | 2642 | 124869201 | 105111970 | 101958610.9 | 3153359.1 | 19757231
7 | Нелидовский городской округ | 8457.21 | 348635159.3 | 336470099.85 | 326375996.8545 | 10094102.9955 | 12165059.45
8 | Сандовский район | 23.9 | 1750540.01 | 950861.5 | 922335.655 | 28525.845 | 799678.5
9 | Старицкий район | 147.3 | 6930547.01 | 5860330.5 | 5684520.585 | 175809.915 | 1070216.5
Итого по V этапу |  | 20232.29 | 919958899.14 | 804941657.65 | 780793407.94 | 24148249.7295 | 115017241.45
VI этап
1 | Бельский район | 1147.3 | 58273089.51 | 45645330.5 | 44275970.585 | 1369359.915 | 12627759
2 | Болговский район | 1903.68 | 86109855.3 | 75737908.8 | 73465771.536 | 2272137.264 | 10371949.5
3 | г. Кимры | 145.7 | 7320440.01 | 5796674.5 | 5622774.265 | 173900.235 | 1523765.5
4 | Калининский район | 2749.1 | 110196493.01 | 109372943.5 | 106091755.195 | 3281188.305 | 823549.5
5 | Калязинский район | 263.1 | 12305500.51 | 10467433.5 | 10153410.495 | 314023.005 | 1838067
6 | Кашинский городской округ | 1568.9 | 71593107.51 | 62418686.5 | 60546125.905 | 1872560.595 | 9174421
7 | Нелидовский городской округ | 810 | 34055960 | 32225850 | 31259074.5 | 966775.5 | 1830110
8 | Осташковский городской округ | 9687.7 | 485178075.01 | 385425144.5 | 373862390.165 | 11562754.335 | 99752930.5
9 | Ржевский район | 1793.4 | 80485055 | 71350419 | 69209906.43 | 2140512.57 | 9134636
10 | Сонковский район | 165.5 | 7972914.01 | 6584417.5 | 6386884.975 | 197532.525 | 1388496.5
Итого по VI этапу |  | 20234.38 | 953490489.87 | 805024808.3 | 780874064.051 | 24150744.249 | 148465684.5
Итого по Программе |  | 84431.19 | 3779704298.4165 | 3359094894.2065 | 3258322047.375 | 100772846.8245 | 420609407.1

## Приложение 5
Приложение 5
к региональной программе «Адресная программа Тверской области
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы»
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | [7 empty] | Количество переселяемых жителей
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего
|  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел | чел. | чел. | чел.
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 6167.47 | 8789.27 | 8787.68 | 20220.1 | 20232.29 | 20234.38 | 0 | 84431.19 | 387 | 509 | 437 | 1030 | 1139 | 1250 | 0 | 4752
| Всего по I этапу | 6167.47 | 0 | x | x | x | x | x | 6167.47 | 387 | 0 | x | x | x | x | x | 387
1 | Итого по городу Ржеву | 1209.4 | 0 | x | x | x | x | x | 1209.4 | 79 | 0 | x | x | x | x | x | 79
2 | Итого по городу Твери | 2200.84 | 0 | x | x | x | x | x | 2200.84 | 135 | 0 | x | x | x | x | x | 135
3 | Итого по городу Торжоку | 810.83 | 0 | x | x | x | x | x | 810.83 | 62 | 0 | x | x | x | x | x | 62
4 | Итого по Конаковскому району | 544.9 | 0 | x | x | x | x | x | 544.9 | 36 | 0 | x | x | x | x | x | 36
5 | Итого по Торопецкому району | 1401.5 | 0 | x | x | x | x | x | 1401.5 | 75 | 0 | x | x | x | x | x | 75
| Всего по II этапу | x | 8789.27 | 0 | x | x | x | x | 8789.27 | x | 509 | 0 | x | x | x | x | 509
1 | Итого по Зубцовскому району | x | 948.7 | 0 | x | x | x | x | 948.7 | x | 81 | 0 | x | x | x | x | 81
2 | Итого по Нелидовскому городскому округу | x | 4408.6 | 0 | x | x | x | x | 4408.6 | x | 182 | 0 | x | x | x | x | 182
3 | Итого по Ржевскому району | x | 3431.97 | 0 | x | x | x | x | 3431.97 | x | 246 | 0 | x | x | x | x | 246
| Всего по III этапу | x | x | 8787.68 | 0 | x | x | x | 8787.68 | x | x | 437 | 0 | x | x | x | 437
1 | Итого по городу Торжку | x | x | 2327.18 | 0 | x | x | x | 2327.18 | x | x | 151 | 0 | x | x | x | 151
2 | Итого по Нелидовскому городскому округу | x | x | 4115 | 0 | x | x | x | 4115 | x | x | 204 | 0 | x | x | x | 204
3 | Итого по Спировскому району | x | x | 2107.3 | 0 | x | x | x | 2107.3 | x | x | 76 | 0 | x | x | x | 76
4 | Итого по Торжокскому району | x | x | 238.2 | 0 | x | x | x | 238.2 | x | x | 6 | 0 | x | x | x | 6
| Всего по IV этапу | x | x | x | 20220.1 | 0 | x | x | 20220.1 | x | x | x | 1030 | 0 | x | x | 1030
1 | Итого по Андреапольскому району | x | x | x | 1210.2 | 0 | x | x | 1210.2 | x | x | x | 58 | 0 | x | x | 58
2 | Итого по городу Торжку | x | x | x | 2170.5 | 0 | x | x | 2170.5 | x | x | x | 161 | 0 | x | x | 161
3 | Итого по Конаковскому району | x | x | x | 2907.7 | 0 | x | x | 2907.7 | x | x | x | 210 | 0 | x | x | 210
4 | Итого по Нелидовскому городскому округу | x | x | x | 6378.3 | 0 | x | x | 6378.3 | x | x | x | 286 | 0 | x | x | 286
5 | Итого по Селижаровскому району | x | x | x | 7553.4 | 0 | x | x | 7553.4 | x | x | x | 315 | 0 | x | x | 315
| Всего по V этапу | x | x | x | x | 20232.29 | 0 | x | 20232.29 | x | x | x | x | 1139 | 0 | x | 1139
1 | Итого по Бежецкому району | x | x | x | x | 289.8 | 0 | x | 289.8 | x | x | x | x | 22 | 0 | x | 22
2 | Итого по городу Вышний Волочек | x | x | x | x | 3506.28 | 0 | x | 3506.28 | x | x | x | x | 185 | 0 | x | 185
3 | Итого по городу Ржеву | x | x | x | x | 3102.5 | 0 | x | 3102.5 | x | x | x | x | 228 | 0 | x | 228
4 | Итого по Жарковскому району | x | x | x | x | 547 | 0 | x | 547 | x | x | x | x | 15 | 0 | x | 15
5 | Итого по Конаковскому району | x | x | x | x | 1516.3 | 0 | x | 1516.3 | x | x | x | x | 118 | 0 | x | 118
6 | Итого по Максатихинскому району | x | x | x | x | 2642 | 0 | x | 2642 | x | x | x | x | 161 | 0 | x | 161
7 | Итого по Нелидовскому городскому округу | x | x | x | x | 8457.21 | 0 | x | 8457.21 | x | x | x | x | 399 | 0 | x | 399
8 | Итого по Сандовскому району | x | x | x | x | 23.9 | 0 | x | 23.9 | x | x | x | x | 4 | 0 | x | 4
9 | Итого по Старицкому району | x | x | x | x | 147.3 | 0 | x | 147.3 | x | x | x | x | 7 | 0 | x | 7
| Всего по VI этапу | x | x | x | x | x | 20234.38 | 0 | 20234.38 | x | x | x | x | x | 1250 | 0 | 1250
1 | Итого по Бельскому району | x | x | x | x | x | 1147.3 | 0 | 1147.3 | x | x | x | x | x | 75 | 0 | 75
2 | Итого по Бологовскому району | x | x | x | x | x | 1903.68 | 0 | 1903.68 | x | x | x | x | x | 109 | 0 | 109
3 | Итого по городу Кимры | x | x | x | x | x | 145.7 | 0 | 145.7 | x | x | x | x | x | 17 | 0 | 17
4 | Итого по Калининскому району | x | x | x | x | x | 2749.1 | 0 | 2749.1 | x | x | x | x | x | 181 | 0 | 181
5 | Итого по Калязинскому району | x | x | x | x | x | 263.1 | 0 | 263.1 | x | x | x | x | x | 12 | 0 | 12
6 | Итого по Кашинскому городскому округу | x | x | x | x | x | 1568.9 | 0 | 1568.9 | x | x | x | x | x | 76 | 0 | 76
7 | Итого по Нелидовскому городскому округу | x | x | x | x | x | 810 | 0 | 810 | x | x | x | x | x | 39 | 0 | 39
8 | Итого по Осташковскому городскому округу | x | x | x | x | x | 9687.7 | 0 | 9687.7 | x | x | x | x | x | 615 | 0 | 615
9 | Итого по Ржевскому району | x | x | x | x | x | 1793.4 | 0 | 1793.4 | x | x | x | x | x | 120 | 0 | 120
10 | Итого по Сонковскому району | x | x | x | x | x | 165.5 | 0 | 165.5 | x | x | x | x | x | 6 | 0 | 6

## Лист1 (hidden)
Показатели | Этапы
| I | I | II | III | IV | V | VI
| Итого | 2019 - 2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
Площадь (тыс.кв.м) | 84.45 | 6.2 | 8.79 | 8.77 | 20.23 | 20.18 | 20.28
Количество граждан, расселенных из аварийного жилого фонда, (тыс. чел.) | 4.75 | 0.4 | 0.41 | 0.46 | 1.11 | 1.07 | 1.3
Финансирование: | 3359.1 | 246.61 | 349.39 | 349.39 | 804.57 | 804.57 | 804.57
средства Фонда (млн.руб., 97 %) | 3258.32 | 239.21 | 338.91 | 338.91 | 780.43 | 780.43 | 780.43
средства ОБ (млн.руб., 3 %) | 100.78 | 7.4 | 10.48 | 10.48 | 24.14 | 24.14 | 24.14
средства ОБ на оплату превышения предоставляемой площади (млн.руб.) | 417.9 | 56.5 | 39.3 | 15.5 | 58.3 | 82.6 | 165.7