Утвержден

распоряжением администрации

города Торжка

от 11.07.2022 № 340-р

**СВОДНЫЙ**

**доклад о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ муниципального образования город Торжок**

**за 2021 год**

Торжок

2022

Содержание

|  |
| --- |
| Общая информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году. |
| Приложение 1. Информация о реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2018-2023 годы в 2021 году. |
| Приложение 2. Информация о реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Развитие социальной инфраструктуры города Торжка» на 2018-2023 годы» в 2021 году. |
| Приложение 3. Информация о реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы» в 2021 году. |
| Приложение 4. Информация о реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2018 - 2023 годы в 2021 году. |
| Приложение 5. Информация о реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Безопасный город» на 2018 - 2023 годы в 2021 году. |
| Приложение 6. Информация о реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Торжка» на 2018 -2023 годы в 2021 году. |

**Общая информация об оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ в 2021 году**

Местный бюджет был сформирован на основе шести муниципальных программ, распределенным по двум направлениям социально-экономического развития города Торжка:

I. Новое качество жизни: Человеческий капитал (2 муниципальные программы):

а) «Развитие образования города Торжка» на 2018 - 2023 годы;

б) «Развитие социальной инфраструктуры города Торжка» на 2018-2023 годы.

II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда (4 муниципальные программы):

а) «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы;

б) «Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2018-2023 годы;

в) «Безопасный город» на 2018-2023 годы;

г) «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Торжка» на 2018-2023 годы.

В 2021 году утверждено решением о бюджете 897 930,7 тыс. руб., кассовое исполнение муниципальных программ – 847 495,1 тыс. руб. В структуре расходов бюджета муниципального образования большая часть пришлась на социально-культурную сферу.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета, в разрезе подпрограмм на 2021 год представлена в таблице 1.

таблица 1

| Наименование муниципальных программ / подпрограмм | Утверждено решением о бюджете  (тыс. руб.) | Кассовое исполнение  (тыс. руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | **897 930,7** | **847 495,1** | 94,4% |
| Муниципальная программа муниципального образования город Торжок  **«Развитие образования города Торжка»** на 2018 - 2023 годы | **592 342,8** | **587 681,9** | 99,2% |
| *Подпрограмма 1 «Общее образование»* | 553 721,6 | 549 188,4 | 99,2% |
| *Подпрограмма 2 «Дополнительное образование»* | 37 776,1 | 37 724,2 | 99,9% |
| *Подпрограмма 3 «Создание условий для воспитания гармоничного развития личности»* | 845,1 | 769,3 | 91,0% |
| Муниципальная программа муниципального образования город Торжок  **«Развитие социальной инфраструктуры города Торжка»**  на 2018 - 2023 годы | **80 764,6** | **80 587,2** | 99,8% |
| *Подпрограмма 1 «Организация библиотечного обслуживания населения»* | 12 971,2 | 12 971,2 | 100,0% |
| *Подпрограмма 2 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры»* | 26 388,2 | 26 367,6 | 99,9% |
| *Подпрограмма 3 «Массовая физкультурно-спортивная работа»* | 13 120,9 | 13 118,4 | 100,0% |
| *Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной социальной среды и развитие международных, межмуниципальных связей»* | 12 199,2 | 12 044,9 | 98,7% |
| *Подпрограмма 5"Капитальное строительство объектов социальной инфраструктуры"* | *0,0* | *0,0* | *х* |
| *Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений»* | 16 085,1 | 16 085,1 | 100,0% |
| Муниципальная программа муниципального образования город Торжок  **«Формирование современной городской среды»** на 2018 - 2023 годы | **37 275,8** | **35 620,2** | 95,6% |
| *Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий в целях реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды»* | 15 413,6 | 14 903,0 | 96,7% |
| *Подпрограмма 2 «Организация благоустройства территории города»* | 21 484,4 | 20 412,2 | 95,0% |
| *Подпрограмма 3 «Санитарно-эпизоотическое благополучие населения»* | 377,8 | 305,0 | 80,7% |
| Муниципальная программа муниципального образования город Торжок  **«Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры»** на 2018 - 2023 годы | **117 442,5** | **109 548,8** | 93,3% |
| *Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»* | 101 141,4 | 98 050,8 | 96,9% |
| *Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»* | 4 271,9 | 2 596,3 | 60,8% |
| *Подпрограмма 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры»* | 12 029,2 | 8 901,7 | 74,0% |
| Муниципальная программа муниципального образования город Торжок  **«Безопасный город»** на 2018 - 2023 годы | **21 086,3** | **21 069,5** | 99,9% |
| *Подпрограмма 1 «*Обеспечение безопасности территории города» | 8 098,7 | 8 082,0 | 99,8% |
| *Подпрограмма 2* *«Обеспечение безопасности муниципальных учреждений»* | 12 987,6 | 12 987,5 | 100,0% |
| Муниципальная программа муниципального образования город Торжок **«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Торжка»** на 2018 - 2023 годы | **49 018,7** | **12 987,5** | 26,5% |
| *Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в городе»* | 31 984,1 | 180,1 | 0,6% |
| *Подпрограмма 2 «Обеспечение эффективного управления имуществом города и вовлечение его в хозяйственный оборот»* | 12 812,2 | 8 621,6 | 67,3% |
| *Подпрограмма 3 «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»* | 4 114,5 | 4 087,5 | 99,3% |
| *Подпрограмма 4 «Создание условий для эффективного функционирования исполнительных органов местного самоуправления»* | 107,9 | 98,3 | 91,1% |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок к Порядку, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494 (в редакции постановления администрации города Торжка от 10.10.2017 № 514).

Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальных программ разработаны целевые индикаторы, т.е. количественные показатели эффективности реализации муниципальных программ, отражающие степень достижения цели, решения задач посредством выполнения мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год осуществлялась на основании данных предоставленных ответственными исполнителями исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальной программы и индекса освоения бюджетных средств.

При определении значений критерия эффективности муниципальной программы учитывалось достижение плановых значений показателей программ, подпрограмм, мероприятий и качество планирования муниципальной программы (значения показателей программ, подпрограмм, мероприятий должны быть более 0,5, менее 2 и не равняться 0).

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2021 году принималось, исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, приведенных в таблице 2.

таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| 1 | Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде |  |
| 2 | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования |  |
| 3 | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно |  |
| 4 | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно |  |
| 5 | Муниципальная программа требует доработки на плановый период |  |

По результатам оценки эффективности муниципальных программ в 2021 году реализация четырех муниципальных программ: «Развитие образования города Торжка» на 2018 - 2023 годы, «Развитие социальной инфраструктуры города Торжка» на 2018 - 2023 годы, «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023 годы, «Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2018 - 2023 годы признана высокоэффективной, одной - «Безопасный город» на 2018-2023 годы умеренно эффективной и одна муниципальная программа – «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Торжка» на 2018-2023 годы требует доработки - на сложившийся результат оказало влияние освоение бюджетных средств не в полном объеме (индекс освоения бюджетных средств - 0,3).

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | значение |
| «Развитие образования города Торжка» на 2018 - 2023 годы | 0,9 |
| «Развитие социальной инфраструктуры города Торжка» на 2018 - 2023 годы | 0,9 |
| «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023 годы | 0,8 |
| «Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2018 - 2023 годы | 1,0 |
| «Безопасный город» на 2018-2023 годы | 0,7 |
| «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Торжка» на 2018-2023 годы | 2,6 |

Итоги реализации муниципальных программ в 2021 году показали, что ответственные исполнители (исполнители) реалистично подходят к формированию плановых показателей программ, подпрограмм и мероприятий муниципальных программ.

Ввиду того, что местный бюджет формируется на основе муниципальных программ, с целью формирования бюджета муниципального образования город Торжок бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в 2021 году возникла необходимость в разработке ответственными исполнителями (исполнителями) новых муниципальных программ на 2023-2027 годы

Перечень муниципальных программ муниципального образования город Торжок на период 2022 – 2027 годов утвержден распоряжением администрации города от 08.11.2021 № 582.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Торжок

за 2021 год

**Информация о реализации в 2021 году муниципальной программы муниципального образования город Торжок**

**«Развитие образования города Торжка» на 2018-2023 годы**

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2018 – 2023 годы утверждена постановлением администрации города Торжка от 25.12.2017 № 626.

Сохранение стабильности в сфере образования является важнейшим условием устойчивого социально-экономического развития муниципального образования город Торжок. Программа охватывает все возможные инструменты регулирования социально-экономического развития в сфере образования. В состав Программы включаются как расходы на мероприятия и бюджетные инвестиции, так и на текущую деятельность ответственного исполнителя и подведомственных ему учреждений. Различные виды расходов разделены на подпрограммы в зависимости от целей и задач, которые планируется решить с их помощью.

Основными целями исполнения Программы являются:

- достижение целей и задач социально-экономического развития муниципального образования;

- повышение эффективности расходов муниципального бюджета;

- создание прозрачной и понятной для населения и депутатов Торжокской городской Думы системы представления бюджета, в которой четко определяются объемы финансирования конкретных мероприятий и ожидаемые результаты;

- повышение уровня ответственности руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений за результаты деятельности;

- создание организационных механизмов, обеспечивающих связь объемов бюджетного финансирования с показателями результатов деятельности ответственного исполнителя муниципальной Программы;

- развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений;

- поддержка и развитие муниципальных бюджетных образовательных учреждений;

- поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников муниципальных образовательных учреждений;

- развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города;

- повышение доступности образования для детей города Торжка с ограниченными возможностями здоровья.

Эффективность реализации Программы обеспечена за счет:

-     исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

-     прозрачности использования бюджетных средств;

-     адресного предоставления бюджетных средств.

Показатели исполнения Программы:

- уровень исполнения показателя «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» составил 100,0% (численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях - 2 712 чел./общая численность детей в возрасте 1 - 6 лет – 2 712 чел.);

- уровень исполнения показателя «Доля обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях» составил 3,3% (число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену - 161 чел./общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 4 899 чел.);

- уровень исполнения показателя «Доля муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений» составил 100,0% (число муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения - 9 ед. / общее число муниципальных общеобразовательных учреждений - 9 ед.).

В соответствии с законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде» определены первоочередные услуги исполнения Программы:

- предоставление информации о зачислении в образовательное учреждение;

- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;

- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования.

Фактический объем исполнения Программных мероприятий составил 587 681,9 тысяч рублей от плановых показателей 592 342,8 тысяч рублей, что составляет 99,2% освоения. Представляем сводные данные о ресурсном обеспечении и освоении мероприятий Программы в разрезе подпрограмм, направлений расходных обязательств и показателей исполнения мероприятий:

Подпрограмма 1 «Общее образование»

Уровень исполнения показателя «Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» составляет 1,4% (численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения - 40 чел./общая численность детей в возрасте 1 - 6 лет – 2 712 чел.).

Уровень исполнения показателя «Удельный вес воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников» составляет 100,0%.

Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными образовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные программы».

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 479 356,0 тысяч рублей, освоено 479 356,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100,0%.

За счет муниципального бюджета по итогам 2021 года финансировалась деятельность 8 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений (постановлением администрации муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области от 17.03.2021 № 78 проведена реорганизация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15», в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2»).

Дошкольное образование является сегодня одним из национальных приоритетов государственной политики. Одной из целей Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования») - обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. При этом важно обеспечить сохранение самоценности дошкольного возраста, когда закладываются важнейшие черты будущей личности. Следует формировать социальные умения и навыки будущего школьника, необходимые для благополучной адаптации к школе. Необходимо стремиться к организации единого развивающего мира – дошкольного и начального образования, так как качество дошкольного образования является гарантом успешного освоения образовательных программ на последующих ступенях системы образования, а также успешности человека в целом. Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения города, осуществляющие образовательную деятельность, работают по самостоятельно разработанным и утвержденным «Общеобразовательным программам» с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. Проводимые мероприятия позволяют сохранить достигнутый 100%-ый охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования. При этом обеспечение местами в дошкольных учреждениях детей 3-7 лет не ущемляет в правах детей раннего возраста.

Приоритетным направлением деятельности системы общего образования города Торжка остается обеспечение государственных гарантий, доступности и равных возможностей получения полноценного образования. Важным направлением деятельности в реализации инициативы федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования стало создание современных условий обучения для детей в общеобразовательных учреждениях города, изменение образовательной среды, способствующей формированию основных компетентностей, внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий. В нашей стране в настоящее время большое внимание уделяется системным преобразованиям в образовании, происходит переоценка роли образования для развития страны, формируется взгляд на то, каким оно должно быть в современной России, чтобы способствовать достижению поставленных перед нею задач, обеспечивать развитие страны. Так, стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

В соответствии принципами новой системы оплаты труда (НСОТ) зарплата работников напрямую зависит от результативности их работы, стимулирует повышение качества работы и, следовательно, качество предоставляемой образовательной услуги. По данным мониторинга средняя заработная плата педагогических работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений за 2021 год составила 29 740,00 рублей (для справки: за 2020 год – 27 259,06 рублей).

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования. В этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, в основе которой лежит личностное и профессиональное развитие педагогов и управленцев. Одной из важных составляющих инновационной культуры педагога является профессиональная компетентность педагога. Качество образования во многом определяется уровнем квалификации педагогического персонала. Анализ кадрового обеспечения дошкольного образования свидетельствует о том, что 100 % воспитателей имеют педагогическое образование. По данным мониторинга новой системы оплаты труда (НСОТ) средняя заработная плата педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города за 2021 год составила 32 000,00 рублей (для справки: в 2020 году – 30 693,18 рублей).

Основной целью реализации данного расходного обязательства является создание условий для получения обучающимися качественного образования. Результаты обучения – основные составляющие качества. В последнее время оценка качества проходит в независимых условиях: единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11-х классах и основного государственного экзамена в 9-х классах. Итоговая аттестация в 11 классах в форме ЕГЭ проводилась с применением технологии печати КИМ в аудиториях и технологии сканирования – перевода в электронный вид. Результаты итоговой аттестации выпускников города Торжка с учётом среднего балла по многим предметам выше среднего балла по Тверской области и по Российской Федерации.

Расширение образовательного пространства для обучающихся происходит средствами интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования. Подобная форма творческого целенаправленного взаимодействия субъектов образовательного процесса позволяет личности ученика самореализоваться. Все общеобразовательные учреждения имеют лицензию на осуществление дополнительного образования для взрослых и детей. В каждом школе работают кружи по многим направлениям: экология, научно-техническое направление, туристическо-краеведческое направление, робототехника, шахматы. Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «я».

Показатели исполнения мероприятия 1:

Уровень исполнения показателя «Общая численность детей получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях» составляет 99,3% (численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования составляет 2 712 человек от планового показателя 2 730 чел.).

Уровень исполнения показателя «Количество проведенных в отчетном периоде детских праздников (для детей и/или с участием детей)» составляет 78,1% (количество проведенных в отчетном периоде детских праздников (для детей и/или с участием детей) составляет 164 ед. к плановому показателю 210 ед.).

Уровень исполнения показателя «Общая численность, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» составляет 99,5% (численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 4 899 человек к плановому показателю 4 924 чел.).

Уровень исполнения показателя «Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана» составляет 100%.

В соответствии с законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде» определены первоочередные услуги исполнения мероприятия:

- предоставление информации о зачислении в образовательное учреждение;

- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;

- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования.

Мероприятие 2 «Обеспечение мер социальной защиты в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы».

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 9 685,8 тысяч рублей, освоено 8 049,1 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 83,1%. На освоение бюджетных средств не в полном объёме повлияло неблагоприятная эпидемиологическая ситуация (в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции - COVID – 2019) и ведение мер профилактики и предотвращения ее распространения на территории муниципалитета.

Статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 3 закона Тверской области от 03.02.2010 № 10-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Тверской области по предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования», постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2016 № 443-пп «О родительской плате за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» установлено, что родители (законные представители) детей-дошкольников, посещающих дошкольные образовательные организации, имеют право получать компенсацию части родительской платы за содержание детей в таких организациях. Количество родителей, получивших компенсацию части родительской платы в 2021 году за содержание первого ребенка – 669 чел. (для справки: в 2020 году – 932 чел.), на второго ребенка – 697 чел. (для справки: в 2020 году – 960 чел.), на третьего и последующих детей – 214 чел. (для справки: в 2020 году – 328 чел.).

Для обеспечения доступности услуг дошкольного образования в городе принимаются меры поддержки семей, дети которых посещают образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования: муниципальным нормативным актом определен перечень категории граждан, имеющих право на льготу по плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях (Решение Торжокской городской Думы от 28.08.2013 № 194): предоставляется льгота сотрудникам муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в размере 100%, а именно работникам учебно-вспомогательного персонала и работникам, которые осуществляют свою деятельность по профессиям рабочих.

Показатель исполнения мероприятия 2:

Уровень исполнения показателя «Численность детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» по итогам исполнения года составляет 100,0% (2 712 воспитанников к плановому показателю 2 712 воспитанников).

Мероприятие 3 «Организация питания учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений».

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 22 884,3 тысяч рублей, освоено 20 294,2 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 88,7%. На освоение бюджетных средств не в полном объёме повлияло неблагоприятная эпидемиологическая ситуация (в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции - COVID – 2019) и ведение мер профилактики и предотвращения ее распространения на территории муниципалитета.

Основной целью исполнения мероприятия является сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений на основе качественного и сбалансированного питания за счет соответствия рациона питания гигиеническим требованиям и рекомендациям, выполнения натуральных норм питания. Наличие данного направления расходных обязательств позволяет сформировать у обучающихся знания о правилах рационального питания, умения использовать знания о правильном питании. Одним из основных факторов, определяющих состояние здоровья ребенка, его физическое и умственное развитие – организация здорового питания обучающихся. Организация питания в школах города осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании», Типовым положением о школе и другими законодательными и нормативными правовыми актами РФ. Рациональное питание школьников - одно из условий создания здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижения отрицательных последствий функционирования системы образования. Неправильное питание отрицательно сказывается на физическом развитии, способствует проявлению обменных нарушений, обострению хронических патологий, заболеваний. Вопросами организации питания в школах занимаются администрация, медицинская сестра и непосредственно социальный педагог. В школах созданы и работают комиссии по контролю за организацией и качеством питания. Имеется 10-дневное цикличное меню, утвержденное службой Роспотребнадзора по городу Торжку. На совещаниях заслушивается информация о контроле за организацией и качеством питания, что позволяет получить целостную картину организации питания в учреждении и своевременно произвести нужную коррекцию.

Показатель исполнения мероприятия 3:

Уровень исполнения показателя «Численность учащихся 1-4 классов, охваченных горячим питанием» составляет 96,9% (2 071 обучающихся от планового показателя 2 137 обучающихся).

Мероприятие 4 «Организация отдыха детей в каникулярное время».

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 3 781,1 тысяч рублей, освоено 3 739,7 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 98,9%. На освоение бюджетных средств не в полном объёме повлияло неблагоприятная эпидемиологическая ситуация (в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции - COVID – 2019).

За счет средств муниципального бюджета Управлением образования приобретено 20 путевок для учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных школ в загородные оздоровительные лагеря МБУ ОЛ «Зарница» Тверской области.

Правом на частичное возмещение стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Тверской области (для детей в возрасте от 4 до 17 лет) воспользовались 7 человек (родителей (законных представителей) учащихся).

Показатель исполнения мероприятия 4:

Уровень исполнения показателя «Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием» составляет 1,03% (2 096 человек от планового показателя 2 026 человек).

Мероприятие 5 «Проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества муниципальными образовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные программы». Для реализации данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Мероприятие 6 «Приобретение основных средств, не относящихся к объектам недвижимости муниципальными образовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные программы».

Для реализации данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Мероприятие 7 «Проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества муниципальными образовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные программы».

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 21 181,2 тысяч рублей, освоено 21 087,8 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 99,9%.

Освоение финансовых средств не в полном объеме продиктовано тем, что субсидия из областного бюджета Тверской области предоставляется по результатам проведенных электронных аукционов с учетом падения заявленных сумм, а также соблюдения условий софинансирования расходных обязательств с местным бюджетом.

Основной целью реализации данного мероприятия является поддержание современных условий обучения для детей в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях города. Во всех муниципальных образовательных учреждениях были проведены необходимые работы по подготовке к новому учебному году: косметическое обновление покраски стен коридоров, полов и потолков учреждений. В рамках использования выделенных бюджетных ассигнований были проведены работы:

- аварийный ремонт системы отопления в МБДОУ Детский сад № 3 (39,2 тыс. руб.);

- капитальный ремонт кровли в МБДОУ Детский сад № 11 (5 518,5 тыс. руб.);

- капитальный ремонт оконных блоков в здании МБДОУ Детский сад № 12 (1 851,7 тыс. руб.);

- ремонт помещений для создания центра естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ СОШ № 1 (669,5 тыс. руб.);

- проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ Гимназия № 2 (241,1 тыс. руб.);

- проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 3 (299,7 тыс. руб.);

- проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 4 (25,5 тыс. руб.);

- ремонт системы отопления в МБОУ СОШ № 6 (1 095,9 тыс. руб.);

- ремонт крыльца в МБОУ Гимназия № 7 (98,9 тыс. руб.);

- пересчет проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли в МБОУ Гимназия № 7 (252,4 тыс. руб.);

- проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на ремонт санитарно-гигиенических узлов в МБОУ СОШ № 8 (31,5 тыс. руб.);

- капитальный ремонт оконных блоков в МБОУ Центр образования (2 753,9 тыс. руб.);

- проведение ремонтных работ по созданию отделения дополнительного образования детей «IT - Куб» в МБОУ Центр образования (8 303,4 тыс. руб.).

Эффект от выполнения направления расходов направлен на улучшение условий эксплуатационных характеристик организаций, внешнего вида, увеличение надежности функционирования систем инженерно-технического обеспечения и снижение потерь энергоресурсов.

Показатели исполнения мероприятия 7:

Уровень исполнения показателя «Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы» - 100%. (2 ед.) (два дошкольных образовательных учреждений: МБДОУ Детский сад № 11 – капитальный ремонт кровли и МБДОУ Детский сад № 12 – капитальный ремонт оконных блоков);

Уровень исполнения показателя «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы» - 100% (2 ед.) (два общеобразовательных учреждения: МБОУ СОШ № 1 - ремонт помещений для создания центра естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» и МБОУ Центр образования - проведение ремонтных работ по созданию отделения дополнительного образования детей «IT - Куб» ).

Уровень исполнения показателя «Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт (ремонт), в общем количестве воспитанников дошкольных образовательных организаций» - 100% (24,5%) (МБДОУ Детский сад № 11 – 264 чел. + МБДОУ Детский сад № 12 – 401 чел. / 2712 чел. х 100).

Уровень исполнения показателя «Доля учащихся общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт (ремонт), в общем количестве учащихся общеобразовательных организаций» - 0,57% (10,7% к плану 18,8%) (СОШ № 1 – 240 чел. + Центр образования – 283 чел / 4899 х 100). В плановом периоде в расчет брались учащиеся МБОУ Гимназия № 7.

Уровень исполнения показателя «Доля муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений» - 125% (25% к плану 20%) (два учреждения дошкольного образования - МБДОУ № 15 и МБДОУ № 3 к общему числу дошкольных образовательных учреждений города – 8 ед. – 22,2%). В плановом периоде в расчет бралось общее количество дошкольных организаций – 9 ед. Постановлением администрации муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области от 17.03.2021 № 78 проведена реорганизация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15», в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2».

Уровень исполнения показателя «Доля муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» – 88,8% (22,2% к плановому показателю 25%) (два учреждения общего образования – МБОУ СОШ № 8 и МБОУ Гимназия № 2 к общему числу общеобразовательных учреждений города – 9 ед. – 22,2%).

Мероприятие 8 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций».

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 14 530,0 тысяч рублей, освоено 14 530,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100,0%.

Классное руководство - профессиональная деятельность педагога, направленная на воспитание ребенка в классном ученическом коллективе. Классный руководитель – профессионал-педагог, организующий систему отношений между обществом и ребёнком через разнообразные виды воспитывающей деятельности классного коллектива, создающий условия для индивидуального самовыражения каждого ребёнка и осуществляющий свою деятельность в образовательном процессе общеобразовательного учреждения. Классный руководитель в своей деятельности руководствуется Международной Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, Типовым положением об общеобразовательном учреждении.

Цель деятельности классного руководителя – создание условий для саморазвития и самореализации обучающегося, его успешной социализации в обществе.

Задачи деятельности классного руководителя:

-формирование и развитие коллектива класса;

-создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей;

-формирование здорового образа жизни;

-организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса;

-защита прав и интересов обучающихся;

-организация системной работы с обучающимися в классе;

-гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и педагогическими работниками;

-формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров;

-организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся.

Одним из важнейших направлений классного руководителя является системная работа с коллективом класса. Педагог гуманизирует отношения между детьми в коллективе, способствует формированию нравственных смыслов и духовных ориентиров, организует социально ценные отношения и переживания воспитанников в классном сообществе, творческую, личностно и общественно значимую деятельность, систему самоуправления; создает ситуацию защищенности, эмоционального комфорта, благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности ребенка, способствует формированию навыков самовоспитания обучающихся. Его работа направлена на становление и проявление неповторимой индивидуальности, «лица» классного сообщества. В то же время классный руководитель заботится о позиции и месте класса в школьном коллективе, способствуя меж возрастного общения.

Показатель исполнения мероприятия 8:

Уровень исполнения показателя «Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории» составляет 100% (61,2% плановый показатель: 183 классных руководителей к 299 педагогического персонала в общеобразовательных организациях города).

Мероприятие 9 «Организация питания учащихся общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья»

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1 890,9 тысяч рублей, освоено 1 793,1 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 94,8%. На освоение бюджетных средств не в полном объёме повлияло неблагоприятная эпидемиологическая ситуация (в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции - COVID – 2019).

В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 04.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановления администрации города Торжка Тверской области от 14.05.2020 № 148 «Об утверждении Порядка обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных организаций муниципального образования город Торжок бесплатным двухразовым питанием» в городе организовано двухразовое горячее питание учащихся общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья. Указанная мера социальной поддержки является расходным обязательством муниципального образования в отношении таких обучающихся.

Статус «ребенок с ОВЗ» устанавливается психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) города. Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 трактует статус «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» так: «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий». Это значит, что не все дети, имеющие медицинский диагноз, попадают в группу детей с ОВЗ, а только те, кто нуждается в специальных условиях обучения: специальных программах; специальных приемах и методах обучения; специальных учебниках и учебных пособиях; специальных технических средствах обучения индивидуального пользования; услугах ассистента и других условиях.

На современном этапе развития образования в Российской Федерации подчёркивается, что «особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья». Поэтому, в каждом образовательном учреждении города созданы оптимальные условия для развития личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние возможности и резервы, организована коррекционно-развивающая и здоровьесберегающая среда, обеспечивающая частичное восстановление и сохранение физического и психического здоровья, необходимого для продолжения обучения.

Показатель мероприятия 9:

Уровень исполнения показателя «Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, получающих питание, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций» составляет 186% (фактический показатель 6,9% к плановому 3,7%) (337 человек с ОВЗ / 4899 чел. х 100).

Мероприятие 10 «Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций»

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 412,0 тысяч рублей, освоено 338,2 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 82,1%.

Освоение финансовых средств не в полном объеме продиктовано тем, что в целях экономии бюджетных средств заключение контрактов на выполнение работ производится на основании коммерческих предложений с учетом наименьшей предложенной суммы работ.

Во исполнение подпункта 2 пункта 2 перечня поручений Губернатора Тверской области от 27.08.2020 № 254/ПЛ, на запрос Министерства образования Тверской области Главой города Торжка от 25.12.2020 дано гарантийное обязательство в участии муниципального образования в 2021 году в областном конкурсе по укреплению материально-технической базы общеобразовательных организаций по направлению - капитальный ремонт площадок для установки флагштоков (провести разработку проектно-сметной документации для 7 общеобразовательных организаций с прохождением экспертизы в ГБУ «Тверской РЦЦС»).

Показатель мероприятия 10:

Уровень исполнения показателя «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по благоустройству территорий» составляет 100% - 7 образовательных организаций выполнили работы по разработке проектно-сметной документации по ремонту (обустройству) плацов с установкой флагштоков: - МБОУ СОШ № 1 – 55,0 тыс. руб.; - МБОУ Гимназия № 2 – 62,0 тыс. руб.; - МБОУ СОШ № 3 – 60,0 тыс. руб.; - МБОУ СОШ № 4 – 55,0 тыс. руб.; - МБОУ Гимназия № 7 – 60,0 тыс. руб.; - МБОУ СОШ № 8 – 60,0 тыс. руб.; - МБОУ Центр образования - 60,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Дополнительное образование»

Уровень исполнения показателя «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» составляет 80,5% (27,6 % от планового показателя 34,3 %). Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию: МБОУ ДО ДЮСШ – 796 чел., МБУ ДО ДШИ – 863 чел., МБОУ Центр образования – 270 чел. / 6993 х 100.

Уровень исполнения показателя «Число учреждений дополнительного образования» составляет 100% (два учреждения дополнительного образования детей – МБОУ ДО ДЮСШ и МБУ ДШИ).

Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными организациями, реализующими программы дополнительного образования».

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 37 776,1 тысяч рублей, освоено 37 724,2 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 99,9%.

В рамках данного мероприятия исполнены затраты на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях города Торжка в рамках муниципального задания – МБОУ ДО ДЮСШ, отделение дополнительного образования МБОУ Центр образования и МБУ ДО ДШИ. В основных нормативных документах федерального уровня определена основная миссия дополнительного образования – создание образовательного пространства как социокультурной практики развития у подрастающего поколения мотивации к познанию, творчеству, спорту, труду, приобщению к традиционным культурным ценностям, для реализации фундаментального вектора процесса саморазвития и персонального образования личности. Реализация направления расходов позволяет создать условия в учреждениях дополнительного образования детей оптимального использования существующих ресурсных возможностей системы дополнительного образования детей в учреждении и решить следующие задачи развития:

- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;

- формирование системы, направленной на духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание молодых граждан города;

- обеспечение вариативных форм получения качественного образования.

МБОУ ДО ДЮСШ

С целью повышения роли физической культуры и привлечения молодежи города Торжка к занятиям массовыми видами спорта и формирования здорового образа жизни в МБОУ ДО ДЮСШ занималось 796 человека на четырех отделениях: спортивная акробатика, баскетбол, лыжные гонки, футбол. Воспитанники МБОУ ДО ДЮСШ принимали участие во всех мероприятиях, проводимых по линии Министерства образования Тверской области и Комитета физической культуры Тверской области.

По данным мониторинга новой системы оплаты труда (НСОТ) средняя заработная плата педагогических работников списочного состава МБОУ ДО ДЮСШ за 2021 год составила 32 988,00 рублей (для справки: за 2020 год составила 30 171,47 рублей).

Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства. Дети выбирают то, что близко им по природе, что отвечает их потребностям, удовлетворяет интересы. МБОУ ДО ДЮСШ много лет подряд входит в тройку лучших спортивных школ области. Грамоты, кубки, дипломы, а самое главное – здоровье наших детей, их занятость интересным и полезным делом. Основной показатель деятельности МБОУ ДО ДЮСШ – это спортивные достижения воспитанников.

Результаты выступления учащихся МБОУ ДО ДЮСШ на областных и Всероссийских соревнованиях в 2021 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование соревнований | Дата и место проведения | Результат |
| 1 | Областные соревнования по лыжным гонкам «Рождественский спринт» | 07.01  г. Торжок | Шуняков Егор – 2 место |
| 2 | Первенство Тверской области по лыжным гонкам – 1 тур | 09-10.01  Д.Б.Гришкино | Шуняков Егор – 3 место (класс. ст.) |
| 3 | Чемпионат Тверской области по прыжкам на акробатической дорожке | 15-17.01  г. Торжок | Нилов Михаил – 1 место |
| 4 | Чемпионат и первенство Тверской области по спортивной акробатике | 19-21.01  г. Тверь | Рябов Артем, Рябов Никита (муж. пара) – 1 место  Рожкова Екатерина, Цветков Егор (смеш. пара) – 2 место  Ключникова Мария, Терехин Дмитрий (смеш. пара) – 1 место  Козлова Алена, Тимошенко Илья (смеш. пара) – 2 место  Кокорина Юлия, Тетерятникова Мария (жен. пара) – 3 место |
| 5 | Региональные соревнования по прыжкам на акробатической дорожке «Надежды Тверской области» | 15-17.01  г. Торжок | Кузнецова Арина – 1 место  Ефимова Евгения – 2 место  Кулагина Эвелина – 2 место  Воронков Захар – 2 место  Афиногеева Ирина – 3 место  Рябова Анастасия – 3 место  Митин Федор – 3 место |
| 6 | Областные соревнования по лыжным гонкам «Январская лыжня» на призы МС Н. Непряевой | 30-31.01  Д.Б.Гришкино | Шуняков Егор – 2 место |
| 7 | Первенство Тверской области по баскетболу среди юношей 2007 г.р. и младше | 12-14.02  г. Торжок | 2 место |
| 8 | Чемпионат и первенство Тверской области по лыжным гонкам «Верхневолжский марафон» | 21.02  Д.Б.Гришкино | Шуняков Егор – 3 место |
| 9 | Чемпионат и первенство Тверской области по лыжным гонкам – 2 тур | 27-28.02  Д.Б.Гришкино | Шуняков Егор – 3 место (класс. ст.)  Шуняков Егор – 2 место (своб. Ст.) |
| 10 | Областные соревнования по лыжным гонкам «Весенняя лыжня» | 25.03  Д.Б.Гришкино | Шуняков Егор – 1 место  Лозовский Андрей – 3 место  Марченкова Дарья – 2 место  Осипов Андрей – 2 место |
| 11 | Первенство Тверской области по прыжкам на батуте (акробатической дорожке) | 16-18.04  г. Торжок | Кулагина Эвелина – 1 место  Кузнецова Арина – 2 место  Рябова Анастасия – 3 место  Нилов Михаил – 2 место  Митин Федор – 3 место  Синицина Елена – 2 место Воронков Захар – 3 место  Ефимова Евгения – 2 место |
| 12 | Турнир по прыжкам на акробатической дорожке, посвященный памяти МС СССР Г.Н. Кузнецовой | 29-30.04  г. Тверь | Кузнецова Вероника – 1 место  Мазалов Виктор – 3 место |
| 13 | Зональный этап региональных соревнований Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» | май | Команда юношей 2006-2007 г.р. – 2 место  Команда юношей 2008-2009 г.р. – 2 место  Команда юношей 2010-2011 г.р. – 3 место |
| 14 | Областной фестиваль по дворовому футболу «Футбол нашего двора» | 18.08  г. Тверь | Команда юношей 2007-2008 г.р. – 3 место  Команда юношей 2005-2006 г.р. – 3 место |
| 15 | Областные соревнования по лыжным гонкам (лыжероллеры) | 21-22.08  ст. Чуприяновка | Фролова Анна – 3 место (класс. ст.)  Фролова Анна – 3 место (св. ст.) |
| 16 | Первенство Тверской области по футболу | Июнь-сентябрь  г. Тверь | Команда юношей 2010-2011 г.р. – 1 место |
| 17 | Первенство Тверской области по баскетболу среди юношей 2004-2005 г.р. | 02-03.10  г. Тверь | 3 место |
| 18 | Областные соревнования по специальной подготовке лыжников | 02-03.10  Д.Б.Гришкино | Белова Мария – 2 место  Васильев Захар – 3 место |
| 19 | Зональные соревнования Кубка Губернатора Тверской области по мини-футболу | Октябрь  г. В.Волочек  г. Торжок | Команда юношей 2005-2006 г.р. – 1 место  Команда юношей 2007-2008 г.р. – 2 место  Команда юношей 2009-2010 г.р. – 1 место |
| 20 | Региональные соревнования по спортивной акробатике, посвященные ЗТ РСФСР Г.И. Волынскому | 18-20.11  г. Тверь | Рябов Артем, Рябов Никита (муж. пара) – 1 место  Ключникова Мария, Терехин Дмитрий (смеш. пара) – 1 место  Козлова Алена, Тимошенко Илья (смеш. пара) – 2 место  Кокорина Юлия, Тетерятникова Мария (жен. пара) – 3 место  Костюк Виктория, Смирнова Александра (жен. пара) – 2 место |
| 21 | Кубок Губернатора Тверской области по мини-футболу | 06.12  г.Тверь | Команда юношей 2005-2006 г.р. – 1 место |
|  | Федеральный уровень |  |  |
| 1 | Первенство России по прыжкам на батуте | 06-11.04  г. Раменское | Нилов Михаил – 3 место (в составе сборной команды области) |
| 2 | Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок Нечерноземья» | 27.04-01.05  г. Тверь | Рябов Артем, Рябов Никита (муж. пара) – 3 место |

В 2021 году МБОУ ДО ДЮСШ принимала участие во всех городских спортивно- массовых мероприятиях (по календарному плану отдел по делам культуры, спорта и молодежи администрации города Торжка). Согласно смете расходов на проведение спортивно-массовых культурных мероприятий в МБОУ ДО ДЮСШ за 2021 год все победители и призеры были награждены грамотами и призами.

МБОУ Центр образования

В работе сферы дополнительного образования детей в МБОУ Центр образования внедряются социально-педагогические модели деятельности, поскольку традиции, стиль и методы работы максимально учитывают особенности социума. Следствием этого является накопление детьми опыта гражданского поведения, основ демократической культуры, самоценности личности, осознанного выбора профессии, получение квалифицированной помощи по различным аспектам социальной жизни, что влияет на социальную адаптацию детей и молодежи к изменяющимся условиям жизни.

Занятость подростков дополнительным образованием позволяет снизить риск формирования у школьников в период «трудного» подросткового возраста асоциального поведения, а большой выбор направлений дополнительного образования позволяет школьникам найти сферу проявления своих интересов и реализовать творческие возможности.

На базе МБОУ «Центр образования» в отделении дополнительного образования АйТиКуб работают следующие отделения: - мобильная разработка; - виртуальная и дополненная реальность; - системное администрирование; - программирование роботов;

- программирование на языке Python.

С начала учебного года проведены следующие мероприятия: - урок цифры; - фестиваль история успеха обучающихся; - новогодняя фантазия; - День Конституции;

- финансовая грамотность; - всероссийский проект «Открытые уроки»; - международный конгресс «Молодые профессионалы»; - всероссийская олимпиада по 3D-технологиям в 7-8 классах (3D моделирование); - всероссийская олимпиада по 3D-технологиям в 7-8 классах (объемное рисование); - всероссийская олимпиада по 3D-технологиям в 9-11 классах (объемное рисование).

МБУ ДО ДШИ

Основной целью деятельности МБУ ДО ДШИ является реализация общеобразовательных дополнительных программ в области искусств и предоставление дополнительных образовательных услуг. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Торжка «Детская школа искусств» является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в сфере культуры с целью предоставления дополнительных образовательных услуг населению. Контингент обучающихся составляет 863 человек, в том числе платное отделение – 53 человека. В школе работают отделения: фортепиано, народные инструменты (домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара), - оркестровые инструменты (скрипка, виолончель), эстрадно – джазовое, музыкальный фольклор, декоративно-прикладное, театральное, сольное академическое, хоровое пение, хореографическое искусство, общее музыкальное образование.

По данным мониторинга новой системы оплаты труда (НСОТ) средняя заработная плата педагогических работников списочного состава МБУ ДО ДШИ за 2021 год составила 32 988,00 рублей (для справки: за 2020 год составила 30 171,55 рублей).

Школа является методическим центром Торжокского зонального методического объединения, в состав которого входят ДШИ г. Осташкова, г. Лихославля, г. Кувшиново, п. Пено, ЗАТО «Солнечный», п. Селижарово. На базе школы проходят зональные и межмуниципальные конкурсы, мастер – классы, областные мероприятия, в том числе областные курсы повышения квалификации совместно с областной академической филармонией с участием исполнителей мирового уровня, реализуются творческие проекты: «В гости со скрипкой», «Народные праздники», «Детская филармония», «Неделя добра».

В 2021 учебном году победителем конкурса на стипендию Губернатора Тверской области стала ученица Иконникова Евгения (виолончель), преподаватель Панкратьева С.Б.

Обучающиеся Садыхов Умид (виолончель, преподаватель Панкратьева Светлана Борисовна) и Новгородцев Сергей (аккордеон, преподаватель Богачева Наталья Валентиновна) продолжили свое обучение и были зачислены на 1 курс ТМК им. М.П. Мусоргского.

Достижения преподавателей в 2021 году:

- преподаватель Богачева Наталья Валентиновна - Лауреат Премии Губернатора Тверской области работникам отрасли «Культура» в номинации «Лучшим преподавателям в сфере культуры»,

- преподаватель Сушинин Сергей Николаевич – Лауреат II степени Регионального конкурса методических работ преподавателей образовательных организаций культуры и искусства Тверской области.

Школа является музыкально – просветительским центром в нашем городе. Ежегодно коллективом обучающихся и преподавателей проводится более 200 концертов и мероприятий. В 2021 году особо актуальными стали онлайн-концерты, выставки, презентации и т.д. в группе ВК.

В течении года Школа активно участвует в мероприятиях по реализации социально-значимых региональных проектов: «Мы-наследники Победы», «Александр Невский – взгляд сквозь века», «Блокадный хлеб», «Мы – семья», всероссийские акции «Голубь мира», «Культурная суббота», «Ночь искусств» и т.д.

Достижения обучающихся:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всероссийский, региональный межмуниципальный уровни |
| Лауреаты, дипломанты, победители |
| Стипендиаты Губернатора Тверской области | 1 |
| Международный музыкальный конкурс «Гармония» | 3 |
| Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки», г. Тверь | 1 |
| II Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Полет фантазий» | 3 |
| Международный творческий фестиваль-конкурс «Вдохновение планеты» | 7 |
| Международный конкурс «Рождественская звезда» | 3 |
| Межрегиональный конкурс творческих коллективов и солистов «Троицкие обереги – 2021» в номинации «ансамблевое пение» | 2 |
| V Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Перезвон талантов» | 6 |
| Международный конкурс талантов «Жар-птица» | 1 |
| Международный творческий фестиваль-конкурс «Вдохновение планеты» (г. Тверь) | 9 |
| Международный фестиваль-конкурс "ЭНЕРГИЯ ЗВЁЗД",  г. Тверь | 1 |
| V Всероссийский открытый-конкурс скрипачей, альтистов и виолончелистов имени А.Б. Корсакова | 4 |
| Международный детский вокальный конкурс «Камертон – 2021» | 2 |
| Областной детско-юношеский фестиваль патриотической песни «Отечество», г. Тверь | 7 |
| Областной детский конкурс художественного творчества «Сопричастие» | 3 |
| Областной конкурс пианистов им. Н.Н. Сидельникова | 1 |
| VI Межмуниципальный открытый фестиваль-конкурс музыкальных ансамблей «Творческие встречи в Торжке» | 26 |
| Дистанционные конкурсы (Международные, Всероссийские) | 170 |

Конкурентные преимущества детской школы искусств в сравнении с другими видами образования проявляются в следующих характеристиках:

- свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие человека;

- вариативность содержания и форм организации образовательного процесса;

- доступность глобального знания и информации для каждого;

- адаптивность к возникающим изменениям.

Концепция развития МБУ ДО ДШИ предполагает обеспечить решение следующих задач:

- выявить художественно одаренных детей и молодежь, а также обеспечить соответствующие условия для их образования и творческого развития;

- сохранить и передать новым поколениям традиции российского профессионального образования в сфере культуры и искусства;

- эстетически воспитать подрастающее поколение;

- воспитать подготовленную и заинтересованную аудиторию слушателей и зрителей;

- приобщить жителей города к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;

- реализовать нравственный потенциал искусства как средства формирования и развития этических норм поведения и морали, как личности, так и общества.

Музыкальное воспитание детей - именно то своеобразное явление, которое характеризуется своей особой ролью в развитии личности ребенка. Поэтому необходимо аргументированное обоснование совершенно особой миссии музыкальных школ и школ искусств, которые должны иметь возможность удовлетворять новые требования, предъявляемые государством, обществом, родителями. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения утверждение, что образование и воспитание — это главное, что дает общество человеку. Основная задача и цель эстетического воспитания (по Л. Выготскому) - приобщение ребенка к эстетическому опыту человечества: подвести вплотную к монументальному искусству и через него включить психику ребенка в ту общую мировую работу, которую проделывало человечество в течение тысячелетий, сублимируя в искусстве свою психику.

Показатели исполнения мероприятия 1:

Уровень исполнения показателя «Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении» составляет 90,0%. Данный показатель отражает деятельность отделения дополнительного образования детей МБОУ Центр образования (67,5% от планового показателя 75%). После капитального ремонта в октябре открылось отделение дополнительного образования АйТиКуб в ЦО с постепенным набором учащихся - 270 чел. от планового 400 чел.

Уровень исполнения показателя «Доля лиц, прошедших спортивную подготовку и выполнивших нормативы спортивных разрядов» составляет 100%. Данный показатель отражает деятельность МБОУ ДО ДЮСШ – 239 чел. / 796 чел. х 100 = 30% к плановому показателю 30%.

Уровень исполнения показателя «Число человеко-часов пребывания обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам» составляет 100,03%. Данный показатель отражает деятельность МБУ ДО ДШИ (88851 чел. часов к плановому показателю 88822 чел. часов).

Уровень исполнения показателя «Число человеко-часов пребывания обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств» составляет 104,4%. Данный показатель отражает деятельность МБУ ДО ДШИ (24603,8 чел. часов к плановому показателю 24263,5 чел. часов).

Мероприятие 2 «Приобретение основных средств, не относящихся к объектам недвижимости муниципальными организациями, реализующими программы дополнительного образования».

Для реализации данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Мероприятие 3 «Проведение капитального ремонта и ремонта объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества муниципальными учреждениями».

Для реализации данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Подпрограмма 3 «Создание условий для воспитания гармоничного развития личности»

Уровень исполнения показателя «Обучающихся, находящиеся на режиме продленного дня» составляет 93,28% (625 человек от планового показателя 670 человек).

Основными целями реализации подпрограммы является апробация и внедрение методических разработок в психолого-педагогическую практику, поиск и внедрение наиболее эффективных технологий работы с одаренными детьми. Ориентирование внеклассной работы на участие в ней одаренных детей. Цель воспитания гармоничного развития личности - воспитание в подрастающем поколении потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. Одним из центральных элементов работы в среде учащейся молодежи должно стать воспитание уважения к другим национальностям, культурам и религиям. В любом учебном заведении важно знать и уметь реализовать меры раннего предупреждения психологической агрессии (экстремизма, ксенофобии, национальной розни, межнациональных конфликтов и др.), поскольку важной особенностью образовательных учреждений многонациональной России — это разно национальный - полиэтнический состав обучающихся.

Мероприятие 1 «Реализация механизмов развития потенциала обучающихся».

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 285,6 тысяч рублей, освоено 271,8 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 95,17%. На освоение бюджетных средств не в полном объёме повлияло неблагоприятная эпидемиологическая ситуация (в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции - COVID – 2019).

Приоритетные направления реализации механизмов развития потенциала обучающихся в настоящее время таковы:

- формирование патриотического сознания, становление активной гражданской позиции;

- формирование нравственных смыслов и духовных ориентиров;

- формирование установок толерантного сознания подростков и молодежи;

- формирование ценности здорового образа жизни, профилактика злоупотребления психоактивными веществами.

Развитие позитивных тенденций и постепенное устранение негативных составляющих молодежной среды, использование потенциала инновационной активности молодежи в интересах развития города может быть достигнуто только при условии формирования и реализации целостной системы муниципальной политики в отношении молодежи.

Целью реализации данного мероприятия является:

- развитие инновационной активности молодежи;

- интеграция молодых людей в жизнь общества Тверской области;

- информирование молодежи о потенциальных возможностях развития Тверской области.

Исполнение предусматривает реализацию взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей, и предполагает создание системы работы с молодежью на уровне муниципального образования на принципах преемственности, стабильности и дальнейшего совершенствования мер, способствующих признанию молодежи равноправным социальным субъектом, активным участником социальных преобразований, создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь муниципального образования.

В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Цели организации внеучебной работы:

* выработка общекультурных и социально-личностных компетенций обучающихся;
* воспитательная работа, в том числе патриотическое, профессионально-этическое и антикоррупционное воспитание;
* развитие навыков самоорганизации, самоуправления, работы в коллективе;
* более тесное, индивидуализированное личностное общение преподавателей и обучающихся.

Показатель исполнения мероприятия 1:

Уровень исполнения показателя «Доля обучающихся, охваченных проектом "Нас пригласили во Дворец!"» составляет 87,0% (427 чел./ 4899 х 100).

Мероприятие 2 «Реализация механизмов развития кадрового потенциала образовательных организаций».

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 105,3 тысяч рублей, освоено 49,1 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 46,63%. На освоение бюджетных средств не в полном объёме повлияло неблагоприятная эпидемиологическая ситуация (в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции - COVID – 2019): снижен уровень организации и проведения очных городских общественных мероприятий.

Основной задачей реализации мероприятия является создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан города Торжка. Реализация мероприятия предполагает обеспечение информационно-методического сопровождения педагогов по вопросам организации и содержания процедуры аттестации в соответствии с предъявляемыми требованиями профессионального стандарта, обучение педагогического персонала образовательных организаций муниципального образования город Торжок.

С целью стимулирования роста квалификации и профессионализма, качества педагогического труда, развития творческой инициативы, а также обеспечения социальной защищенности педагогов в условиях рыночных экономических отношений путем дифференцированной оплаты труда ежегодно проводится аттестация педагогических кадров. Наблюдается стабильность по количеству прошедших аттестацию последние учебные годы. Для повышения социального статуса педагогических работников широко используются формы морального стимулирования работников системы образования. Учитель – ключевая фигура в системе образования. Уровень подготовки, квалификация и организация работы педагогов косвенно или напрямую определяют уровень образованности, культуру и личностные характеристики молодого поколения России. От эффективности педагогического ресурса зависит эффективность использования средств и достижение результатов образования. В системе образования города сложился определённый опыт в организации стимулирования труда педагогов через реализацию системы стимулирующих выплат за инновационную деятельность, за призовые места по итогам участия в конкурсах и фестивалях, за достижение высоких результатов обучения, награждение грамотами и благодарственными адресами лучших учителей.

Муниципальная поддержка исполнения данного мероприятия направлена на внедрение новых программ и технологий, повышение качества профессионального мастерства работников сферы «Образования», его взаимозависимости с экономикой страны, региона и нашего города. Тверская область – активный участник реализации приоритетного национального проекта «Образование». На государственном уровне поставлена цель - привести сферу «Образование» к системным изменениям, повысить его качество, подготовить к жизни конкурентоспособную личность, а это - формирование профессиональной педагогической команды, эффективно решающей задачи развития образовательной системы в городе.

Показатель исполнения мероприятия 2:

Уровень исполнения показателя «Численность педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку» составляет 120,1% (251 чел. от планового показателя 209 чел.).

Мероприятие 3 «Поддержка деятельности городских трудовых объединений молодежи по организации временной занятости обучающихся в свободное от учебы время».

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 384,4 тысяч рублей, освоено 384,4 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100,0%.

Целью реализации мероприятия является:

- содействие занятости, трудоустройству несовершеннолетних муниципального образования город Торжок;

- формирование гражданского и патриотического становления молодежи города Торжка и развитие социальной активности молодых граждан;

- формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде.

В этом году были организованы 288 рабочих места для временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет МБУ «Центр социальной помощи молодежи» и общеобразовательными организациями. Трудоустройство подростков осуществляется в строгом соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, поэтому оформиться на работу можно только с 14-ти лет при наличии соответствующих документов и согласия законных представителей (родителей). За время работы в трудовом отряде ребята выполняли работы по благоустройству города, детских садов, школ, подростковых клубов, работали в городском архиве, библиотеке.

Показатель исполнения мероприятия 3:

Уровень исполнения показателя «Количество заключенных трудовых договоров с несовершеннолетними» составляет 110,3% (288 человек от планового показателя 261 человек).

Мероприятие 4 «Проведение общегородских мероприятий в области молодежной политики».

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 69,8 тысяч рублей, освоено 64,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 91,69%. На освоение бюджетных средств не в полном объёме повлияло неблагоприятная эпидемиологическая ситуация (в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции - COVID – 2019).

Реализация мероприятия позволяет решить следующие задачи:

- организация координационных заседаний Комиссии по проблеме роста подростковой преступности;

- разработка Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Торжка при выявлении несовершеннолетних, употребляющих алкогольную или иную спиртосодержащую продукцию, потребляющих наркотические средства, психотропные или одурманивающие психоактивные вещества;

- разработка информационных материалов для родителей несовершеннолетних детей по раннему выявлению употребления подростками наркотических средств, психотропных веществ, а также курительных смесей с учетом территориальных особенностей в городе Торжке;

- организация индивидуально-профилактической работы с подростками и семьями, находящимися в социально опасном положении, путём разработки и реализации индивидуальных программ социальной реабилитации и адаптации.

Основными целями реализации расходов является:

- принятие мер по устранению причин и условий, способствующих подростковой преступности;

- принятие мер по устранению обстоятельств социально опасного положения несовершеннолетних, профилактике социального сиротства;

- принятие мер по улучшению взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, в том числе по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, и их дальнейшему жизнеустройству;

- принятие мер по защите прав несовершеннолетних на получение общего образования, по оказанию им содействия в трудоустройстве;

- повышение эффективности работы по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из семьи;

- создание условий по формированию единой многоуровневой системы профилактики преступлений и иных правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования город Торжок осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения. Деятельность комиссии направлена на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, координации деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Заседания комиссии проводятся в соответствии с календарным планом, внеплановые и выездные заседания по мере необходимости. Рассматривались профилактические вопросы с принятием постановлений, персональные дела в отношении несовершеннолетних и родителей, обращения учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обсуждались рекомендации областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и вопросы, требующие неотложного рассмотрения. В их числе:

- об итогах работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и мерах по её совершенствованию;

- о профилактике самовольных уходов;

- об обеспечении безопасности в период майских праздников несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении;

- о профилактике детского травматизма.

Ежеквартально заслушивается информация о состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних.

В рамках Федерального закона от 21.05.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проведено более 70 совместных рейдов по профилактике семейного неблагополучия, травматизма и безнадзорности несовершеннолетних. Во время проведения рейдовых мероприятий были обследованы жилищно-бытовые условия семей, состоящих на учете комиссии. В ходе выездных проверок по неблагополучным семьям проводятся беседы воспитательного характера, как с родителями, так и с несовершеннолетними, вручаются памятки о пожарной безопасности, о мерах социальной поддержки.

Определенная работа проводится по обеспечению приемлемого уровня жизни детей и семей, нуждающихся в государственной поддержке. В отчетный период, все семьи данной категории получили помощь различного рода: консультативную, психологическую, помощь в бытовом и трудовом устройстве, оказана материальная помощь в виде продуктовых наборов, вещей, школьных принадлежностей. Семи родителям, страдающим алкогольной зависимостью, оказана помощь в медицинской кодировке.

В случаях, когда в отношении семьи использованы все меры превентивного характера и не предоставляется возможным оставление детей в кровной семье, с целью обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, комиссия пользуется правом обращаться в суд с исковым заявлением о лишении родительских прав.

Основной причиной совершения несовершеннолетними преступлений является отсутствие установки на исправление и отказ от преступных намерений у подростков, снижение материального уровня жизни семей. Также не последнюю роль играет чувство безнаказанности, которое связано с тем, что в судебной практике к несовершеннолетним применяются щадящие меры наказания: уголовные дела прекращаются, и назначается принудительная мера воспитательного воздействия в виде предупреждения.

Таким образом, при организации профилактической работы органам и учреждениям системы профилактики необходимо усилить работу с несовершеннолетними, в том числе в образовательных организациях. Особое внимание нужно обратить на работу с семьями и работу по вовлечению несовершеннолетних в организованные формы досуга.

Комиссия ставит следующие цели и задачи в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

- продолжить работу, направленную на снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также понижение удельного веса подростковой преступности среди общего количества преступлений;

- осуществлять защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении;

- своевременно выявлять асоциальные семьи;

- способствовать увеличению количества подростков, вовлеченных в организованные формы досуга и отдыха;

- продолжать работу, направленную на первичную профилактику табакокурения среди несовершеннолетних и популяризации здорового образа жизни;

- особое внимание уделить мероприятиям, направленным на профилактику потребления алкогольных напитков среди несовершеннолетних;

- совершенствовать организацию воспитательной работы в образовательных организациях, учащиеся которых привлечены к уголовной и административной ответственности;

- способствовать снижению числа самовольных уходов, совершенных из государственных учреждений;

- принимать меры по своевременному выявлению детей, склонных к суициду, употреблению наркотиков, бродяжничеству, входящих в деструктивные группы;

- способствовать активизации работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сфере профилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и пропаганде здорового образа жизни;

- обеспечивать взаимодействие органов и учреждений системы профилактики по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, их дальнейшему жизнеустройству.

Показатели исполнения мероприятия 4:

Уровень исполнения показателя «Количество несовершеннолетних на территории муниципального образования Тверской области, признанных находящимися в социально опасном положении, либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа в течение отчетного периода» составляет 192,3% (250 человек от планового показателя 130 человек).

Уровень исполнения показателя «Количество несовершеннолетних, в отношении которых муниципальной КДН и ЗП проводилась индивидуальная профилактическая работа в течение отчетного периода» составляет 173,5% (347 человек от планового показателя 200 человек).

Основным принципом организации работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, стал программно-целевой подход, благодаря которому в городе Торжке осуществляются следующие меры:

- реализуется стратегическая задача профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних подпрограммы «Создание условий для вовлечения молодежи города Торжка в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» муниципальной программы «Развитие образования города Торжка» на 2018-2023 годы с соответствующим финансированием;

- реализуется региональная модельная программа социального сопровождения семей с детьми Тверской области «Семья и дети Верхневолжья»;

- создаются условия для преодоления исключенности и осуществления социальной интеграции детей уязвимых категорий, оказывается содействие семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, сохранения и восстановления кровных семей.

Мероприятие 5 «Реализация механизмов проведения независимой оценки качества предоставляемых образовательных услуг».

Для реализации данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Заключение.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2018-2023 годы достигнуты положительные показатели, влияющие на:

- повышение уровня, качества и доступности предоставления муниципальных образовательных услуг, оказываемых органами Управления образования и подведомственными ему образовательными учреждениями;

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия;

- повышение эффективности управления бюджетными средствами;

- повышение открытости деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений и органов Управления образования.

Цель достигнутых показателей:

- создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании;

- обновление структуры и содержания образовании.

Происходящая в последнее время переориентация оценки результатов отрасли «Образования» с понятий «образованность», «воспитанность», «общая культура» на понятия «компетентность» и «компетенция» звучит призывом к организациям образовательного процесса на основе компетентностного подхода. Именно компетентностный подход, как одно из оснований обновления отрасли «Образования», призван обеспечить «достижение нового современного качества дошкольного, общего и дополнительного образования». Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов:

- создание имитирующих жизненных ситуаций, позволяющих осваивать обучающимися и педагогами разные виды деятельности (учебную, познавательную, трудовую, проектную и др.), что содействует формированию ключевых компетентностей, а также приобретению социального опыта;

- введение технологий компетентностного обучения, требующих демонстрации уровней ключевых компетентностей;

- обеспечение общественно-государственного управления образовательным учреждением с целью реализации запросов потребителей образовательных услуг и возрастанием ответственности образовательного учреждения за результаты деятельности;

- обеспечение социального партнерства образовательных учреждений;

- привлечение общественной экспертизы для оценки качества работы образовательных учреждений;

- совершенствование структуры управления образовательным учреждением с учетом провозглашенных приоритетных направлениях в образовательной политике.

Однако, нельзя исключать и риски реализации программы: долгосрочная программа предполагает наличие стабильно развивающейся экономики, отсутствие коренных реформ, ибо только в этом случае можно с большой долей определенности планировать использование тех или иных ресурсов, а также формировать перечень задач, определять методы их решения. Иначе, ситуация реформ будет требовать постоянной корректировки муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2018-2023 годы.

В целом, исходя из качественной оценки реализации в 2021 году программы муниципального образования город Торжок «Развитие социальной инфраструктуры города Торжка» на 2018-2023 годы, данная программа является эффективной и целесообразной к финансированию.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Торжок

за 2021 год

**Информация о реализации в 2021 году муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Развитие социальной инфраструктуры города Торжка» на 2018-2023 годы**

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие социальной инфраструктуры города Торжка» на 2018 – 2023 годы утверждена постановлением администрации города Торжка от 25.12.2017 № 627.

Муниципальная программа основывается на приоритетном значении социальной сферы в жизни общества и рассматривает её как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-эстетические, духовные, физические потребности людей.

Основной целью муниципальной программы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры городав соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры города с целью создания всесторонних условий, для полноценного развития и повышения качества жизни населения на территории муниципального образования.

Для достижения поставленной цели при реализации муниципальной программы будут решены следующие задачи:

– повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город Торжок;

– повышение уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры для населения муниципального образования город Торжок в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования;

– обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры муниципального образования город Торжок;

– повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры

Основной показатель реализации программы: «Уровень удовлетворенности качеством услуг социальной инфраструктуры города».

Муниципальными учреждениями социальной направленности проводились мониторинги – опросы общественного мнения по работе учреждений. В основном население города услугами учреждений сферы довольны.

Фактический объем исполнения Программных мероприятий в 2021 году составил 80 587,2 тысяч рублей от плановых показателей 80 764,6 тысяч рублей, что составляет 99,8% освоения.

Реализация мероприятий программы в разрезе исполнения подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация библиотечного обслуживания населения»

Библиотеки города играют важную роль в обеспечении информационного пространства и организации равного доступа жителей к культурным литературно-художественным ценностям посредством предоставления услуг по книговыдаче, пользованию информационными системами, участие в мероприятиях, проводимых   
на базе библиотек города.

Показатель 1 «Количество посещений библиотек на 1000 человек населения» составляет 1397,4 ед.

Показатель 2 «Уровень фактической обеспеченности библиотеками   
от нормативной потребности» – 200%

Библиотеки работают в разных микрорайонах города, что даёт возможность увеличить число охвата жителей Торжка.

Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными библиотеками».

Данное мероприятие осуществляется в рамках предоставления субсидии   
из местного бюджета муниципальному бюджетному учреждению культуры города Торжка «Централизованная система библиотечного и архивного дела», для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 12871,2 тысяч рублей,   
по кассовому исполнению израсходовано 12871,2 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%.

Показатель 1 «Количество посещений библиотек», для реализации предусмотрено количество посещений библиотеки 59980 ед. В 2021 году показатель составил 60 223 ед.

Показатель 2 «Количество библиографически обработанных документов   
и созданных каталогов».

Количество обработанных документов в 2021 году составило 1500 ед., что выше планового значения на 84%.

Показатель 3 «Количество дел (документов) принятых на хранение».

В 2021 году на хранение было принято 2082 ед. дел (документов), что выше планового значения в 4 раза.

Показатель 4 «Объем хранимых документов» в 2021 году составил 113909 единиц, что выше планового значения на 4 %.

Мероприятие 3 «Приобретение основных средств, не относящихся к объектам недвижимости, муниципальными библиотеками».

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 100,0 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.

Показатель 1 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек».

В 2021 году в библиотечные фонды поступило 439 новых единиц, данный показатель ниже запланированного, т.к. финансовых средств на условиях софинансирования не поступило.

Показатель 2 «Количество приобретенного оборудования и других основных средств» -0.

Подпрограмма 2 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры»

Показатель 1 «Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа» – 100%.

Для реализации данного мероприятия в составе муниципального бюджетного учреждения культуры города Торжка «Социально-культурный молодежный центр» (далее – молодежный центр) работают два подростковых клуба. Подростковый клуб – это благодатная почва для самовыражения, саморазвития, становления личности, выявление творческих, индивидуальных способностей подрастающего поколения. Это одно из мест, где происходит вхождение подростка в социальную жизнь современного общества. Основная цель работы подростковых клубов – организация деятельности подростков в свободное от учебы время. С подростками работают специалисты молодежного центра: проводятся беседы, семинары, тренинги на различные темы. Во всех подростковых клубах имеются тренажерные залы, настольные игры. Для ребят подростковых клубов проводятся различные мероприятия (интеллектуальные игры, соревнования по волейболу, настольному теннису, мини футболу и т.д.), организовываются экскурсионные поездки.

Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями культурно-досугового типа».

Данное мероприятие осуществляется в рамках предоставления субсидий   
из местного бюджета молодежному центру и муниципальному бюджетному учреждению «Городской дом Культуры» (далее – дом Культуры), для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 23951,4 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%.

Показатель 1 «Количество организованных и проведённых культурно-массовых мероприятий».

Для достижения данного показателя в муниципальных учреждениях культуры проводятся культурно-массовые мероприятия. Плановые показатели по данному показателю выполнены в полном объеме.

Особенно яркими и запоминающимися стали такие мероприятия, как «Широкая масленица», фестиваль «Надежда», городской конкурс чтецов, торжественное мероприятие «День народного единства» и другие.

Ежегодно проводится масштабное экологический квест «Чистые игры». «Чистые игры» – это долгосрочный экологический проект, командные соревнования по очистке природных территорий от мусора, где участники в игровой форме собирают и разделяют мусор, получая за это баллы за каждую категорию мусора, будь то стекло, металл или пластик.

С целью эстетического, духовного и нравственного воспитания молодежи проводятся мероприятия: «Прорыв», «Королевы вечеринок», «Студенческий капустник», студенческий бал, фестиваль «Театральная вешалка». Включая детей в эту группу досуга, мы способствуем развитию эстетического вкуса, раскрытию творческих талантов, актерских способностей, речевой культуре, формированию всесторонне развитой личности. Следует отметить, что проведение мероприятий такого характера способствуют сплочению, объединению ребят в один большой дружный коллектив.

Показатель 4 «Количество клубных формирований» составляет 30 ед.

Для достижения данного показателя в муниципальных учреждениях культуры имеются клубные формирования.

Показатель 5 «Количество посещений клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».

Фактическое значение показателя в 2021 году составило количество посещений 54888 ед., что составляет 98% от планового значения.

Мероприятие 2 «Проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества муниципальными учреждениями культурно-досугового типа».

«Проведение капитального ремонта муниципальными учреждениями»

Для реализации мероприятия в 2021 году средства не было предусмотрено.

«Проведение капитального ремонта муниципальными учреждениями на условиях софинансирования». Средства не выделялись.

Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества».

Мероприятие 5 «Проведение общегородских мероприятий в области культуры»

«Проведение общегородских мероприятий»

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 2116,2 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 99%.

Показатель 2 «Количество привлеченных профессиональных коллективов для проведения мероприятий в области культуры» в 2021 году составил 2 ед.

Показатель 3 «Количество ежегодных проводимых праздничных культурно-массовых мероприятий бюджетными учреждениями в области культуры» в 2021 году составил 1 ед.

Мероприятие 6 **«**Проведение капитального ремонта и ремонта объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества муниципальными учреждениями культурно-досуговоготипа**».**

В 2021 году для реализации мероприятия предусмотрено финансирование   
в размере 300 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%.

Подпрограмма 3 «Массовая физкультурно-спортивная работа»

Показатель 1 «Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» в течение 2021 года систематически составила 41,7%.

Показатель 3 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» за 2021 года составила 14,5 % из данной категории граждан. Данный показатель выполнен на 92,4 %.

Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями спортивной направленности».

В 2021 году предусмотрено финансирование в размере 11 839,6 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%.

Показатель 1 «Количество занятий по общедоступным видам спорта»

Показатель 2 «Время предоставления спортивного объекта в год» – 5385 час.

Показатель 3 «Наличие обоснованных жалоб на работу муниципального физкультурно-спортивного комплекса» в 2021 году составил 0 ед.

Мероприятие 2 «Возмещение недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг для льготной категории потребителей муниципальными учреждениями спортивной направленности».

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 260,7 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%.

Показатель 1 «Количество ежегодных льготных посещений» количество льготных посещений в 2021 году составил 8739.

Мероприятие 6 «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований».

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1020,6 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 99,8 %.

Показатель 1 «Количество проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований и турниров, ежегодно».

В связи распространением заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 2021 год было проведено 115 из 145 запланированных спортивно-массовых мероприятий по видам спорта: волейбол баскетбол, футбол, легкой атлетике, шашкам, шахматам, самбо, дзюдо, плавание, мотоспорт, спортивной акробатике, боксу, по всестилевому каратэ, настольному теннису, рукопашному бою; фестиваль спортивных семей, фестиваль дворового футбола «Футбол нашего двора», спортивные соревнования в период летней оздоровительной компании.

Проведен Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей памяти Героя России, заслуженного летчика, почетного гражданина города Торжка, генерал-майора  
Б.А. Воробьева.

Показатель 2 «Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО, от численности населения проживающего на территории муниципального образования в возрасте от 6 лет» в 2021 году составил 0,69%.

Проведены спортивные соревнования в рамках ВФСК ГТО среди всех возрастных категорий, по данному показателю произошло увеличение показателя, в связи с увеличением числа населения, принявшего участие в тестировании.

Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной социальной среды и развитие международных, межмуниципальных связей»

Показатель 1 «Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью системы исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок»

В 2021 году данный показатель соответствует плановому – 40 %.

Информирование жителей, проживающих на территории муниципалитета, для органов местного самоуправления города Торжка является одним из основных направлений работы с населением для достижения самых различных целей, начиная от передачи важных объявлений и сообщений, до формирования определённого общественного мнения. Ключевым направлением развития системы муниципального управления является обеспечение прозрачности и повышение информационной открытости органов местного самоуправления.

Основное информационное поле на территории муниципального образования город Торжок образуют: печатные средства массовой информации: общественно-политическая газета «Новоторжский вестник»; телеканал «MATRIX»; официальный сайт администрации города Торжка, расположенный в информационно телекоммуникационной сети Интернет.

На вышеуказанных информационных площадках на регулярной основе размещаются нормативные правовые акты администрации города, информационные материалы о деятельности органов местного самоуправления города Торжка, сообщения о наиболее значимых событиях в социально-культурной жизни муниципалитета, на сайте администрации города функционирует виртуальная приемная.

Мероприятие 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 400,0 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 87,5%.

Показатель 1 «Количество некоммерческих организаций города, которым предоставлена субсидия» в 2021 составил 1 ед.

В 2021 году было осуществлено сотрудничество администрации города с общественными организациями и социально ориентированными некоммерческими организациями, активисты которых поднимают общегородские проблемы, вносят конкретные предложения по их реализации, участвуют в открытом конкурсе по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов).

Грантовая политика направлена на привлечение к участию в конкурсе большего количества некоммерческих организаций и получение от проектов общественных объединений значимого результата.

В 2021 году Торжокской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов была предоставлена субсидия в размере 350 тыс.рублей на реализацию социальной программы «Социальная поддержка и защита граждан» в 2021 году.

Мероприятие 2 «Поощрение жителей города, добившихся значительных успехов в различных сферах деятельности».

«Проведение конкурсов «Лучший по профессии» и «Новотор года»

В 2021 году предусмотрено финансирование в размере 115,2 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 77,9%.

«Социальная поддержка лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Торжка»

В 2021 году предусмотрено финансирование в размере 107,1 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 67,2%.

«Поощрение лиц молодежного возраста, добившихся высоких результатов в учебе и общественной жизни»

Для реализации предусмотрено финансирование в размере 6,6 тыс. рублей, по кассовому исполнению израсходовано 6,5 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 98,5%.

Показатель 1 «Количество победителей конкурса «Лучший по профессии».

Городской конкурс «Лучший по профессии» является формой признания профессионального мастерства граждан в области трудовой и творческой деятельности. В 2021 году звание «Лучший по профессии» было присуждено 15 новоторам   
за наиболее значительные достижения в сфере профессиональной деятельности, оказавшие существенное влияние на результаты работы предприятий.

Показатель 2 «Количество победителей, удостоенных звания «Новотор года»

В 2021 году конкурс «Новотор года» не состоялся.

Показатель 3 «Количество лиц молодежного возраста добившихся высоких результатов в учебе и общественной жизни» в 2021 году составил 1 чел.

Мероприятие 3 «Поддержка средств массовой информации города».

«Поддержка средств массовой информации города учредителем (соучредителем) которого является администрация города Торжка на условиях софинансирования».

Для реализации предусмотрено финансирование в размере 636,5 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.

«Поддержка средств массовой информации города учредителем (соучредителем) которого является администрация города Торжка за счет субсидии из областного бюджета»

В рамках мероприятия в 2021 году общественно-политической газете «Новоторжский вестник» за счет средств из областного бюджета была предоставлена субсидия в объеме 471,4 тыс. рублей.

«Информирование населения города Торжка о деятельности органов местного самоуправления через электронные средства массовой информации»

Для реализации предусмотрено финансирование в размере 456 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.

Показатель 1 «Годовой объем эфирного времени вещания информационных выпусков, содержащих информацию о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок и общественной жизни города»

Годовой объем эфирного времени в 2021 году составил 329,5 ед.

Показатель 2 «Процент охвата населения города тиражом печатного издания (газеты), в отношении которых муниципальное образование город Торжок не является учредителем (соучредителем), освещающего деятельность органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок и общественную жизнь города»

Показатель 3 «Процент охвата населения города тиражом печатного издания (газеты), в отношении которых муниципальное образование город Торжок является учредителем (соучредителем), освещающего деятельность органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок и общественную жизнь города» в 2021 году составил 20%.

Процентный показатель выполнен в полном объеме.

Мероприятие 4 «Поддержка отдельных категорий граждан»

«Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»

Для реализации предусмотрено финансирование в размере 8368,2 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%.

«Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан»

Для реализации предусмотрено финансирование в размере 100 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 70%.

«Пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования город Торжок»

Для реализации предусмотрено финансирование в размере 798,1 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%.

Показатель 1 «Количество семей, которым предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья»

В 2021 году социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 8 семей.

Показатель 2 «Число граждан, получивших адресную социальную помощь»

В 2021 году 5 человек получили адресную социальную помощь.

Показатель 3 «Число лиц, замещавших должности муниципальной службы и получающие выплату за выслугу лет»

В 2021 году 19 человек получили выплату за выслугу лет.

Мероприятие 5 «Развитие международных и межмуниципальных связей»

«Участие в работе союзов общественных объединений и ассоциаций муниципальных образований»

Для реализации предусмотрено финансирование в размере 117,2 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 99,9%.

«Участие в работе союзов общественных объединений и ассоциаций муниципальных образований»

Для реализации предусмотрено финансирование в размере 88,6 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%.

«Организационное обеспечение проведения мероприятий с участием Главы города»

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 461,5 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 97,9 %.

Показатель 1 «Количество ежегодных российских и иных выставочно-конгрессных мероприятий в сфере туризма на которых были представлены туристские возможности города Торжка» в 2021 году составил 5.

Данный показатель Муниципального бюджетного учреждения города Торжка «Информационно-консультационный центр по предпринимательству и туризму»

Показатель 2 «Количество мероприятий, проводимых администрацией города Торжка с участием Главы города»

Количество официальных мероприятий, проведенных администрацией города Торжка с участием Главы города, в 2021 году соответствовало запланированному и составило 40 единиц.

Наиболее значимыми среди них стало проведение на территории муниципального образования город Торжок: открытие памятника Герою Российской Федерации, заслуженному летчику, Почетному гражданину города Торжка, генерал-майору Воробьеву Борису Алексеевичу; церемония награждения победителей конкурса «Лучший по профессии; церемония вручения свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья молодым семьям.

Мероприятие 6 «Проведение общегородских мероприятийв областимолодежной политики»

«Мероприятия по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность»

Для реализации предусмотрено финансирование в размере 22,8 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%.

«Проведение конкурсов, фестивалей, выставок для обучающейся молодежи»

Для реализации предусмотрено финансирование в размере 14,0 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 73,6%.

«Именные стипендии Главы города».

Для реализации предусмотрено финансирование в размере 36,0 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%.

«Проведение общегородских мероприятий»

Показатель 1 «Доля молодежи, вовлеченной в добровольную и волонтерскую деятельность»

Из общего числа молодежи, проживающей на территории муниципального образования город Торжок в волонтерскую деятельность привлечено 2,8%.

В добровольческую деятельность вовлечены в основном учащиеся и студенты ССУЗов, учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений и некоторые молодежные общественные организации. Работа ведется по восстановлению и уходу за воинскими захоронениями, так же помощь в проведении мероприятий, проходящих в городе. Также большое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей, формированию активной гражданской позиции. С этой целью проводятся различные мероприятия, такие как встреча с ветеранами, возложения венков на братские захоронения, акция «Георгиевская ленточка», «День неизвестного солдата», «День Героев Отечества».

Показатель 2 «Количество общежитий, ежегодно принимающих участие в смотре-конкурсе»

В связи с неактуальностью в 2021 году смотр-конкурс не состоялся.

Показатель 3 «Число студентов средних специальных учебных заведений получивших именную стипендию» в 2021 году составил 3 чел.

Именная стипендия назначается студентам образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения и достигшим высоких результатов в учебной, научно-исследовательской, творческой и общественно-значимой деятельности. Стипендии назначаются ежегодно по одной для каждой из образовательных организаций. В 2021 году именные стипендии Главы города Торжка на 2021-2022 учебный год назначены следующим студентам Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Торжокский политехнический колледж Росрезерва; Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж»; Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина».

Показатель 4 «Количество участников ежегодного молодежного турслета»

Мероприятие не состоялось в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Административное мероприятие «Налоговые расходы» 7 «Уменьшение налоговой базы по земельному налогу в отношении земельных участков физических лиц, получивших земельные участки в соответствии с Законом Тверской области от 07.12.2011№ 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области»

Показатель 1 «Количество граждан, которым уменьшена налоговая база по земельному налогу» в 2021 году составил 258 чел.

Подпрограмма 6 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений»

Показатель 1 «Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки» в 2021 году составил 482 чел.

Показатель 2 «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, проходящих спортивную подготовку» составила 56%.

Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере спорта высших достижений»

Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 15451,7 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%.

Показатель 1 «Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» составил 370 чел.

Показатель 2 «Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта» составил 112 чел.

Мероприятие 4 «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»

Обеспечение уровня финансирования физкультурно-спортивных организаций и учреждений дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки на условиях софинансирования.

Для реализации предусмотрено финансирование в размере 33,4 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%.

Обеспечение уровня финансирования физкультурно-спортивных организаций и учреждений дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет субсидии из областного бюджета

Для реализации предусмотрено финансирование в размере 300,0 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%.

Показатель 1«Количество видов спорта, получивших спортивный инвентарь и оборудование» составил 1 ед.

Мероприятие 6 «Проведение капитального ремонта и ремонта объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества муниципальными учреждениями в сфере спорта высших достижений»

«Проведение капитального ремонта и ремонта муниципальными учреждениями»

Для реализации предусмотрено финансирование в размере 300,0 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%.

Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений в сфере спорта высших достижений, в которых проведен капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества» составил 1 ед.

В целом, исходя из качественной оценки реализации в 2021 году программы муниципального образования город Торжок «Развитие социальной инфраструктуры города Торжка» на 2018-2023 годы, данная программа является эффективной и целесообразной к финансированию.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Торжок

за 2021 год

**Информация о реализации в 2021году муниципальной программы**

**муниципального образования город Торжок «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы»**

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы утверждена постановлением администрации города Торжка от 01.12.2017 № 598.

Всего запланировано на реализацию программы на 2021 год 37 275,8тыс. руб. Освоено– 35 620,2тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств – 0,96.

Показатель 1 Доля многоквартирных жилых домов с благоустроенными дворовыми территориями– 26,0%.На 01.01.2022 благоустроены дворовые территории 116 МКД от общего количества МКД (447 ед.). В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2018-2023 годы выполнен ремонт 3 дворовых территорий по Ленинградскому шоссе, д.д.25,25А,27.

Показатель 2 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя города – 2,85кв.м. Количество жителей города за 2021 год составило 42800 чел. (план – расчет из количества жителей 44708 чел.).

Показатель 3 Количество реализованных проектов по благоустройству территорий - 4 ед.

Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых и общественных территорий в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

На реализацию подпрограммы – предусмотрено 15 413,6 тыс. руб. Освоено– 14 903,0тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств по подпрограмме – 0,97.

Показатель 1 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий –3,8%,на уровне 2020 года. В 2021 году ремонт дворовых территорий в рамках программы не проводился.

Показатель 2 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий – 58,2%. Общая площадь общественных территорий –209398 кв.м.

Мероприятие 1 «Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»- 14 903,0тыс.руб. Индекс освоения бюджетных средств по мероприятию – 0,97.

Реализация программы формирования современной городской среды – 14 588,9 тыс. руб. - выполнялись работы по благоустройству общественных территорий: сквера на ручье Здоровце (2 этап); Смотровая площадка на Новгородской набережной ; Спортивная площадка на междворовой территории МКД по Ленинградскому шоссе, 101,101А,103.

Муниципальные контракты заключены на условиях софинансирования из федерального и областного бюджета Тверской области. Софинансирование из местного бюджета составило 1,0 % или 145,9 тыс. руб., федерального и областного бюджетов 99,0% или 14 443,0 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование объекта | Стоимость работ, тыс. руб. | Подрядчик |
| 1. | Благоустройство смотровой площадки на Новгородской набережной | 4058,1 | ООО «Дороги» |
| Видеонаблюдение смотровой площадки | 255,8 | ООО «АйТиГрупп» |
| 2. | Благоустройство сквера на ручье Здоровце(2 этап) | 7719,2 | ООО «Дороги» |
| Поставка и монтаж сцены | 759,2 | ИП Петров Д.Н.; ООО «Новоторстрой» |
| 3. | Установка спортивной площадки на междворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.д. 101, 101А,  103 (спортивный комплекс включает: тренажеры для всех групп мышц (16 ед.), теннисный стол и воркаут. Две крытые беседки позволят комфортно заниматься спортом в любых погодных условиях. Площадка имеет резиновое основание, ведется видеонаблюдение). | 1700,0 | ООО «Бушевецкий завод»; ИП Осокин М.Н.; ООО «Тверская сказка»; ООО«Бологовский РМЗ». |
| Видеонаблюдение спортивной площадки | 96,6 | ООО «АйТиГрупп» |

Реализация проектов по благоустройству – 314,1 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:

1.На оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за ходом выполнения работ по объектам:

-Благоустройство смотровой площадки на Новгородской набережной– 30,0тыс.руб. (исполнитель - ООО «ТандемСтройГрупп»);

- Благоустройство сквера на ручье Здоровце (2 этап) –55,0тыс.руб. (исполнитель - ООО «ТандемСтройГрупп»);

- Установка спортивной площадки на междворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.д. 101, 101А,103 –10,0 тыс. руб. (ООО СК «Лидер»).

2. На оказание услуг по проведению археологических исследований (наблюдений и раскопок) на территории объекта «Благоустройство сквера на ручье Здоровце в г. Торжке Тверской области» (АНО «Новоторжская археологическая экспедиция) (переходящий контракт 2020-2021) – 97,1 тыс.руб.

3. На поставку кирпича клинкерного для объекта «Благоустройство смотровой площадки на Новгородской набережной» в количестве 1010 шт. на сумму 105,0 тыс.руб. (ИП Жуков В.В.) - ограждение существующей подпорной стены.

В процессе благоустройства принято решение о нецелесообразности применения кирпича, предусмотренного по проекту (в соответствии с проектными характеристиками материала – низкое качество), и необходимости его замены на кирпич клинкерный КР-кл-пу, размеры 250х120х65/1НФ/300/2,0/75, толщина 120 мм, водопоглащение – не более 6%, цвет RALшоколад. Объемы кирпича исключены из ведомости объемов работ по объекту (отпавшие материалы).

4. Закупка информационных баннеров, табличекна объекты, выполненные по федеральным проектам, а также изготовление плакатовдля проведения рейтингового голосования – 17,0 тыс.руб.

5. 13.08.2021 был заключен контракт с ООО «ТандмСтройГрупп на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство пешеходной зоны по Ленинградскому шоссе в г. Торжке Тверской области» на сумму 490,0 тыс. руб. (объект планируется к реализации в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году). Однако, услуги не оказаны, контракт расторгнут.

Показатель 1 Количество реализованных проектов благоустройства – 3 ед.

Показатель 3 Площадь благоустроенных общественных территорий–1863,6кв.м.

Подпрограмма 2 Организация благоустройства территории города.

На реализацию данной подпрограммы предусмотрено - 21 484,4 тыс. руб., освоено 20412,2тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств по подпрограмме – 0,95.

Показатель 2Доля обустроенных детских игровых площадок от общего количества площадок, заявленных для обустройства - 100% (1 площадка).

Показатель 3Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных от их общей протяженности – 94%.

Показатель 4 Количество обращений граждан в администрацию города по вопросам благоустройства территории города – 280 ед.

Мероприятие 1«Реализация проектов в рамках программы поддержки местных инициатив в Тверской области» – 651,4 тыс. руб. По результатам аукциона сложилась экономия.

Реализация проекта «Установка новой детской игровой площадки между МКД №100 и №102 по улице Старицкая» в рамках программы поддержки местных инициатив в Тверской области:

- за счет субсидии из областного бюджета – 325,7 тыс. руб., в т.ч. строительный контроль 5,5 тыс. руб.;

- на условиях софинансирования – 325,7 тыс. руб., в т.ч. строительный контроль 5,5 тыс. руб.

Подрядчик – ЗДИСО «Димар», строительный контроль за ходом работ осуществлял ООО «Стройсервис».

Показатель 3 «Количество обустроенных детских игровых площадок» - 1 ед.

Мероприятие 2 «Содержание объектов благоустройства» – 19 760,8 тыс. руб.

Уличное освещение в границах города – 14 477,7 тыс. руб. (1 892,8 тыс. квт/ч; 7,65 руб./квт/ч). Муниципальные контракты на уличное освещение заключались с ОАО «АтомЭнергоСбыт».

Развитие и содержание сетей уличного освещения – 2 675,2 тыс. руб.

Проведена закупка светодиодных светильников в количестве: 454 шт. (мощностью 30Вт – 55 шт., мощностью 50 Вт – 212 шт.; мощностью 80 Вт – 80 шт.; мощностью 100 Вт - 100 шт., Днат 250 Вт и ДРЛ 125 Вт – 7 шт. В 2021 году заменено 197 светильников. 257 светильников будет установлено в 1 квартале 2022 года.

Выполнен монтаж 31 б/у светильников, демонтированных в рамках проведения мероприятий по безопасности дорожного движения (установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях, и примыканиях).

Выполнено устройство уличного освещения у дома №43 по ул. Мира, по ул. Калинина (от д.2А до д.11), Ржевская, 72, Гончарная, 30Г. Работы включают установку опор, светильников – 7 шт., прокладку кабеля). Протяженность новой линии уличного освещения составила 310 м.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Контракт | Сумма, руб. | Мощность, Вт | Кол-во, шт. |
| 1. | Поставка светильников (ламп) | 2 154 287,00 |  | 454 |
|  | ИП Молочко О.И. (№9 от 17.03.2020) поставка | 508 000,0 | 50 | 127 |
|  | ИП Молочко О.И. (№25 от 11.05.2020) поставка | 216 000,0 | 100 | 30 |
|  | ООО ТДМ Поставка (№94 от 03.12.2021) | 283 650,00 | 80 100 | 30 10 |
|  | ИП Ураушкина Е.М. (№101 от 16.12.2021) | 391 000,00 | 50 | 85 |
|  | ИП Калугина Г.М. (№100 от 16.12.2021) | 322 700,00 | 80 | 50 |
|  | ООО ТДМ Поставка (№99 от 16.12.2021) | 411 000,00 | 100 | 60 |
|  | ООО ТДМ Поставка (по счетам) | 21 937,00 | 30  Днат 250 Вт  ДРЛ 125Вт | 55 5 2 |
| 2. | Расходные материалы | 8 742,00 | Расходные материалы | |
|  | ООО Оптимум (по счету) | 7 718,00 | Расходные материалы | |
|  | ООО ТДМ Поставка | 1 024,00 | Расходные материалы | |
| 3. | Монтаж новых светильников (ламп) | 269 618,14 | Монтаж 197 свет. | |
|  | МУП Горэнерго (№13 от 15.04.2021) | 173 814,74 | монтаж 127 свет. | |
|  | МУП Горэнерго (№33 от 16.06.2021) | 41 058,60 | монтаж 30 свет. | |
|  | МУП Горэнерго (№97 от 10.12.2021) | 54 744,80 | монтаж 40 свет. | |
| 4. | Монтаж б/у светильников (ламп) | 42 427,31 | монтаж 31 б/у свет. | |
|  | МУП Горэнерго (по счету от 09.06.2021) | 9 580,35 | монтаж 7 б/у свет. | |
|  | МУП Горэнерго (по счету от 29.11.2021) | 9 580,35 | монтаж 7 б/у свет. | |
|  | МУП Горэнерго (по счету от 29.11.2021) | 8 211,75 | монтаж 6 б/у свет. | |
|  | МУП Горэнерго (по счету от 29.11.2021) | 9 580,37 | монтаж 7 б/у свет. | |
|  | МУП Горэнерго (по счету от 29.11.2021) | 5 474,49 | монтаж 4 б/у свет. | |
| 5. | Устройство уличного освещения | 200 092,65 | Новая линия 0,310 км | |
|  | Торжокское отделение МУП «Тверьгорэлектро» (№65 от 25.08.2021) | 43 241,82 | устройство уличного освещения у дома № 43 по ул. Мира (установка опоры, светильника – 1шт., прокладка кабеля 0,120 км) | |
|  | Торжокское отделение МУП «Тверьгорэлектро» (№91 от 24.11.2021) | 156 300,83 | устройство уличного освещения по ул. Калинина (от д.2А до д.11), Ржевская, 72, Гончарная, 30Г (установка опор, светильников – 7шт., прокладка кабеля 0,190 км) | |
|  | Технологическое присоединение | 550,0 | Отдел архитектуры и градостроительства | |
|  | Итого: | 1. 675 167,10 |  | |

Озеленение территорий – заключено 2муниципальных контракта с ООО «Чистый город» на сумму2 068,3тыс.руб., в т.ч.:

-проводились работы по уходу за зелеными насаждениями (формовочная обрезка крон деревьев, вырезка сухих ветвей деревьев, валка деревьев, стрижка живых изгородей, уход за цветниками и газонами на территории города);

- выполнялись работы по борьбе с борщевиком вдоль улично-дорожной сети в границах города.

Содержание мест захоронения–145,9 тыс. руб.:

- заключен контракт на содержание кладбища И. Богослова с МУП г. Торжка «Горхозяйство» (проведены работы по вывозу отходов мусора в объеме 80 м3).

Участие физических и юридических лиц в благоустройстве территории города (конкурс «Самая благоустроенная территория города Торжка» в 2021 году) – 42,5 тыс. руб.

Победителями стали:

- в номинации «Самая благоустроенная территория многоквартирного дома» - многоквартирные жилые дома ул. Луначарского, д.136, ул. Дзержинского, д.160;

- в номинации «Самая благоустроенная территория организации (предприятие) - АО «Завод Марс».

Победителям вручены подарки: триммер, вазоны, детское оборудование «качалка-балансир».

Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 351,2 тыс. руб.

Мероприятия проводились отделом по культуре, молодежи и спорту администрации города. Заключен контракт с ООО «Военно-ритуальное агентство». Место выполнения работ: Тверская область, г. Торжок, ул. Пустынь, братские могилы №№ 1,2,3,5,6, расположенные на Пустынском кладбище. Выполнялись работы по текущему ремонту: очистка швов тротуарной плитки от мха, заделка трещин между плитками цементным раствором, окраска металлических поверхностей эмалью и т.д.

Показатель 1 Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных – 116,0 км.

Показатель 2 Количество обслуживаемых светильников – 3231 ед. (в 2020-2021 годах установлено 44 новых точек (светильников): Смотровая площадка на Новгородской наб.- 5 шт. (40 Вт), сквер на ручье Здоровце – 27 шт. (40Вт); ул. Мира, д.43 – 1 шт. (120Вт); ул. Конная -1 (120 Вт); 3 пер. Бакунина, 8 – 1 шт. (120Вт); Пролетарская,36 – 2 шт. (120Вт); Гончарная, 30Б – 1 шт. (100Вт); Калинина – 3 шт. (100Вт); Ржевская – 3 шт. (100Вт).

Показатель3 Количество зеленых насаждений, подвергнутых формовочной обрезке, омолаживанию, сносу – 174 ед. (в соответствии с контрактом);

Показатель 4 Площадь цветников- 522 кв.м.(в соответствии с контрактом);

Показатель 5 Площадь выкашиваемых газонов –674,9 тыс. кв.м.(в соответствии с контрактом)

Показатель 6Количество объектов содержания (кладбищ) – 2 ед. (кладбище И.Богослова (старое и новое).

Показатель 7Количество отремонтированных братских могил и индивидуальных воинских захоронений – 5 ед.

Показатель 8 Количество проведенных конкурсов на звание «Самая благоустроенная территория города» – 1 ед.

Подпрограмма 3 Санитарно-эпизоотическое благополучие населения

На реализацию подпрограммы было предусмотрено 377,8 тыс. руб., освоено 305,0 тыс. руб., индекс освоения бюджетных средств – 0,81.

Показатель 1 Количество обращений граждан в администрацию города по вопросам санитарно-эпизоотического благополучия населения – 19ед.

Мероприятие 2 Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов – 305,0 тыс. руб.

Ликвидация несанкционированных свалок – 35,0 тыс. руб.:

- Проведена уборка несанкционированных свалок в объеме 80м3 по адресам: Тверецкая набережная, д.54 (50 м3) – подрядчик ИП Степанов А.А.; вывоз веток с контейнерных площадок (30 м3) – подрядчик МУП г. Торжка «Горхозяйство».

С ООО «ТСАХ» было заключено 2 контракта на уборку несанкционированных свалок по ул. Красная гора, д.9 (20м3) и ул. Луначарского (120м3) на общую сумму 72,4 тыс. руб. Однако, контракты не исполнены, ведется претензионная работа.

Санитарная уборка территорий города– 270,0 тыс.руб.:

В рамках всероссийского субботника, проходящего 24 апреля 2021 года, осуществлялся вывоз собранного мусора в объеме 145 т (подрядчик - МУП г. Торжка «Горхозяйство»). Проводилась уборка общественных территорий: парк Кирова, парк на ул. Завидова, микрорайон Митино. В субботнике приняло участие 150 человек.

Показатель 1 Объем ликвидированных несанкционированных свалок– 80м3;

Показатель 2 Доля ликвидированных несанкционированных свалок- 36% (80/(20+120+50+30));

Показатель 3 Количество проведенных городских субботников – 1 ед.;

Показатель 4 Объем вывезенного мусора после проведения субботников –725м3.

Исходя из качественной оценки реализации в 2021 году программы муниципального образования город Торжок «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы, данная программа является эффективной и целесообразной к финансированию.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Торжок

за 2021 год

**Информация о реализации в 2021 году муниципальной программы**

**муниципального образования город Торжок «Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2018 - 2023 годы**

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2018-2023 годы утверждена постановлением администрации города Торжка от 25.12.2017 № 628.

Всего заложено средств по программе 117 442,5 тыс. руб., освоено 109 548,8 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств –0,93.

Показатель 1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами- 100 %. Осуществляется содержание улично-дорожной сети города (летняя и зимняя механизированная уборка).

Показатель 2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 49,0%.В соответствии с формой статистического наблюдения №1-ФД на 01.01.2022 протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям – 68,4 км (от общей протяженности 134,1 км) или 51%. На начало 2021 года – 63,9 км и 48%, соответственно (выполнен ремонт 4,5 км дорог);

Показатель 3 Уровень газификации муниципального образования город Торжок – 90,3%.

Подпрограмма 1 Дорожное хозяйство – заложено средств по подпрограмме 101 141,4 тыс. руб., освоено 98 050,8 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств – 0,97.

Показатель 1Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения – 30 285,1 кв.м.

Показатель 2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт – 3,4%.

Мероприятие 1 Содержание объектов дорожного хозяйства – 28 875,9 тыс. руб. Выполнялись работы по:

-механизированной и ручной уборке автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них: подрядчики МУП «Городское хозяйство» (правобережье), ИП Степанов А.А. (левобережье), ООО Чистый город (ручная уборка) – 23 203,9 тыс.руб.;

- ремонту изношенных покрытий (ямочный ремонт): ГУП «Торжокское ДРСУ», ИП Степанов А.А. – 5 636,8 тыс.руб. Места выполнения работ: улично-дорожная сеть города;

- заказаны пропуска на период временного ограничения движения тяжеловесных транспортных средств в весенний период – 35,2 тыс. руб.

Показатель 1 Общая протяженность улиц, проездов, набережных, содержание которых осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами –134,1 км дорог.

Показатель 2 Площадь восстановленного изношенного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения – 5 445 кв.м.

Мероприятие 2 Проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 56 940,7 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 44 637,1 тыс. руб., средства местного бюджета – 12 573,6тыс.руб.

Проектирование, капитальный ремонт и ремонт объектов–1 481,8тыс. руб.:

1. Разработана проектно-сметная документация по объектам на сумму 830,0 тыс. руб:

- ул. Володарского (от пересечения с ул. Осташковская до выезда из города) – разработчик ООО «Космос».

- ул. Свердлова, пер. Свердлова, Загородная, Огородная, Спартака – разработчик ООО «ТандемСтройГрупп».

2. Оказывались услуги по строительному контролю (техническому надзору) за ходом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торжка– 246,0тыс. руб. (ООО «ТандемСтройГрупп);

3. Приобретение щебня в объеме 200 м3 на ремонт дорог по пер. Зеленый, 1-й пер.Гоголя – 400,0 тыс. руб.

4. Оплата услуг ГБУ «Тверской РЦЦС» по пересчету сметной стоимости объектов – 5,8 тыс. руб.

Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Торжка – 55 458,9тыс. руб., в том числе за счет субсидии из областного бюджета– 44 367,1тыс. руб., местного бюджета – 11 091,8 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование дороги | Протяженность ремонта, км | Стоимость работ, тыс. руб. | | | Подрядчик |
| Всего | ОБ | МБ |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торжка по улицам: К. Маркса (участок от д. 11 до моста через р. Тверца). Медниковых (участок от моста через р. Тверца до моста через ручей Здоровец) | 0,393 (а/бетон) | 6 888,0 | 5 510,4 | 1 377,6 | ГУП «Торжокское ДРСУ» |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Торжка по улице Володарского (от пересечения с ул. Осташковская до выезда из города) | 2,031 (а/бетон) | 29 394,9 | 23 515,9 | 5 879,0 | ГУП «Торжокское ДРСУ» |
| 3. | Ремонт ул. Старицкая (участок от д.96А до д.96), 2-й Старицкий пер, пер. Зеленый (от ул. Старицкая до 1-го пер. Гоголя), 1-й пер. Гоголя (от ул. Гоголя до пер. Зеленый) | 1,085 (а/бетон) | 14 262,4 | 11 409,9 | 2 852,5 | АО «ДРСУ» |
| 4. | Ремонт 1-й пер. Гоголя (от пер. Зеленый до д. 44), 2-ой Зеленый пр-д | 1,019 (щебен.) | 4 913,6 | 3 930,9 | 982,7 | ООО «АРДИ» |
|  | Итого: | 4,528 | 55 458,9 | 44 367,1 | 11 091,8 |  |

Показатель 1 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в отчетном периоде – 4,5 км:

Мероприятие 3Проектирование, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 12 234,2 тыс. руб.

Проектирование, капитальный ремонт и ремонт объектов – 61,7 тыс. руб. :

1. Оказывались услуги по строительному контролю (техническому надзору) за ходом выполнения работ по ремонту внутриквартальных дворовых проездов и территорий многоквартирных жилых домов по адресу: г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 25, 25а,27– 30,0 тыс. руб. (исполнитель – ООО «Тверьстройконтроль»);
2. Оплата услуг ГБУ «Тверской РЦЦС» по пересчету сметной стоимости объекта –31,7тыс. руб.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 12 172,5 тыс. руб., в т.ч. за счет субсидии из областного бюджета – 5 279,2 тыс. руб., местного бюджета – 6 893,3 тыс. руб.

Подрядчиком ООО «Дороги выполнен ремонт внутриквартальных дворовых проездов и территорий многоквартирных жилых домов по адресу: г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 25, 25а,27.

Показатель 1Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в отчетном периоде – 2,3 тыс. кв.м.

Подпрограмма 2Обеспечение безопасности дорожного движения. Заложено по подпрограмме –4 271,9 тыс. руб., освоено- 2 596,3 тыс. руб.Индекс освоения бюджетных средств – 0,6.

Показатель 1Количество дорожно-транспортных происшествий – 30 ед.

Мероприятие 1Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения – 1 091,1 тыс. руб.

Проведены работы по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети города (подрядчик - индивидуальный предприниматель Куликова С.В.) стоимостью 1 091,1 тыс. руб.

Показатель 1 «Площадь нанесённой горизонтальной разметки на улично-дорожной сети» – 5 226,8кв.м.

Мероприятие 3«Реализация федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» освоено –1 505,2 тыс. руб.

Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – 1 491,5 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета - 1 193,2 тыс. руб., местного бюджета –298,3 тыс. руб.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»,на условиях софинансирования из областного бюджета Тверской области, проведены мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Торжка Тверской области (установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях).Подрядчиком ООО «Вектор» проведены работы по установке элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях: Всего заменено 112 светильников на светодиодные (мощностью 120 Вт); устроено уличное освещение на новых пешеходных переходах - установлено новые 3 опоры с 4 светильниками (ул. Пролетарская, Конная, 3 пер. Бакунина).

Не представилось возможным выполнить работы по установке дорожных знаков, устройству искусственных неровностей и оборудованию пешеходных переходов на сумму 1 487,5 тыс. руб., в связи с тем, что аукционы, организованные в июле и октябре, признаны несостоявшимися по причине отсутствия поданных заявок.

Проектирование, капитальный ремонт и ремонт объектов – 13,7 тыс.руб. - оплата услуг ГБУ «Тверской РЦЦС» по составлению сметного расчета на мероприятия по безопасности дорожного движения – 13,7 тыс. руб.

Показатель7Установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях – 4 410пог.м.

Подпрограмма 3 Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры. Заложено по подпрограмме – 12 029,2 тыс. руб., освоено 8 901,7 тыс. руб. Индекс освоения – 0,7.

Показатель 1 Количество вновь построенных объектов- 1 ед. (теплотрасса на Тверецкой наб.,51).

Показатель 2 Протяженность построенных сетей инженерной инфраструктуры - 0,3 км.

Мероприятие 1 «Проектирование, строительство и реконструкция объектов теплоснабжения» - 8 901,7 тыс. руб.

Проектирование, строительство и реконструкция объектов - 2 081,9 тыс. руб.

Поставщиком ООО «Рутектор» выполнена поставка 3-х насосов центробежных для котельной №19, в целях качественной поставки теплоносителя для подключенного дома №51 по Тверецкой наб. на общую сумму 990,0 тыс. руб.

Оказывались услуги по строительному контролю (техническому надзору) за ходом выполнения работ по объекту «Строительство тепловой сети от точки присоединения (камера ТК-20) до узла ввода в жилой дом №51 по Тверецкой набережной в г. Торжке Тверской области» на сумму 60,0 тыс. руб. (исполнитель – ООО «ТандемСтройГрупп»).

В рамках исполнения контракта на строительство тепловой сети от точки присоединения (камера ТК-20) до узла ввода в жилой дом №51 по Тверецкой набережной в г. Торжке Тверской области» частично за счет средств местного бюджета оплачены непредвиденные работы, возникшие при строительстве т/трассы в связи с выявлением расхождения с проектной документацией в сумме 499,5 тыс. руб. (наличие компенсатора (выявлен при демонтаже плит), затраты на устройство (материалы и работы) не заложены в смете; участок теплотрассы от дома № 51: отклонение от проектных данных по расположению теплотрассы (выявлено при демонтаже), в связи с чем увеличивается протяженность трубопровода (материалы и работы).

Проведена оплата:

- за технологическое присоединение объекта «Строительство блочно-модульной котельной на ул. Энергетиков» к сетям газораспределения - 260,68 тыс.руб. (50% оплаты);

- за технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Строительство блочно-модульной котельной на ул. Энергетиков» на сумму 0,55 тыс.руб.;

- за выдачу технических условий ПАО «Ростелеком» по объекту «Строительствоблочно-модульной котельной на ул. Энергетиков»- 12,9 тыс.руб.

- за технологическое присоединение объекта «Строительство блочно-модульной котельной для микрорайона «Пожтехника» к сетям газораспределения- 141,55 тыс.руб. (12,6% оплаты).

15.06.2021 был заключен контракт на оказание услуги по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство блочно-модульной котельной на ул. Энергетиков» на сумму 2032,12 руб. (исполнитель - ООО «Комплексные Решения промышленной Автоматизации». Исполнителем ПСД сдана на прохождение госэкспертизы, на конец года контракт не исполнен (лимиты перенесены на 2022 год).

10.11.2021 был заключен контракт на поставку насоса центробежного на сумму 541,1 тыс. руб. с ООО «Рутектор». Наконец года насос не отгружен (доставка в пути), контракт не исполнен и расторгнут (лимиты перенесены на 2022 год).

Модернизация объектов теплоэнергетических комплексов – 6 819,8 тыс. руб., в т.ч.: за счет субсидии из областного бюджета – 5 455,8 тыс. руб.; на условиях софинансирования – 1 364,0 тыс. руб.

Подрядчиком ООО «АвангардСтрой» выполнены работы по строительству объекта: «Строительство тепловой сети от точки присоединения (камера ТК-20) до узла ввода в жилой дом №51 по Тверецкой набережной в г. Торжке Тверской области»

Показатель 1 Количество разработанных проектов – 0 ед. ПСД по объекту «Строительство блочно-модульной котельной на ул. Энергетиков» не выполнена (на декабрь месяц ПСД сдана на госэкспертизу).

Показатель 2 Количество модернизированных объектов – 1 ед. Выполнено строительство тепловой сети от точки присоединения (камера ТК-20) до узла ввода в жилой дом №51 по Тверецкой набережной.

В целом, исходя из качественной оценки реализации в 2021 году муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2018-2023 годы, данная программа является эффективной и целесообразной к финансированию.

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Торжок

за 2021 год

**Информация о реализации в 2021 году муниципальной программы**

**муниципального образования город Торжок «Безопасный город»**

**на 2014 - 2023 годы**

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Безопасный город» на 2018-2023 годы утверждена постановлением администрации города Торжка от 25.12.2017 № 628.

Всего в 2021 году на выполнение муниципальной программы «Безопасный город» на 2018-2023 годы (далее - программа) было выделено 21086,3 тыс. руб., кассовое исполнение 21069,5 тыс.руб., индекс освоения бюджетных средств – 99,92 %.

Значения показателей программы за 2021 год:

- количество преступлений, совершенных в общественных местах – 295;

- количество преступлений, совершенных на улицах города – 234;

- количество выездов аварийно-спасательного отряда для проведения аварийно-спасательных работ – 809;

- количество выездов для проведения мероприятий в целях обеспечения безопасности на водных объектах – 276;

- количество телефонных звонков, поступивших в единую дежурно-диспетчерскую службу города и принятых к исполнению – 20776;

- режим повышенной готовности на территории города вводился 4 раза;

- режим угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на территории города вводился 1 раз;

- режим чрезвычайной ситуации на территории города не вводился;

- приобретение и обеспечение функционирования систем и средств безопасности в местах массового пребывания людей, на объектах транспортной инфраструктуры и пр. (за исключением объектов образовательных учреждений) – не производилось.

Реализация программы осуществлялась посредством выполнения следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 Обеспечение безопасности территории города;

Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности муниципальных учреждений.

Подпрограмма 1 Обеспечение безопасности территории города

В течение года проведено:

1. 421 мероприятие по профилактике терроризма и экстремистской деятельности:

- в соответствии Положением об антитеррористической комиссии муниципального образования город Торжок, утвержденным постановлением администрации города от 10.11.2014 № 499 «Об антитеррористической комиссии муниципального образования город Торжок» осуществляла свою деятельность антитеррористическая комиссия города Торжка. По итогам года фактическое количество заседаний антитеррористической комиссии муниципального образования город Торжок составило 5. На заседаниях антитеррористической комиссии рассмотрено 21 вопрос;

- проведено два заседания рабочей группы антитеррористической комиссии муниципального образования город Торжок;

- принято 2 нормативных правовых актов;

- продолжила свою работу рабочая группа по обследованию антитеррористической защищенности объектов, созданная на основании постановления администрации города Торжка от 01.09.2020 № 257 «О создании рабочей группы по обследованию антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области»;

- еженедельно проводились тренировки по оповещению членов антитеррористической комиссии, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности города. Тренировки проводились через ЕДДС муниципального образования город Торжок по каналам связи АСО-4;

- в рамках контрольных мероприятий обследовано 22 объекта, включенных в реестр организаций (в соответствии с антитеррористическим законодательством);

- выполнялся комплекс мер, направленных на недопущение совершения террористических актов на территории муниципального образования, в том числе в период подготовки и проведения общественно-политических и праздничных мероприятий;

- проведена работа по информационному сопровождению деятельности по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

- осуществлены мероприятия по оказанию адресного профилактического воздействия на категории лиц, наиболее подверженных под воздействие идеологии терроризма и расширение информационно-пропагандистской и разъяснительной работы в молодежной среде, в первую очередь среди учащихся образовательных организаций;

- актуализирован паспорт антитеррористической безопасности муниципального бюджетного учреждения города Торжка «Городской дом культуры».

По всем проведенным работам и мероприятиям направлялись отчеты в Главное управление региональной безопасности Тверской области.

2. Проведено силами МБУ «АСО» 1145 мероприятий в рамках учебной подготовки и выполнения работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций из них:

- выездов для проведения мероприятий в целях обеспечения безопасности на водных объектах – 276 (патрулирование водных объектов, установка аншлагов, поисковые работы на воде и т.п.);

- выездов аварийно-спасательного отряда для проведения аварийно-спасательных работ» – 809 (вскрытие дверей, раскряжевка деревьев, оказание помощи 01,02,03, мероприятия ГО, обрушение зданий, частей сооружений, обнаружение подозрительных предметов и пр.);

- в апреле 2021года спасатели прошли подготовку к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов в учебном пункте (образовательное подразделение) 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Тверской области, имеются в наличии соответствующие документы. (Свидетельство).

- проведено 10 выездов на тактико-специальные (тренировки) учения на объекты, где отрабатывались мероприятия: проведение разведки в границах пострадавшего опасного производственного объекта, определение границ зоны ЧС; поиск пострадавших; деблокирование и извлечение, спасение пострадавших и их эвакуацию из зоны ЧС; оказание первой медицинской помощи, обеспечение временных проходов для аварийных бригад и сопровождение их в зону ЧС;

- ежеквартально проводились проверки навыков спасателей с отработкой практических действий с применением аварийно-спасательного инструмента.

Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения города Торжка «Аварийно-спасательный отряд» составила 7924,2 тыс. рублей, денежные средства в полном объеме перечислены учреждению.

Достигнуты следующие показатели:

Показатель 1 «Количество телефонных звонков, поступивших в единую дежурно-диспетчерскую службу города и принятых к исполнению:

План – 16610 ед. Факт – 20776 ед.;

Показатель 2 «Количество выездов аварийно-спасательного отряда для проведения аварийно-спасательных работ»:

План – 645 ед. Факт – 809 ед.;

Показатель 3 «Количество выездов для проведения мероприятий в целях обеспечения безопасности на водных объектах»:

План – 141ед. Факт – 276 ед.

Все выезды осуществлялись в целях исполнения постановлений администрации муниципального образования городской округ город Торжок, Планов обеспечения безопасности на водных объектах и пожарной безопасности (утверждены решением КЧС и ОПБ города Торжка), а также по письменным распоряжениям заместителя Главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения города.

Мероприятие 2 «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий дл деятельности дружин».

В рамках данного мероприятия было произведено премирование членов добровольной народной дружины города Торжка за помощь в проведении общегородских мероприятий на территории муниципального образования город Торжок. Фактически расходы на поощрение членов народной добровольческой дружины планировались в объеме 110,5 тыс. руб. составили 93,7 тыс. руб. или 84,84%.

Оставшиеся средства 16,8 тыс. руб. были зарезервированы на обеспечение безопасности мероприятий, отменных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Были отменены праздничные мероприятия, связанные с празднованием Дня города (дня молодежи), Дня России, Бессмертный полк, Нового года.

В течение года проведено 59 мероприятий и плановых патрулирований территории города, в которых обеспечена охрана общественного порядка с участием народных дружин. Дружинники привлекались также на охрану общественного порядка при проведении праздника «Василевские гуляния», проводимого в рамках мероприятий правительства Тверской области.

Мероприятие 3 «Повышение безопасности мест массового пребывания людей»

В рамках данного мероприятия проведена отработка технического задания и формирование заявки на оборудование мест массового пребывания людей в объеме требований Постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» к инженерно-техническому оборудованию этих объектов (территорий).

Заявка на необходимое финансирование с обоснованием потребности передана в бюджетную комиссию администрации города Торжка для рассмотрения и принятия решения.

Мероприятие 4 «Приобретение основных средств, не относящихся к объектам недвижимости, муниципальными учреждениями в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В 2021 году муниципальному бюджетному учреждению города Торжка «Аварийно-спасательный отряд» была предоставлена субсидия в размере 64,0 тыс. руб. на приобретение основных средств, необходимых для осуществления уставной деятельности в рамках муниципального задания. На выделенные средства была приобретена бензопила.

Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности муниципальных учреждений».

Комплексная безопасность муниципальных учреждений – это состояние защищенности объектов от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Реализация данного мероприятия позволяет выполнять концепцию комплексной безопасности — это научно-методическая основа формирования эффективной системы повышения культуры безопасности, антитеррористической защищенности организации.

Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) независимо от их категории опасности обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных:

а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории);

б) на выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутри объектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта;

в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях);

г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения;

д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий).

Показатель 1 подпрограммы «Доля категорированных объектов муниципальных учреждений, имеющих Паспорта безопасности объекта (территории)» -100%. Все образовательные учреждения Управления образования администрации города Торжка оформили Паспорта безопасности объекта (территории).

Мероприятие 1 «Установка (расширение) единых функциональных систем: охранной, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, включая работы по модернизации указанных систем». Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 2266,1 тысяч рублей, освоено 2266,1 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств - 100 %.

В целях своевременного и адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы, предупреждения совершения террористических актов, направленных против объекта (территории), осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению соответствующего режима усиления противодействия терроризму, поддержания в рабочем состоянии единых функциональных систем в муниципальных образовательных учреждениях. Управление единой системой осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил РСЧС и населения. Информационное обеспечение в единой системе осуществляется с использованием автоматизированной информационно-управляющей системы, представляющей собой совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.

Показатели исполнения мероприятия 1:

«Количество объектов, на которых проведена установка (расширение) систем охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, включая работы по модернизации указанных систем» - 5 объектов, на сумму 2266,1 тыс. руб.:

- МБОУ СОШ № 4 - проведен монтаж систем пожарной сигнализации (1298,1 тыс. руб.);

- МБУК «Социально-культурный молодежный центр» - проведен монтаж систем видеонаблюдения и тревожной сигнализации (443,1 тыс. руб.);

- МБУ «Городской дом культуры» - проведено расширение системы видеонаблюдения (247,1 тыс. руб.);

- МБДОУ «Детский сад № 12» - проведен монтаж систем охранной сигнализации (42,0 тыс. руб.);

- МБУ ДО «Детская школа искусств» - проведено расширение системы видеонаблюдения (235,8 тыс. руб.).

Мероприятие 2 «Благоустройство земельных участков с целью обеспечения безопасности зданий, сооружений, территорий муниципальных учреждений».

Для реализации данного мероприятия выделено финансирование - 187,7 тыс. руб.

Территория дошкольного образовательного учреждения – это огромная составляющая в жизни каждого ребенка – дошкольника или ученика – здесь он проводит чуть ли не половину всего своего времени. От того, насколько ухоженной, красивой и разумно спланированной она будет, зависит то, каких взрослых мы воспитаем. Под благоустройством территории образовательной организации понимается комплекс мероприятий, направленных на создание комфортного, удобного и безопасного пространства, улучшение ее (т. е. территории) санитарного, экологического и эстетического состояния. Как правило, при благоустройстве проводятся следующие мероприятия: озеленение; прокладка дорожно-тропиночной сети; укладка асфальтового, полиуретанового, резинового и прочего покрытия; установка ограждений; возведение малых архитектурных форм школы как декоративного, так и утилитарного характера (лестницы, пандусы, подпорные стенки и др.).

Согласно ст.74 Земельного кодекса РСФСР в обязанностях муниципалитетов входит проведение комплекса необходимых работ по благоустройству и озеленению территорий в том числе образовательных учреждений.

Количество объектов, на которых проводилось данное мероприятие – 2 объекта:

- МБДОУ «Детский сад № 3» - ремонт ограждения (89,6 тыс. руб.);

- МБДОУ «Детский сад № 12» - пересчет проектно-сметной документации на ограждение (98,0 тыс. руб.).

Мероприятие 3 Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций (или подразделениями охраны).

Для реализации данного мероприятия выделено финансирование - 10533,8 тыс. руб.

Данное мероприятие выполняется на основании:

- образовательные учреждения - постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства Просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства Просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

- учреждения культуры - постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

- учреждения спорта - постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».

Охрана силами ЧОП обеспечена на 20 учреждений. Из них:

- объектов культуры – 1 учреждение;

- дополнительного образования – 1 учреждение;

- спорта – 1 учреждение;

- дошкольного образования – 8 учреждений;

- средние образовательные школы – 9 учреждений.

В целом, исходя из качественной оценки реализации в 2021 году программы муниципального образования город Торжок «Безопасный город» на 2018-2023 годы, данная программа является умеренно эффективной и целесообразной к финансированию.

Приложение 6

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Торжок

за 2021 год

**Информация о реализации в 2021 году муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Торжка» на 2018 -2023 годы**

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Торжка» на 2018-2023 годы утверждена постановлением администрации города Торжка от 25.12.2017 № 625.

Целью муниципальной программыявляется формирование благоприятной деловой среды для развития конкуренции.

Показатели Программы:

1. «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя». Инвестиции в основной капитал – совокупность затрат, направленных на воспроизводство основных средств. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (далее – Тверьстат) в 2021 году в экономику города Торжка всего инвестировано 2520 млн. руб., их них бюджетных средств – 76,8 млн. руб. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 56,7 тыс. руб.

2. «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)».

В 2021 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) составила 50%.

Данная муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм:

1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в городе;
2. Обеспечение эффективного управления имуществом города и вовлечение его в хозяйственный оборот;
3. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;
4. Создание условий для эффективного функционирования исполнительных органов местного самоуправления.

Объем освоенных бюджетных средств, выделенный на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 12 987,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в городе» (далее – Подпрограмма 1).

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания через механизмы создания стимулов и формирования условий является одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Администрация города, решая вопросы местного значения по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, руководствуется Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрены средства местного бюджета в размере 31984,1 тыс. руб., освоено 180,1 тыс. руб. или 0,6%.

Показатели подпрограммы 1:

1. «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения».

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 января 2022 года в городе зарегистрировано 1114 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 785 – индивидуальных предпринимателей и 329 – юридических лиц. Фактически, в расчете на 10 тыс. человек населения показатель сложился в размере 258 ед., что ниже планового значения (293 ед.).

В Торжке представлена разнообразная рыночная инфраструктура потребительского рынка, что позволяет обеспечить население всеми видами продовольственных и промышленных товаров, спектром бытовых услуг и услуг общественного питания.

Важным показателем развития торговой отрасли на территории является обеспеченность населения площадью торговых объектов. Общая торговая площадь составляет 33,1 тыс.кв.м., обеспеченность населения площадью торговых объектов более 750 квадратных метров на тысячу жителей города, что в 1,8 раза выше установленного норматива. На территории города свою деятельность осуществляли 222 магазина, оказывающие услуги розничной торговли, 37 общедоступных предприятий общественного питания, 94 объекта бытового обслуживания населения.

1. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» осталась на уровне прошлого года -22,9%.

Данная подпрограмма состоит из следующих мероприятий:

1. «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями в целях содействия развитию предпринимательства и туризма»;

2. «Приобретение основных средств, не относящихся к объектам недвижимости муниципальными учреждениями города Торжка, осуществляющими деятельность в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и развития туризма»;

3. «Проведение общегородских мероприятий в целях содействия развитию предпринимательства и туризма»;

4. «Развитие туристской индустрии в муниципальном образовании город Торжок»;

5. «Реорганизация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города».

В 2021 году ликвидировано муниципальное бюджетное учреждение города Торжка «Информационно-консультационный центр по предпринимательству и туризму» (далее – МБУ города Торжка «ИКЦПиТ»), функции и полномочия которого осуществляло администрация города Торжка (постановление администрации города Торжка от 28.10.2020 № 346 «О ликвидации муниципального бюджетного учреждения

города Торжка «Информационно-консультационный центр по предпринимательству и туризму».

Основанием принятия решения о ликвидации учреждения стало: низкая экономическая эффективность учреждения, значительные расходы на финансирование муниципального задания за счет средств местного бюджета, оптимизация расходов бюджета муниципального образования город Торжок в целях сокращения расходной части и обеспечения сбалансированности.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» осуществляемой на уровне субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, Центром поддержки бизнеса и предпринимательства обеспечено выполнение функций по информированию и консультированию субъектов предпринимательства по вопросу мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также по предоставлению образовательных услуг в указанной сфере. Кроме того, функции учреждения по содействию развития туризма на территории городского округа в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области к вопросам местного значения не отнесены, возникновения финансовых обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета не влекут. Финансирование указанных полномочий в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области не является обязанностью муниципального образования, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Таким образом, финансирование деятельности МБУ города Торжка «ИКЦПиТ» стало нецелесообразным.

В 2021 году на реорганизацию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города направлено 180,1 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Обеспечение эффективного управления имуществом города и вовлечение его в хозяйственный оборот» (далее – Подпрограмма 2).

Расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2021 году составили 8621,6 тыс. руб. или 67% от запланированных.

Показатели Подпрограммы 2:

1. «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа» - 87,8%.

2. «Доля муниципального имущества муниципального образования город Торжок, вовлеченного в хозяйственный оборот» - 0,1%.

3. «Доля заявленных требований о взыскании задолженности по арендной плате от общей суммы платежей, не поступивших в местный бюджет за предыдущий финансовый год» - 13%.

Данная подпрограмма включает следующие мероприятия:

1. «Управление муниципальным имуществом»;

2. «Формирование муниципального жилищного фонда»;

3. «Приобретение основных средств, не относящихся к объектам недвижимости, органами местного самоуправления».

Мероприятие 1 «Управление муниципальным имуществом».

На реализацию данного мероприятия в 2021 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 7918,3 тыс. руб., освоено 7642,8 тыс. руб. или 97%.

Направления расходования денежных средств:

содержание имущества казны – оплата коммунальных услуг, услуг по охране объектов муниципальной собственности, не переданных по договорам третьим лицам, агентских услуг по начислению и сбору платы за найм муниципальных жилых помещений;

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности - оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, составляющего казну, арендной платы за аренду объектов недвижимости, проводимая в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;

взносы на капитальный ремонт общего домового имущества многоквартирных домов в части доли имущества, находящегося в муниципальной собственности;

формирование земельных участков, находящихся в ведении муниципального образования, проведение геодезических и кадастровых работ, межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков для дальнейшего предоставления семьям, имеющим трех и более детей, для передачи на правах аренды либо продажи в собственность гражданам и юридическим лицам.

В 2021 году площадь нежилых помещений переданных в безвозмездное пользование, аренду, доверительное управление составила 23 тыс.м2 , что по сравнению с 2020 годом меньше на 1 тыс.м2, т.к. 4 арендатора выкупили имущество по 159-ФЗ (площадью 1,45 тыс.м2), заключено 3 новых договоров аренды нежилых помещений площадью 0,47 тыс.м).

Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности по составила 48,3 тыс. м2. Площадь увеличилась в связи с безвозмездным поступлением в муниципальную собственность от ТУ Росимущества в Тверской области жилых помещений площадью 3,5 тыс. м2. В рамках программы переселения из ветхого аварийного жилья от Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области в собственность муниципального образования передано 0,8 тыс. м2.

В соответствии с договорами на передачу квартир (домов) в собственность граждан в 2021 году из муниципальной собственности выбыло 1,4 тыс. м2 жилой площади.

В 2021 году за счет средств местного бюджета сформировано и поставлено на учет 39 земельных участков находящихся в ведении муниципального образования. В связи с передачей в 2021 году в собственность муниципального образования город Торжок здания, расположенного по адресу: г.Торжок, ул.Луначарского, д.124а, возникала необходимость по проведению кадастровых работ в целях постановки на государственный кадастровый учет жилых и нежилых помещений в вышеуказанном здании. В результате проведенных работ на кадастровый учет были поставлены 11 квартир и 10 нежилых помещений.

Мероприятие 2 «Формирование муниципального жилищного фонда».

На реализацию данного мероприятия в 2021 году были предусмотрены бюджетные средства (средства областного бюджета Тверской области, средства федерального бюджета) в сумме 4893,9 тыс. руб., денежные средства освоены в сумме 978,8 тыс.руб. в размере 20% от запланированных. Данный факт связан с несостоявшимися аукционами в виду отсутствия заявок на участие.

В 2021 году приобретена 1 квартира для специализированного жилищного фонда, в целях предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и с целью реализации закона Тверской области от 06.02.2013 № 2-ЗО «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Подпрограмма 3 «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» (далее – подпрограмма 3).

Расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2021 году составили 4087,5 тыс. руб. (99,3 %).

Показатели подпрограммы 3:

«Доля закупок информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения, услуг по его сопровождению, осуществляемых централизованно через муниципальное казенное учреждение» и «Уровень удовлетворенности граждан портальными решениями» соответствуют плановым значения.

Данная подпрограмма включает следующие мероприятия:

1. «Обеспечение централизованного размещения городских информационных систем и ресурсов на базе муниципального казенного учреждения»;

2. «Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений».

Мероприятие 1 «Обеспечение централизованного размещения городских информационных систем и ресурсов на базе муниципального казенного учреждения».

На реализацию данного мероприятия в 2021 году предусмотрены бюджетные средства в сумме 3712,1 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме (100%).

В 2021 году в рамках реализации данного мероприятия средства направлялись на обеспечение централизованного размещения следующих информационных систем и ресурсов: «Система автоматизации учета, управления муниципальной (государственной) собственностью и администрирования поступлений от управления собственностью («Собственность – СМАРТ»), «Программный комплекс для автоматизации государственных (муниципальных) закупок (WEB-Торги-КС)», Консультант+, Бюджет СМАРТ, программное обеспечение ведения бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, комплексное информационное сопровождение программных продуктов на платформе 1С, использование программ для ЭВМ и баз данных.

Объектом автоматизации является совокупность действий, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, по формированию, ведению, хранению и обмену документами в процессе решения конкретных отраслевых задач, в частности по ведению реестра муниципального имущества, бюджетному процессу, закупочной деятельности с участием уполномоченного учреждения на определение поставщиков, информационно-правовое обеспечение деятельности и др.

Мероприятие 2 «Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений».

На реализацию данного мероприятия в 2021 году предусмотрены бюджетные средства в сумме 2283,7 тыс. руб., фактически израсходовано 100% от запланированного.

В течение 2020 года приобретены многофункциональные средства, компьютерное оборудование, комплектующие к компьютерному оборудованию, источники бесперебойного питания, сервер.

Подпрограмма 4 «Создание условий для эффективного функционирования исполнительных органов местного самоуправления» (далее – Подпрограмма 4).

Расходы на реализацию Подпрограммы 4 в 2021 году составили 98,3 тыс. руб. или 91,1% от запланированных.

Показатель подпрограммы «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа» соответствует плановому значению.

Данная подпрограмма состоит из следующих мероприятий:

1. «Развитие кадрового потенциала исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования»;

2. «Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования».

Мероприятие 1 «Развитие кадрового потенциала исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования».

В течение 2021 года квалификацию повысили 11 чел., из них сотрудники МКУ «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления - 8 чел. (48,9 тыс. руб.), администрации города – 1 чел. (12,3 тыс. руб.), Управления финансов администрации города Торжка - 2 чел. (10,6 тыс. руб.). Всего на реализацию данного мероприятия направлено 71,8 тыс. руб.

Мероприятие 2 «Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования».

На реализацию данного мероприятия в 2021 году предусмотрены бюджетные средства в сумме 26,5 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме.

С целью проведения мониторинга социально-экономического развития муниципального образования город Торжок в 2021 году заключен муниципальный контракт об оказании информационно-статистических услуг Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области для администрации муниципального образования город Торжок. Сумма контракта составила 26,5 тыс. руб. В соответствии с муниципальным контрактом предоставлены официальные статистические данные, информационные базы по статистическим формам.

В целом, исходя из качественной оценки реализации в 2021 году программы муниципального образования город Торжок «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Торжка» на 2018-2023 годы, данная программа требует доработки - на сложившийся результат оказало влияние освоение бюджетных средств не в полном объеме (индекс освоения бюджетных средств - 0,3).