## часть 1
Утвержден постановлением администрации города Торжка от 22.11.2022 № 503 (в редакции постановления от 07.12.2023 № 272)
Краткосрочный план
реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на 2023-2025 годы
муниципального образования город Торжок
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта: | [5 empty] | Плановая дата завершения:
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств областного бюджета Тверской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет привлеченных средств (кредит) | за счет привлеченных средств (рассрочка) | разработки проектной документации, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | выполнения работ по капитальному ремонту
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Начало проведения капитального ремонта 2023 год
Всего
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
Итого | [6 empty] | 1124.1 | 917.5 | 871.6 | 43 | 10176539.5 | 0 | 0 | 10176539.5 | 0 | 0
1 | г. Торжок, ул. Белинского, д. 7 | 1959 | не проводился | кирпич | 3 | 2 | 1124.1 | 917.5 | 871.6 | 43 | 10176539.5 | 0 | 0 | 10176539.5 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-31
Начало проведения капитального ремонта 2024 год
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
Итого | [6 empty] | 3115.4 | 2635.3 | 2635.3 | 91 | 18529277.42 | 0 | 0 | 18529277.42 | 0 | 0
1 | г. Торжок, ул. С. Разина, д. 19 | 1917 | не проводился | кирпич | 2 | 3 | 432.4 | 405.4 | 405.4 | 12 | 4913874.07 | 0 | 0 | 4913874.07 | 0 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-31
2 | г. Торжок, Ленинградское ш., д.44А | 1933 | не проводился | кирпич | 3 | 4 | 2299.3 | 1994.6 | 1994.6 | 66 | 11610231.88 | 0 | 0 | 11610231.88 | 0 | 0 | 2024-12-31 | 2024-12-31
3 | г. Торжок, ул. Зеленый городок, д.6 | 1959 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 383.7 | 235.3 | 235.3 | 13 | 2005171.47 | 0 | 0 | 2005171.47 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 2024-12-31
Начало проведения капитального ремонта 2025 год
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
Итого | [6 empty] | 2279.2 | 1730.2 | 1730.2 | 69 | 17209242.72 | 0 | 0 | 17209242.72 | 0 | 0
1 | г. Торжок, ул. Студенческая, д.14А | 1964 | не проводился | кирпич | 3 | 2 | 946 | 618.5 | 618.5 | 32 | 4445495.35 | 0 | 0 | 4445495.35 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-31
2 | г. Торжок, ул. 1-ая Авиационная, д. 7 | 1994 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 660.2 | 559.1 | 559.1 | 13 | 6018269.88 | 0 | 0 | 6018269.88 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | не требуется, сделали текущий ремонт
3 | г. Торжок, ул. Энгельса, д.12 | 1956 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 437.6 | 395.4 | 395.4 | 12 | 4012179.92 | 0 | 0 | 4012179.92 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-31
4 | г. Торжок, ул. Старицкая, д. 17 | 1917 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 235.4 | 157.2 | 157.2 | 12 | 2733297.57 | 0 | 0 | 2733297.57 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-31
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2016 году и которые планируется отремонтировать в 2023 году
Итого | [6 empty] | 4956.7 | 4698.8 | 3775.2 | 170 | 5557222.32 | 0 | 0 | 5557222.32 | 0 | 0
1 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д.2 | 1969 | не проводился | кирпич | 3 | 3 | 1516.6 | 1516.6 | 1448.5 | 60 | 2939370.25 | 0 | 0 | 2939370.25 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-31
2 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д.3 | 1969 | не проводился | кирпич | 5 | 4 | 3440.1 | 3182.2 | 2326.7 | 110 | 2617852.07 | 0 | 0 | 2617852.07 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-31
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2019 году и которые планируется отремонтировать в 2023 году
Итого | [6 empty] | 267.3 | 221.1 | 151.5 | 12 | 1249211.18 | 0 | 0 | 1249211.18 | 0 | 0
1 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 8 | 1956 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 267.3 | 221.1 | 151.5 | 12 | 1249211.18 | 0 | 0 | 1249211.18 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-31
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2021 году и которые планируется отремонтировать в 2023 году
Итого | [6 empty] | 5455.4 | 4863.8 | 4367.5 | 186 | 7611848.05 | 0 | 0 | 7611848.05 | 0 | 0
1 | г. Торжок, Тверецкая наб., д.80 | 1956 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 928.4 | 798.1 | 694.3 | 25 | 2547928 | 0 | 0 | 2547928 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-31
2 | г. Торжок, ул. Луначарского, д.14 | 1917 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 552.5 | 289.2 | 261 | 24 | 381544.23 | 0 | 0 | 381544.23 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-31
3 | г. Торжок, ул. Падерина, д.3 | 1960 | не проводился | кирпич | 3 | 3 | 1944 | 1776.8 | 1514.2 | 61 | 129465 | 0 | 0 | 129465 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-31
4 | г. Торжок, ул. Бакунина, д.5 | 1917 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 513.9 | 483.1 | 449.5 | 16 | 2058000.82 | 0 | 0 | 2058000.82 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-31
5 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д.2 | 1969 | не проводился | кирпич | 3 | 3 | 1516.6 | 1516.6 | 1448.5 | 60 | 2494910 | 0 | 0 | 2494910 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-31
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2022 году и которые планируется отремонтировать в 2023 году
Итого | [6 empty] | 936.2 | 524.5 | 496.3 | 37 | 663472.91 | 0 | 0 | 663472.91 | 0 | 0
1 | г. Торжок, ул. Луначарского, д.14 | 1917 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 552.5 | 289.2 | 261 | 24 | 603654.91 | 0 | 0 | 603654.91 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-31
2 | г. Торжок, ул. Зеленый городок, д.6 | 1959 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 383.7 | 235.3 | 235.3 | 13 | 59818 | 0 | 0 | 59818 | 0 | 0 | 2023-12-31 | 2023-12-31
Note on J17: Мясникова Наталья Николаевна: кв.13 - 45,9 мун.
Note on J30: Мясникова Наталья Николаевна: муниципальных нет
Note on J41: Мясникова Наталья Николаевна: мун. Кв.№2

## часть 2
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капиталь-ного ремонта всего | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту:
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | установка приборов учета2 |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт и утепление фасада |  |  |  | ремонт фундамента |  | установка, ремонт систем приема телевидения <3> | разработка проектной документа-ции<4> | техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме
|  |  | Итого | электроснабжения | теплоснабжения 1 | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения | [8 empty] | ремонт фасада |  | утепление фасада
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 23 | 24
Начало проведения капитального ремонта 2023 год
Итого |  | 10176539.5 | [11 empty] | 1620 | 9437368.3 | [9 empty] | 1096089.6
1 | г. Торжок, ул. Белинского, д. 7 | 10176539.5 | [11 empty] | 1110 | 9437368.3 | [9 empty] | 739171.2
Начало проведения капитального ремонта 2024 год
Итого |  | 18529277.42 | [11 empty] | 1715 | 15323880.35 | [6 empty] | 19 | 2005171.47 |  | 1200225.6
1 | г. Торжок, ул. С. Разина, д. 19 | 4913874.07 | [11 empty] | 510 | 4556955.67 | [9 empty] | 356918.4
2 | г. Торжок, Ленинградское ш., д.44А | 11610231.88 | [11 empty] | 1205 | 10766924.68 | [9 empty] | 843307.2
3 | г. Торжок, ул. Зеленый городок, д.6 | 2005171.47 | [19 empty] | 19 | 2005171.47
Начало проведения капитального ремонта 2025 год
Итого |  | 17209242.72 | [11 empty] | 1715.7 | 15959252.33 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1249990.39
1 | г. Торжок, ул. Студенческая, д.14А | 4445495.35 | [11 empty] | 443.2 | 4122597.56 | [9 empty] | 322897.79
2 | г. Торжок, ул. 1-ая Авиационная, д. 7 | 6018269.88 | [11 empty] | 600 | 5581133.88 | [9 empty] | 437136
3 | г. Торжок, ул. Энгельса, д.12 | 4012179.92 | [11 empty] | 400 | 3720755.92 | [9 empty] | 291424
4 | г. Торжок, ул. Старицкая, д. 17 | 2733297.57 | [11 empty] | 272.5 | 2534764.97 | [9 empty] | 198532.6
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2016 году и которые планируется отремонтировать в 2023 году
Итого |  | 5557222.32 | [11 empty] | 1878.5 | 5287410 |  |  |  |  | 937.59 | 2313693 |  |  |  | 269812.32
1 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д.2 | 2939370.25 | [11 empty] | 895 | 2809192 | [9 empty] | 130178.25
2 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д.3 | 2617852.07 | [11 empty] | 983.5 | 2478218 | [9 empty] | 139634.07
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2019 году и которые планируется отремонтировать в 2023 году
Итого |  | 1249211.18 | [11 empty] | 293 | 1158474.94 | [9 empty] | 90736.24
1 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 8 | 1249211.18 | [11 empty] | 293 | 1158474.94 | [9 empty] | 90736.24
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2021 году и которые планируется отремонтировать в 2023 году
Итого |  | 7611848.05 | [6 empty] | 353830.83 |  |  |  |  | 1235.5 | 4271378.28 | [9 empty] | 543480.94 | 129465
1 | г. Торжок, Тверецкая наб., д.80 | 2547928 | [11 empty] | 752.8 | 2362860 | [9 empty] | 185068
2 | г. Торжок, ул. Луначарского, д.14 | 381544.23 | [6 empty] | 353830.83 | [15 empty] | 27713.4
3 | г. Торжок, ул. Падерина, д.3 | 129465 | [23 empty] | 129465
4 | г. Торжок, ул. Бакунина, д.5 | 2058000.82 | [11 empty] | 482.7 | 1908518.28 | [9 empty] | 149482.54
5 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д.2 | 2494910 | [17 empty] | 937.59 | 2313693 |  |  |  | 181217
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2022 году и которые планируется отремонтировать в 2023 году
Итого |  | 663472.91 |  |  |  |  | 559808.91 | [17 empty] | 103664
1 | г. Торжок, ул. Луначарского, д.14 | 603654.91 |  |  |  |  | 559808.91 | [17 empty] | 43846
2 | г. Торжок, ул. Зеленый городок, д.6 | 59818 | [22 empty] | 59818
1ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а также установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок;
2установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
3В том числе установка, ремонт систем коллективного приема телевидения для обеспечения приема и распределения в многоквартирных домах радиосигналов цифрового эфирного телевизионного вещания;
4Разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации (в случае, если разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, а также проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), являющихся многоквартирными домами, в случае проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия;

## часть 3
III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование муниципального образования Тверской области | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв. м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Начало проведения капитального ремонта 2023 год
Итого | Муниципальное образование город Торжок | 1124.1 | 43 | 1 | 10176539.5
Начало проведения капитального ремонта 2024 год
Итого | Муниципальное образование город Торжок | 3115.4 | 91 | 3 | 18529277.42
Начало проведения капитального ремонта 2025 год
Итого | Муниципальное образование город Торжок | 2279.2 | 69 | 4 | 17209242.72
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2021-2022 годах и которые планируется отремонтировать в 2023 году
Итого | Муниципальное образование город Торжок | 11615.6 | 405 | 10 | 15081754.46